## CRONOG.ADQ. MAT.
CRONOGRAMA DE ADQUICION DE MATERIALES
Obra: |  |  | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR NUEVA ESPERANZA DE LA CC.NN. BAJO PITOCUNA DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO JUNIN
CLIENTE | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO NEGRO | [6 empty] | MESES
Lugar | SECTOR NUEVA ESPERANZA DE LA CC.NN. BAJO PITOCUNA DISTRITO DE RIO NEGRO-SATIPO-JUNIN | [6 empty] | MES 1 |  | MES 2 |  | MES 3
Código |  | Recurso |  | Unidad | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/. | 10.39% |  | 63.95% |  | 25.66%
[8 empty] | CANTIDAD | PPTO S/. | CANTIDAD | PPTO S/. | CANTIDAD | PPTO S/.
MANO DE OBRA
|  | OPERARIO |  | hh | 2999.4362 | 28.95 | 86833.68 | 311.6414 | 9022.0194 | 1918.1394 | 55530.1384 | 769.6553 | 22281.5223
|  | OFICIAL |  | hh | 874.6362 | 22.68 | 19836.75 | 90.8747 | 2061.0383 | 559.3298 | 12685.6016 | 224.4316 | 5090.1101
|  | PEON |  | hh | 5523.187 | 20.54 | 113446.26 | 573.8591 | 11787.0664 | 3532.0781 | 72548.8833 | 1417.2498 | 29110.3103
[7 empty] | 220116.69 |  | 22870.1241 |  | 140764.6233 |  | 56481.9427
[9 empty] | 22870.1241 |  | 163634.7473 |  | 220116.69
MATERIALES
|  | SUB CONTRATO HUMEDECIMIENTO DE TERRENO |  | GLB | 3 | 500 | 1500 | 0.3117 | 155.85 | 1.9185 | 959.25 | 0.7698 | 384.9
|  | TRIPTICOS CON TEMAS AMBIENTALES |  | und | 10 | 3 | 30 | 1.039 | 3.117 | 6.395 | 19.185 | 2.566 | 7.698
|  | MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA |  | pto | 1 | 1500 | 1500 | 0.1039 | 155.85 | 0.6395 | 959.25 | 0.2566 | 384.9
|  | MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE |  | pto | 1 | 2300 | 2300 | 0.1039 | 238.97 | 0.6395 | 1470.85 | 0.2566 | 590.18
|  | MONITOREO DE CALIDAD DE RUIDO |  | pto | 1 | 400 | 400 | 0.1039 | 41.56 | 0.6395 | 255.8 | 0.2566 | 102.64
|  | MONITOREO DE CALIDAD DE SUELO |  | pto | 1 | 550 | 550 | 0.1039 | 57.145 | 0.6395 | 351.725 | 0.2566 | 141.13
|  | CLAVOS PARA MADERA C/C 3 " |  | kg | 206.2494 | 7.5 | 1546.87 | 21.4293 | 160.7198 | 131.8965 | 989.2234 | 52.9236 | 396.9268
|  | ALAMBRE NEGRO N°16 |  | kg | 194.908 | 7.5 | 1461.81 | 20.2509 | 151.8821 | 124.6437 | 934.8275 | 50.0134 | 375.1004
|  | ALAMBRE NEGRO N°8 |  | kg | 110.756 | 7.5 | 830.67 | 11.5075 | 86.3066 | 70.8285 | 531.2135 | 28.42 | 213.1499
|  | PERNO DE ANCLAJE 1/2" x 5 1/2" CON TUERCA Y ARANDELA |  | pza | 1005.25 | 6.5 | 6534.13 | 104.4455 | 678.8961 | 642.8574 | 4178.5761 | 257.9472 | 1676.6578
|  | ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60 |  | kg | 3356.3703 | 5.3 | 17788.76 | 348.7269 | 1848.2522 | 2146.3988 | 11375.912 | 861.2446 | 4564.5958
|  | ASFALTO RC-250 |  | gln | 0.915 | 32 | 29.28 | 0.095069 | 3.0422 | 0.58514 | 18.7246 | 0.23479 | 7.5132
|  | ARENA FINA(puesto en obra) |  | m3 | 11.6114 | 150 | 1741.71 | 1.2064 | 180.9637 | 7.4255 | 1113.8235 | 2.9795 | 446.9228
|  | PIEDRA CHANCADA DE 1/2"(puesto en obra) |  | m3 | 34.5301 | 113.56 | 3921.24 | 3.5877 | 407.4168 | 22.082 | 2507.633 | 8.8604 | 1006.1902
|  | PIEDRA MEDIANA DE 4"(puesto en obra) |  | m3 | 2.4987 | 100.85 | 251.99 | 0.25961 | 26.1818 | 1.5979 | 161.1476 | 0.64117 | 64.6606
|  | PIEDRA GRANDE DE 6"(puesto en obra) |  | m3 | 14.0161 | 100.85 | 1413.53 | 1.4563 | 146.8658 | 8.9633 | 903.9524 | 3.5965 | 362.7118
|  | ARENA GRUESA(puesto en obra) |  | m3 | 41.4294 | 105.08 | 4353.4 | 4.3045 | 452.3183 | 26.4941 | 2783.9993 | 10.6308 | 1117.0824
|  | CONDUCTOR ELECTRICO THW 1 x 2.5 MM2 |  | m | 406.41 | 2 | 812.82 | 42.226 | 84.452 | 259.8992 | 519.7984 | 104.2848 | 208.5696
|  | VALVULA COMPUERTA BRONCE Ø =1" |  | und | 8 | 130 | 1040 | 0.8312 | 108.056 | 5.116 | 665.08 | 2.0528 | 266.864
|  | VALVULA COMPUERTA BRONCE Ø =1/2" |  | und | 1 | 70 | 70 | 0.1039 | 7.273 | 0.6395 | 44.765 | 0.2566 | 17.962
|  | VALVULA COMPUERTA BRONCE Ø =2" |  | und | 2 | 250 | 500 | 0.2078 | 51.95 | 1.279 | 319.75 | 0.5132 | 128.3
|  | VALVULA COMPUERTA BRONCE Ø =3/4" |  | und | 1 | 90 | 90 | 0.1039 | 9.351 | 0.6395 | 57.555 | 0.2566 | 23.094
|  | VALVULA TIPO BOLA Ø =2" |  | und | 30 | 25 | 750 | 3.117 | 77.925 | 19.185 | 479.625 | 7.698 | 192.45
|  | LAVATORIO TIPO FONTANA DE LOSA VITRIFICADA COLOR BLANCO, INC. ACCESORIOS |  | pza | 19 | 250 | 4750 | 1.9741 | 493.525 | 12.1505 | 3037.625 | 4.8754 | 1218.85
|  | VALVULA DE AIRE Ø = 1/2" - AUTOMATICA |  | und | 1 | 180 | 180 | 0.1039 | 18.702 | 0.6395 | 115.11 | 0.2566 | 46.188
|  | CAJA RECTANG GALV 4"X2 1/8" |  | und | 42 | 4 | 168 | 4.3638 | 17.4552 | 26.859 | 107.436 | 10.7772 | 43.1088
|  | CAJA PARA VALVULA DE POLICARBONATO 0.25 x 0.25 x 0.10 m |  | und | 15 | 28 | 420 | 1.5585 | 43.638 | 9.5925 | 268.59 | 3.849 | 107.772
|  | INTERRUPTOR SIMPLE 10A 250V |  | pza | 57 | 18 | 1026 | 5.9223 | 106.6014 | 36.4515 | 656.127 | 14.6262 | 263.2716
|  | SOCKETS CIRCULAR DE 4 PULGADAS |  | und | 72 | 10 | 720 | 7.4808 | 74.808 | 46.044 | 460.44 | 18.4752 | 184.752
|  | LADRILLO KING KONG 18 HUECOS INDUSTRIAL,9x12.5x23 09 cm |  | und | 581.36 | 1.7 | 988.31 | 60.4033 | 102.6854 | 371.7797 | 632.0242 | 149.177 | 253.6003
|  | LADRILLO KING KONG 18 HUECOS INDUSTRIAL,9x12.5x24 cm |  | und | 9170.0647 | 1.7 | 15589.11 | 952.7697 | 1619.7085 | 5864.2564 | 9969.2358 | 2353.0386 | 4000.1656
|  | LADRILLO ARTESANAL 9x12.5x24 cm |  | und | 8279.68 | 1 | 8279.68 | 860.2588 | 860.2588 | 5294.8554 | 5294.8554 | 2124.5659 | 2124.5659
|  | CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) |  | BOL | 840.5583 | 33 | 27738.42 | 87.334 | 2882.0218 | 537.537 | 17738.7196 | 215.6873 | 7117.6786
|  | SERVICIO DE ALQUILER DE BAÑO |  | mes | 3 | 300 | 900 | 0.3117 | 93.51 | 1.9185 | 575.55 | 0.7698 | 230.94
|  | SEÑALIZACION AMBIENTAL |  | und | 4 | 20 | 80 | 0.4156 | 8.312 | 2.558 | 51.16 | 1.0264 | 20.528
|  | BISAGRA ALUMINIZADA CAPUCHINA 3"x3" |  | und | 57 | 16 | 912 | 5.9223 | 94.7568 | 36.4515 | 583.224 | 14.6262 | 234.0192
|  | BISAGRA DE 3" X 3" |  | und | 12 | 9 | 108 | 1.2468 | 11.2212 | 7.674 | 69.066 | 3.0792 | 27.7128
|  | CERROJO DE 2" |  | und | 19 | 5 | 95 | 1.9741 | 9.8705 | 12.1505 | 60.7525 | 4.8754 | 24.377
|  | CANDADO DE 40 MM |  | und | 1 | 45 | 45 | 0.1039 | 4.6755 | 0.6395 | 28.7775 | 0.2566 | 11.547
|  | CERROJO ZINCADO NEGRO 6" |  | und | 2 | 9 | 18 | 0.2078 | 1.8702 | 1.279 | 11.511 | 0.5132 | 4.6188
|  | GIGANTOGRAFIA DE 3.60m x2.40m |  | GLB | 1 | 540 | 540 | 0.1039 | 56.106 | 0.6395 | 345.33 | 0.2566 | 138.564
|  | GEOMEMBRANA HDPE E=1" |  | m2 | 3.5595 | 14.5 | 51.61 | 0.36983 | 5.3623 | 2.2763 | 33.0046 | 0.91337 | 13.2431
|  | YESO EN BOLSAS DE 18 KG. |  | BOL | 44.4566 | 18 | 800.22 | 4.619 | 83.1429 | 28.43 | 511.7407 | 11.4076 | 205.3365
|  | WATER STOP PVC DE 6" |  | m | 15.54 | 16.5 | 256.41 | 1.6146 | 26.641 | 9.9378 | 163.9742 | 3.9876 | 65.7948
|  | OCRE ROJO |  | kg | 0.7815 | 14 | 10.94 | 0.081198 | 1.1367 | 0.49977 | 6.9961 | 0.20053 | 2.8072
|  | JUNTA EPOXICA 200 |  | gln | 1.545 | 220 | 339.9 | 0.16053 | 35.3156 | 0.98803 | 217.366 | 0.39645 | 87.2183
|  | TANQUE DE POLIETILENO PARA AGUA 250 LT |  | und | 1 | 500 | 500 | 0.1039 | 51.95 | 0.6395 | 319.75 | 0.2566 | 128.3
|  | SOLDADURA CELLOCORD P 3/16" |  | kg | 13.1018 | 24 | 314.44 | 1.3613 | 32.6703 | 8.3786 | 201.0844 | 3.3619 | 80.6853
|  | CINTA AISLANTE ELECTRICA |  | und | 17.28 | 7 | 120.96 | 1.7954 | 12.5677 | 11.0506 | 77.3539 | 4.434 | 31.0383
|  | BIODIGESTOR 700 L (INCLUYE ACCESORIOS) |  | und | 13 | 1350 | 17550 | 1.3507 | 1823.445 | 8.3135 | 11223.225 | 3.3358 | 4503.33
|  | BRIDA ROMPE AGUA DE AGUA DE Ø 2" |  | und | 1 | 500 | 500 | 0.1039 | 51.95 | 0.6395 | 319.75 | 0.2566 | 128.3
|  | INODORO TANQUE BAJO BLANCO INC. ACCESORIOS |  | und | 17 | 350 | 5950 | 1.7663 | 618.205 | 10.8715 | 3805.025 | 4.3622 | 1526.77
|  | INODORO TANQUE BAJO BABY BLANCO INC. ACCESORIOS |  | und | 2 | 320 | 640 | 0.2078 | 66.496 | 1.279 | 409.28 | 0.5132 | 164.224
|  | BIODIGESTOR 1300 L (INCLUYE ACCESORIOS) |  | und | 2 | 1850 | 3700 | 0.2078 | 384.43 | 1.279 | 2366.15 | 0.5132 | 949.42
|  | CINTA MASKINGTAPE SUPER 3/4" X 30 YDS |  | und | 4 | 4.24 | 16.96 | 0.4156 | 1.7621 | 2.558 | 10.8459 | 1.0264 | 4.3519
|  | FOCO LED DE 15 W |  | und | 36 | 12 | 432 | 3.7404 | 44.8848 | 23.022 | 276.264 | 9.2376 | 110.8512
|  | IMPRIMANTE |  | gln | 18.6785 | 35 | 653.75 | 1.9407 | 67.9246 | 11.9449 | 418.0731 | 4.7929 | 167.7523
|  | IMPRIMANTE ELASTOMERICO |  | gln | 0.0043 | 54 | 0.23 | 0.00044677 | 0.023897 | 0.0027498 | 0.14708 | 0.0011034 | 0.059018
|  | SELLADOR ELASTOMERICO |  | gln | 0.1092 | 110 | 12.01 | 0.011346 | 1.2478 | 0.069833 | 7.6804 | 0.028021 | 3.0818
|  | HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70% |  | kg | 17.793 | 30 | 533.79 | 1.8487 | 55.4608 | 11.3786 | 341.3587 | 4.5657 | 136.9705
|  | BALDE DE PLASTICO DE 30 LTS. |  | und | 1 | 15 | 15 | 0.1039 | 1.5585 | 0.6395 | 9.5925 | 0.2566 | 3.849
|  | THINER |  | gln | 1.8527 | 15 | 27.79 | 0.1925 | 2.8874 | 1.1848 | 17.7717 | 0.4754 | 7.1309
|  | BARNIZ |  | gln | 31.7517 | 48 | 1524.08 | 3.299 | 158.3519 | 20.3052 | 974.6492 | 8.1475 | 391.0789
|  | FLETE TERRESTRE SISTEMA DE AGUA POTABLE |  | GLB | 1 | 5097.96 | 5097.96 | 0.1039 | 529.678 | 0.6395 | 3260.1454 | 0.2566 | 1308.1365
|  | FLETE RURAL SISTEMA DE AGUA POTABLE |  | GLB | 1 | 15785.53 | 15785.53 | 0.1039 | 1640.1166 | 0.6395 | 10094.8464 | 0.2566 | 4050.567
|  | FLETE TERRESTRE SISTEMA DE SANEAMIENTO |  | GLB | 1 | 13828.97 | 13828.97 | 0.1039 | 1436.83 | 0.6395 | 8843.6263 | 0.2566 | 3548.5137
|  | MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA LA OBRA |  | GLB | 1 | 2183 | 2183 | 0.1039 | 226.8137 | 0.6395 | 1396.0285 | 0.2566 | 560.1578
|  | GRAVA 1/2"(puesto en obra) |  | m3 | 54.684 | 113.56 | 6209.92 | 5.6817 | 645.2107 | 34.9704 | 3971.2438 | 14.0319 | 1593.4655
|  | HORMIGON(puesto en obra) |  | m3 | 36.323 | 105.08 | 3816.82 | 3.774 | 396.5676 | 23.2286 | 2440.8564 | 9.3205 | 979.396
|  | GRAVA 2"(puesto en obra) |  | m3 | 2.699 | 113.56 | 306.5 | 0.28043 | 31.8454 | 1.726 | 196.0067 | 0.69256 | 78.6479
|  | GRAVA DE 1"(puesto en obra) |  | m3 | 0.5565 | 113.56 | 63.2 | 0.05782 | 6.5665 | 0.35588 | 40.4164 | 0.1428 | 16.2171
|  | LIJA |  | und | 44.6628 | 3.5 | 156.32 | 4.6405 | 16.2416 | 28.5619 | 99.9666 | 11.4605 | 40.1117
|  | AGUA |  | m3 | 173.075 | 2 | 346.15 | 17.9825 | 35.965 | 110.6815 | 221.3629 | 44.411 | 88.8221
|  | LAPICEROS |  | und | 20 | 2 | 40 | 2.078 | 4.156 | 12.79 | 25.58 | 5.132 | 10.264
|  | GRAPAS |  | kg | 0.2 | 12.5 | 2.5 | 0.02078 | 0.25975 | 0.1279 | 1.5987 | 0.05132 | 0.6415
|  | TAPA METALICA DE PLANCHA ESTRIADA E=1/8" 0.50X0.40M + PINTURA |  | und | 1 | 350 | 350 | 0.1039 | 36.365 | 0.6395 | 223.825 | 0.2566 | 89.81
|  | PAPEL BOND A4 80 GRAMOS |  | mll | 5 | 15 | 75 | 0.5195 | 7.7925 | 3.1975 | 47.9625 | 1.283 | 19.245
|  | CAMILLA RIGIDA |  | und | 1 | 296 | 296 | 0.1039 | 30.7544 | 0.6395 | 189.292 | 0.2566 | 75.9536
|  | DISOLVENTE PARA PINTURA EPOXICO |  | gln | 2.4435 | 45 | 109.96 | 0.25388 | 11.4248 | 1.5626 | 70.3194 | 0.627 | 28.2157
|  | PINTURA EPOXICA TIPO B |  | gln | 5.087 | 350 | 1780.45 | 0.52854 | 184.9888 | 3.2531 | 1138.5978 | 1.3053 | 456.8635
|  | BASE EPOXICO |  | gln | 1.9548 | 250 | 488.7 | 0.2031 | 50.7759 | 1.2501 | 312.5236 | 0.5016 | 125.4004
|  | TONER PARA IMPRESORA LASER |  | und | 1 | 180 | 180 | 0.1039 | 18.702 | 0.6395 | 115.11 | 0.2566 | 46.188
|  | PLUMONES GRUESO N° 47 |  | und | 8 | 3.5 | 28 | 0.8312 | 2.9092 | 5.116 | 17.906 | 2.0528 | 7.1848
|  | PARANTES DE MADERA MONTAÑA |  | und | 8 | 15 | 120 | 0.8312 | 12.468 | 5.116 | 76.74 | 2.0528 | 30.792
|  | MALLA CERCADORA NARANJA |  | rll | 5 | 59 | 295 | 0.5195 | 30.6505 | 3.1975 | 188.6525 | 1.283 | 75.697
|  | CINTA PLASTICA DE SEÑAL DE SEGURIDAD |  | rll | 5 | 21 | 105 | 0.5195 | 10.9095 | 3.1975 | 67.1475 | 1.283 | 26.943
|  | CINTA NORMALIZADORA DE SEÑALIZACION 70 MM |  | m | 1000 | 0.17 | 170 | 103.9 | 17.663 | 639.5 | 108.715 | 256.6 | 43.622
|  | CACHACO DE CONCRETO H=1.20 M |  | und | 30 | 12 | 360 | 3.117 | 37.404 | 19.185 | 230.22 | 7.698 | 92.376
|  | PAPELOGRAFO |  | und | 3 | 1 | 3 | 0.3117 | 0.3117 | 1.9185 | 1.9185 | 0.7698 | 0.7698
|  | TONER PARA FOTOCOPIADORA |  | und | 1 | 180 | 180 | 0.1039 | 18.702 | 0.6395 | 115.11 | 0.2566 | 46.188
|  | ESTACA DE MADERA H=0.60M |  | und | 1022.86 | 1 | 1022.86 | 106.2752 | 106.2752 | 654.119 | 654.119 | 262.4659 | 262.4659
|  | ESCALERA INTERIOR / PELDAÑOS DE POLIPROPILENO DE 12MM S/DISEÑO (inlcuye pintado) |  | und | 4 | 100 | 400 | 0.4156 | 41.56 | 2.558 | 255.8 | 1.0264 | 102.64
|  | IMPRESOS |  | und | 20 | 0.2 | 4 | 2.078 | 0.4156 | 12.79 | 2.558 | 5.132 | 1.0264
|  | MADERA NACIONAL P/ENCOFRADO Y CARP |  | p2 | 1890.4461 | 6.5 | 12287.9 | 196.4173 | 1276.7128 | 1208.9403 | 7858.112 | 485.0885 | 3153.0751
|  | MADERA EUCALIPTO ROLLIZO 4'x4m |  | und | 5 | 50 | 250 | 0.5195 | 25.975 | 3.1975 | 159.875 | 1.283 | 64.15
|  | MADERA TORNILLO 2'x2'x12' |  | p2 | 40 | 10 | 400 | 4.156 | 41.56 | 25.58 | 255.8 | 10.264 | 102.64
|  | GUANTES DE CUERO |  | PAR | 24 | 12 | 288 | 2.4936 | 29.9232 | 15.348 | 184.176 | 6.1584 | 73.9008
|  | RESPIRADOR DE PLASTICO SIMPLE |  | und | 12 | 42 | 504 | 1.2468 | 52.3656 | 7.674 | 322.308 | 3.0792 | 129.3264
|  | CASCO DE PROTECCION |  | und | 12 | 21 | 252 | 1.2468 | 26.1828 | 7.674 | 161.154 | 3.0792 | 64.6632
|  | ZAPATOS CON PUNTA DE ACERO |  | und | 12 | 72 | 864 | 1.2468 | 89.7696 | 7.674 | 552.528 | 3.0792 | 221.7024
|  | LENTES DE POLICARBONA LUNA CLARA |  | und | 12 | 6 | 72 | 1.2468 | 7.4808 | 7.674 | 46.044 | 3.0792 | 18.4752
|  | BOTAS DE CAUCHO |  | PAR | 12 | 40 | 480 | 1.2468 | 49.872 | 7.674 | 306.96 | 3.0792 | 123.168
|  | REGLA DE ALUMINIO 2"X3" |  | und | 0.6789 | 120 | 81.47 | 0.070538 | 8.4647 | 0.43416 | 52.1001 | 0.17421 | 20.9052
|  | MANGUERA HDPE NORMA NTP - ISO 4427 PN=10" ø=44.4 MM |  | m | 329.04 | 5.5 | 1809.72 | 34.1873 | 188.0299 | 210.4211 | 1157.3159 | 84.4317 | 464.3742
|  | PUERTA METALICA 0.80 x 2.15 m S/DISEÑO |  | und | 19 | 720 | 13680 | 1.9741 | 1421.352 | 12.1505 | 8748.36 | 4.8754 | 3510.288
|  | TRIPLAY DE 4'x8'x 6 mm |  | pln | 27.5 | 60 | 1650 | 2.8573 | 171.435 | 17.5862 | 1055.175 | 7.0565 | 423.39
|  | MALLA DE ALAMB.GALV.# 12,COC. 2" X 2" |  | m2 | 113.1697 | 15.5 | 1754.13 | 11.7583 | 182.2541 | 72.372 | 1121.7661 | 29.0393 | 450.1098
|  | ALDABA DE FIERRO GRANDE |  | jgo | 4 | 15 | 60 | 0.4156 | 6.234 | 2.558 | 38.37 | 1.0264 | 15.396
|  | ANGULO DE 2X2cm CON PERNOS DE 1/4"x4" 1/2"x 1/8" |  | und | 140 | 9 | 1260 | 14.546 | 130.914 | 89.53 | 805.77 | 35.924 | 323.316
|  | TUBO NEGRO DE 3''e=2.50mm |  | m | 80.6 | 20 | 1612 | 8.3743 | 167.4868 | 51.5437 | 1030.874 | 20.682 | 413.6392
|  | PERFIL EN L 1 1/2"X1 1/2"X3/16" |  | m | 296.1527 | 15 | 4442.29 | 30.7703 | 461.5539 | 189.3897 | 2840.8445 | 75.9928 | 1139.8916
|  | TUBO RECTANGULAR METALICO 2"x3"x10´ E=2.5MM |  | m | 241.0065 | 22 | 5302.15 | 25.0406 | 550.8934 | 154.1237 | 3390.7249 | 61.8423 | 1360.5317
|  | TUBO CUADRADO METALICO 2"x2"x10´ E=2.5MM |  | m | 310.317 | 17 | 5275.39 | 32.2419 | 548.113 | 198.4477 | 3373.6119 | 79.6273 | 1353.6651
|  | PERFIL EN L 1 1/2"X1 1/2"X1/8" |  | m | 39.942 | 10.2 | 407.41 | 4.15 | 42.3299 | 25.5429 | 260.5387 | 10.2491 | 104.5414
|  | TUBO CUADRADO METALICO DE 1"X1"X2.5MM |  | m | 11 | 5 | 55 | 1.1429 | 5.7145 | 7.0345 | 35.1725 | 2.8226 | 14.113
|  | TUBO PVC - P ( ELECT. ) 20mm 3M |  | m | 67.515 | 2.5 | 168.79 | 7.0148 | 17.5373 | 43.1758 | 107.9412 | 17.3243 | 43.3115
|  | CURVA PVC - P ( ELECT. ) 20mm |  | und | 64.3 | 1 | 64.3 | 6.6808 | 6.6808 | 41.1198 | 41.1198 | 16.4994 | 16.4994
|  | UNION PVC - P ( ELECT. ) 20mm |  | und | 64.3 | 1 | 64.3 | 6.6808 | 6.6808 | 41.1198 | 41.1198 | 16.4994 | 16.4994
|  | PINTURA LATEX |  | gln | 28.6786 | 45 | 1290.54 | 2.9797 | 134.0871 | 18.34 | 825.3003 | 7.3589 | 331.1526
|  | PINTURA ESMALTE |  | gln | 8.9204 | 50 | 446.02 | 0.92683 | 46.3415 | 5.7046 | 285.2298 | 2.289 | 114.4487
|  | SELLADOR |  | gln | 0.6564 | 32 | 21 | 0.0682 | 2.1819 | 0.41977 | 13.4295 | 0.16843 | 5.3886
|  | PINTURA IMPRIMANTE |  | gln | 0.9846 | 35 | 34.46 | 0.1023 | 3.5804 | 0.62965 | 22.0372 | 0.25265 | 8.8424
|  | PINTURA ANTICORROSIVA |  | gln | 0.5 | 55 | 27.5 | 0.05195 | 2.8573 | 0.31975 | 17.5862 | 0.1283 | 7.0565
|  | PISON MANUAL 25KG |  | und | 72.2433 | 15 | 1083.65 | 7.5061 | 112.5912 | 46.1996 | 692.9942 | 18.5376 | 278.0646
|  | ZARANDA MANUAL DE 1.20m x 2.00m, MALLA 3/4" |  | und | 36.0937 | 25 | 902.34 | 3.7501 | 93.7531 | 23.0819 | 577.0464 | 9.2616 | 231.5404
|  | TIRAFON CON CAPUCHON 1/4x4.5" |  | und | 764.36 | 1.5 | 1146.54 | 79.417 | 119.1255 | 488.8082 | 733.2123 | 196.1348 | 294.2022
|  | CALAMINA ALUZINC TR4 - 0.40MM, 3.60MX1.10M |  | m2 | 198.5025 | 24 | 4764.06 | 20.6244 | 494.9858 | 126.9423 | 3046.6164 | 50.9357 | 1222.4578
|  | PLATINA DE ACERO DE 1/4" x 3" x 6.m |  | und | 0.04 | 21 | 0.84 | 0.004156 | 0.087276 | 0.02558 | 0.53718 | 0.010264 | 0.21554
|  | PLANCHA DE ACERO 1/4" DE 15CMX15CM |  | und | 11.12 | 9 | 100.08 | 1.1554 | 10.3983 | 7.1112 | 64.0012 | 2.8534 | 25.6805
|  | PLANTA DE LA ZONA |  | und | 30 | 10 | 300 | 3.117 | 31.17 | 19.185 | 191.85 | 7.698 | 76.98
|  | TEKNOPORT E=1" DE 1.20x2.4 |  | pln | 25.4784 | 13 | 331.22 | 2.6472 | 34.4138 | 16.2934 | 211.8152 | 6.5378 | 84.9911
|  | SELLADORA DE POLIURETANO |  | kg | 1.701 | 120 | 204.12 | 0.17673 | 21.2081 | 1.0878 | 130.5347 | 0.43648 | 52.3772
|  | SELLADOR CON RODON 1 1/4" |  | kg | 1.701 | 12.5 | 21.26 | 0.17673 | 2.2089 | 1.0878 | 13.5958 | 0.43648 | 5.4553
|  | TUBERIA F°G° Ø = 3/4" x 6.40m |  | m | 3 | 8 | 24 | 0.3117 | 2.4936 | 1.9185 | 15.348 | 0.7698 | 6.1584
|  | TUBERIA F°G° Ø = 2" x 6.40m, E=1.5mm |  | m | 0.6 | 15 | 9 | 0.06234 | 0.9351 | 0.3837 | 5.7555 | 0.15396 | 2.3094
|  | VALVULA COMPUERTA BRONCE DE Ø 1 1/2" |  | und | 5 | 210 | 1050 | 0.5195 | 109.095 | 3.1975 | 671.475 | 1.283 | 269.43
|  | TUBERIA DE F°G° 1 1/2" |  | m | 32.55 | 18.9 | 615.2 | 3.3819 | 63.9193 | 20.8157 | 393.4204 | 8.3523 | 157.8603
|  | TUBERIA PRESION PVC 5 MT NTP 399.002 C-10 Ø = 1" |  | m | 655.914 | 5 | 3279.57 | 68.1495 | 340.7473 | 419.457 | 2097.285 | 168.3075 | 841.5377
|  | TUBERIA DE HIERRO DUCTIL(HD) DE 2" |  | m | 3.57 | 80 | 285.6 | 0.37092 | 29.6738 | 2.283 | 182.6412 | 0.91606 | 73.285
|  | VENTANA METALICA V-1 (0.50x0.80m) CON VIDRIO 6MM S/DISEÑO |  | und | 19 | 135 | 2565 | 1.9741 | 266.5035 | 12.1505 | 1640.3175 | 4.8754 | 658.179
|  | CABLE 2.5 MM2 THW |  | m | 135.03 | 2 | 270.06 | 14.0296 | 28.0592 | 86.3517 | 172.7034 | 34.6487 | 69.2974
|  | TUERCA DE 1/2" ROSCADA |  | und | 28 | 1.69 | 47.32 | 2.9092 | 4.9165 | 17.906 | 30.2611 | 7.1848 | 12.1423
|  | CANASTILLA PVC Ø = 3" |  | und | 1 | 80 | 80 | 0.1039 | 8.312 | 0.6395 | 51.16 | 0.2566 | 20.528
|  | ADAPTADOR UPR PVC Ø = 1" |  | und | 16 | 5 | 80 | 1.6624 | 8.312 | 10.232 | 51.16 | 4.1056 | 20.528
|  | ADAPTADOR UPR PVC Ø = 2" |  | und | 51 | 12 | 612 | 5.2989 | 63.5868 | 32.6145 | 391.374 | 13.0866 | 157.0392
|  | UNION UNIVERSAL PVC Ø = 1/2" |  | und | 99 | 5 | 495 | 10.2861 | 51.4305 | 63.3105 | 316.5525 | 25.4034 | 127.017
|  | UNION UNIVERSAL PVC Ø = 3/4" |  | und | 2 | 8 | 16 | 0.2078 | 1.6624 | 1.279 | 10.232 | 0.5132 | 4.1056
|  | UNION UNIVERSAL PVC Ø = 1" |  | und | 16 | 12 | 192 | 1.6624 | 19.9488 | 10.232 | 122.784 | 4.1056 | 49.2672
|  | UNION UNIVERSAL PVC Ø = 1 1/2" |  | und | 10 | 16 | 160 | 1.039 | 16.624 | 6.395 | 102.32 | 2.566 | 41.056
|  | UNION UNIVERSAL PVC Ø = 2" |  | und | 34 | 19 | 646 | 3.5326 | 67.1194 | 21.743 | 413.117 | 8.7244 | 165.7636
|  | NIPLE PVC L=2" Ø = 3/4" |  | und | 2 | 3 | 6 | 0.2078 | 0.6234 | 1.279 | 3.837 | 0.5132 | 1.5396
|  | NIPLE PVC L=2" Ø = 1" |  | und | 16 | 5 | 80 | 1.6624 | 8.312 | 10.232 | 51.16 | 4.1056 | 20.528
|  | NIPLE PVC L=2" Ø = 1 1/2" |  | und | 10 | 5 | 50 | 1.039 | 5.195 | 6.395 | 31.975 | 2.566 | 12.83
|  | NIPLE PVC L=2" Ø = 2" |  | und | 4 | 9 | 36 | 0.4156 | 3.7404 | 2.558 | 23.022 | 1.0264 | 9.2376
|  | CODO PVC SP x 45° Ø = 1/2" |  | und | 15 | 3 | 45 | 1.5585 | 4.6755 | 9.5925 | 28.7775 | 3.849 | 11.547
|  | CODO PVC SP x 45° Ø = 3/4" |  | und | 9 | 5 | 45 | 0.9351 | 4.6755 | 5.7555 | 28.7775 | 2.3094 | 11.547
|  | CODO PVC SP x 45° Ø = 1" |  | und | 40 | 7 | 280 | 4.156 | 29.092 | 25.58 | 179.06 | 10.264 | 71.848
|  | CODO PVC SP x 45° Ø = 1 1/2" |  | und | 8 | 9 | 72 | 0.8312 | 7.4808 | 5.116 | 46.044 | 2.0528 | 18.4752
|  | CODO PVC SP x 45° Ø = 2" |  | und | 2 | 14 | 28 | 0.2078 | 2.9092 | 1.279 | 17.906 | 0.5132 | 7.1848
|  | CODO PVC SP x 90° Ø = 1/2" |  | und | 93 | 3 | 279 | 9.6627 | 28.9881 | 59.4735 | 178.4205 | 23.8638 | 71.5914
|  | CODO PVC SP x 90° Ø = 3/4" |  | und | 4 | 5 | 20 | 0.4156 | 2.078 | 2.558 | 12.79 | 1.0264 | 5.132
|  | CODO PVC SP x 90° Ø = 1" |  | und | 4 | 7 | 28 | 0.4156 | 2.9092 | 2.558 | 17.906 | 1.0264 | 7.1848
|  | CODO PVC SP x 90° Ø = 1 1/2" |  | und | 7 | 9 | 63 | 0.7273 | 6.5457 | 4.4765 | 40.2885 | 1.7962 | 16.1658
|  | CODO PVC SP x 90° Ø = 2" |  | und | 117 | 14 | 1638 | 12.1563 | 170.1882 | 74.8215 | 1047.501 | 30.0222 | 420.3108
|  | TEE PVC SP Ø = 1/2" |  | und | 58 | 4.5 | 261 | 6.0262 | 27.1179 | 37.091 | 166.9095 | 14.8828 | 66.9726
|  | TEE PVC SP Ø = 1 1/2" |  | und | 4 | 15.5 | 62 | 0.4156 | 6.4418 | 2.558 | 39.649 | 1.0264 | 15.9092
|  | TEE PVC SP Ø = 2" |  | und | 4 | 25 | 100 | 0.4156 | 10.39 | 2.558 | 63.95 | 1.0264 | 25.66
|  | CODO F°G° x 90° Ø = 1/2" |  | und | 65 | 5 | 325 | 6.7535 | 33.7675 | 41.5675 | 207.8375 | 16.679 | 83.395
|  | REDUCCION PVC SP 1" x 3/4" |  | und | 7 | 2.5 | 17.5 | 0.7273 | 1.8183 | 4.4765 | 11.1913 | 1.7962 | 4.4905
|  | REDUCCION PVC SP 1 1/2" x 1" |  | und | 2 | 3 | 6 | 0.2078 | 0.6234 | 1.279 | 3.837 | 0.5132 | 1.5396
|  | CONO DE REBOSE PVC 4" x 2" |  | und | 1 | 15 | 15 | 0.1039 | 1.5585 | 0.6395 | 9.5925 | 0.2566 | 3.849
|  | PEGAMENTO PVC |  | gln | 10.7164 | 160 | 1714.63 | 1.1134 | 178.1501 | 6.8531 | 1096.5059 | 2.7498 | 439.9741
|  | TAPON MACHO PVC SP Ø = 2" |  | und | 4 | 7 | 28 | 0.4156 | 2.9092 | 2.558 | 17.906 | 1.0264 | 7.1848
|  | CINTA TEFLON |  | und | 330.1 | 2 | 660.2 | 34.2974 | 68.5948 | 211.099 | 422.1979 | 84.7037 | 169.4073
|  | VALVULA CONTROL DE BRONCE Ø = 1/2" |  | und | 45 | 25 | 1125 | 4.6755 | 116.8875 | 28.7775 | 719.4375 | 11.547 | 288.675
|  | GRIFO DE BRONCE Ø = 1/2" |  | und | 21 | 60 | 1260 | 2.1819 | 130.914 | 13.4295 | 805.77 | 5.3886 | 323.316
|  | ADAPTADOR UPR PVC Ø = 1/2" |  | und | 162 | 2 | 324 | 16.8318 | 33.6636 | 103.599 | 207.198 | 41.5692 | 83.1384
|  | VALVULA DE PASO PVC Ø = 1/2" |  | und | 16 | 7 | 112 | 1.6624 | 11.6368 | 10.232 | 71.624 | 4.1056 | 28.7392
|  | MARCO Y TAPA TERMOPLASTICA DE 1/2" - 3/4" + LLAVE P/CERRADURA MAGNETICA |  | und | 15 | 60 | 900 | 1.5585 | 93.51 | 9.5925 | 575.55 | 3.849 | 230.94
|  | CAJA PREFABRICADA DE 0.30 x 0.40m DE CONCRETO f´c=140 Kg/cm2 |  | und | 15 | 50 | 750 | 1.5585 | 77.925 | 9.5925 | 479.625 | 3.849 | 192.45
|  | NIPLE PVC L=1 1/2" Ø = 1/2" |  | und | 120 | 2 | 240 | 12.468 | 24.936 | 76.74 | 153.48 | 30.792 | 61.584
|  | VALVULA FLOTADORA CON BOYA PVC Ø = 1/2" |  | und | 2 | 30 | 60 | 0.2078 | 6.234 | 1.279 | 38.37 | 0.5132 | 15.396
|  | CAJA PREFABRICADA DE 0.30 x 0.25m DE CONCRETO f´c=140 Kg/cm2 |  | und | 1 | 50 | 50 | 0.1039 | 5.195 | 0.6395 | 31.975 | 0.2566 | 12.83
|  | VALVULA ESFERICA DE PVC Ø = 1/2" |  | und | 2 | 7 | 14 | 0.2078 | 1.4546 | 1.279 | 8.953 | 0.5132 | 3.5924
|  | VALVULA DEVIADORA DE PURIFICADOR Ø = 1/2" |  | und | 1 | 60 | 60 | 0.1039 | 6.234 | 0.6395 | 38.37 | 0.2566 | 15.396
|  | TAPON MACHO PVC SP Ø = 1" |  | und | 3 | 3.5 | 10.5 | 0.3117 | 1.091 | 1.9185 | 6.7147 | 0.7698 | 2.6943
|  | TEE PVC SP Ø = 1" |  | und | 16 | 7 | 112 | 1.6624 | 11.6368 | 10.232 | 71.624 | 4.1056 | 28.7392
|  | NIPLE PVC L=8" Ø = 1" |  | und | 16 | 5 | 80 | 1.6624 | 8.312 | 10.232 | 51.16 | 4.1056 | 20.528
|  | NIPLE PVC L=22" Ø = 1" |  | und | 3 | 15 | 45 | 0.3117 | 4.6755 | 1.9185 | 28.7775 | 0.7698 | 11.547
|  | NIPLE PVC L=7" Ø = 1" |  | und | 13 | 4 | 52 | 1.3507 | 5.4028 | 8.3135 | 33.254 | 3.3358 | 13.3432
|  | ABRAZADERA 2 CUERPOS TERMOPLASTICA PVC CON SALIDA 1/2" |  | und | 15 | 15 | 225 | 1.5585 | 23.3775 | 9.5925 | 143.8875 | 3.849 | 57.735
|  | REGISTRO DE BRONCE Ø = 4" |  | und | 2 | 15 | 30 | 0.2078 | 3.117 | 1.279 | 19.185 | 0.5132 | 7.698
|  | TAPON MACHO PVC SP Ø = 3/4" |  | und | 5 | 3 | 15 | 0.5195 | 1.5585 | 3.1975 | 9.5925 | 1.283 | 3.849
|  | TAPON PVC SAL 2" |  | und | 1 | 3 | 3 | 0.1039 | 0.3117 | 0.6395 | 1.9185 | 0.2566 | 0.7698
|  | ADAPTADOR URP PVC Ø = 1/2" |  | und | 49 | 2 | 98 | 5.0911 | 10.1822 | 31.3355 | 62.671 | 12.5734 | 25.1468
|  | NIPLE PVC L=8" Ø = 3/4" |  | und | 2 | 5 | 10 | 0.2078 | 1.039 | 1.279 | 6.395 | 0.5132 | 2.566
|  | NIPLE PVC L=7" Ø = 3/4" |  | und | 2 | 4.5 | 9 | 0.2078 | 0.9351 | 1.279 | 5.7555 | 0.5132 | 2.3094
|  | NIPLE PVC L=8" Ø = 1 1/2" |  | und | 4 | 15 | 60 | 0.4156 | 6.234 | 2.558 | 38.37 | 1.0264 | 15.396
|  | NIPLE PVC L=7" Ø = 1 1/2" |  | und | 2 | 14 | 28 | 0.2078 | 2.9092 | 1.279 | 17.906 | 0.5132 | 7.1848
|  | NIPLE PVC L=1" Ø = 2" |  | und | 30 | 7 | 210 | 3.117 | 21.819 | 19.185 | 134.295 | 7.698 | 53.886
|  | TEE PVC SP Ø = 3/4" |  | und | 10 | 5 | 50 | 1.039 | 5.195 | 6.395 | 31.975 | 2.566 | 12.83
|  | DUCHA CROMADA INC. LLAVE Y ACCESORIOS BLANCO,INC.ACCESORIOS |  | und | 13 | 140 | 1820 | 1.3507 | 189.098 | 8.3135 | 1163.89 | 3.3358 | 467.012
|  | SC DESMONTAJE DE OFICINA |  | und | 1 | 70 | 70 | 0.1039 | 7.273 | 0.6395 | 44.765 | 0.2566 | 17.962
|  | SC DESMONTAJE DE ALMACENES |  | und | 1 | 70 | 70 | 0.1039 | 7.273 | 0.6395 | 44.765 | 0.2566 | 17.962
|  | SC DESMONTAJE DE CASETA DE GUARDIANIA |  | und | 1 | 70 | 70 | 0.1039 | 7.273 | 0.6395 | 44.765 | 0.2566 | 17.962
|  | SC DESMONTAJE DE CERCOS PERIMETRICOS |  | m | 24 | 10 | 240 | 2.4936 | 24.936 | 15.348 | 153.48 | 6.1584 | 61.584
|  | SC DESMONTAJE DE CARTELES |  | und | 10 | 4.5 | 45 | 1.039 | 4.6755 | 6.395 | 28.7775 | 2.566 | 11.547
|  | SC ALMACENAMIENTO, RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL |  | m3 | 1 | 1000 | 1000 | 0.1039 | 103.9 | 0.6395 | 639.5 | 0.2566 | 256.6
|  | SC REPOSICION DE PATIOS DE MANIOBRA |  | m2 | 150 | 5 | 750 | 15.585 | 77.925 | 95.925 | 479.625 | 38.49 | 192.45
|  | ADAPTADOR UPR PVC Ø = 1 1/2" |  | und | 10 | 8 | 80 | 1.039 | 8.312 | 6.395 | 51.16 | 2.566 | 20.528
|  | ADAPTADOR UPR PVC Ø = 3/4" |  | und | 2 | 3.5 | 7 | 0.2078 | 0.7273 | 1.279 | 4.4765 | 0.5132 | 1.7962
|  | REGISTRO ROSCADO DE BRONCE Ø = 2" |  | und | 15 | 8 | 120 | 1.5585 | 12.468 | 9.5925 | 76.74 | 3.849 | 30.792
|  | TAPON MACHO F°G° Ø = 1 1/2" |  | und | 2 | 8 | 16 | 0.2078 | 1.6624 | 1.279 | 10.232 | 0.5132 | 4.1056
|  | NIPLE PVC L=22" Ø = 1 1/2" |  | und | 2 | 5 | 10 | 0.2078 | 1.039 | 1.279 | 6.395 | 0.5132 | 2.566
|  | CODO F°G° x 90° Ø = 1 1/2" |  | und | 4 | 15 | 60 | 0.4156 | 6.234 | 2.558 | 38.37 | 1.0264 | 15.396
|  | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE |  | gln | 73.7806 | 80 | 5902.45 | 7.6658 | 613.2646 | 47.1827 | 3774.6168 | 18.9321 | 1514.5687
|  | CODO PVC SAL x 90° Ø = 4" |  | und | 19 | 10.5 | 199.5 | 1.9741 | 20.728 | 12.1505 | 127.5802 | 4.8754 | 51.1917
|  | UNION ENLACE P/MANG. HDPE, PN-8 ø=43.4 MM |  | und | 2 | 19 | 38 | 0.2078 | 3.9482 | 1.279 | 24.301 | 0.5132 | 9.7508
|  | CODO F°G° x 90° Ø = 2"(incluido malla) |  | und | 2 | 30 | 60 | 0.2078 | 6.234 | 1.279 | 38.37 | 0.5132 | 15.396
|  | REDUCCION PVC SP 1/2" x 3/8" |  | und | 1 | 2 | 2 | 0.1039 | 0.2078 | 0.6395 | 1.279 | 0.2566 | 0.5132
|  | VALVULA FLOTADORA PVC 3/8" |  | und | 1 | 40 | 40 | 0.1039 | 4.156 | 0.6395 | 25.58 | 0.2566 | 10.264
|  | TAPA METALICA DE PLANCHA ESTRIADA E=1/8" 0.60X0.60M + PINTURA(incl. accesorios) |  | und | 31 | 400 | 12400 | 3.2209 | 1288.36 | 19.8245 | 7929.8 | 7.9546 | 3181.84
|  | NIPLE PVC L=1" Ø = 1/2" |  | und | 4 | 2 | 8 | 0.4156 | 0.8312 | 2.558 | 5.116 | 1.0264 | 2.0528
|  | REDUCCION PVC SP 1/2" x 1" |  | und | 1 | 3 | 3 | 0.1039 | 0.3117 | 0.6395 | 1.9185 | 0.2566 | 0.7698
|  | REDUCCION PVC SP Ø =11/2"x Ø = 1/2" |  | und | 1 | 5 | 5 | 0.1039 | 0.5195 | 0.6395 | 3.1975 | 0.2566 | 1.283
|  | TAPON MACHO PVC SP Ø = 1 1/2" |  | und | 2 | 6 | 12 | 0.2078 | 1.2468 | 1.279 | 7.674 | 0.5132 | 3.0792
|  | REDUCCION PVC SP 3/4" x 1/2" |  | und | 10 | 2 | 20 | 1.039 | 2.078 | 6.395 | 12.79 | 2.566 | 5.132
|  | REDUCCION PVC SP 1" x 1/2" |  | und | 8 | 3 | 24 | 0.8312 | 2.4936 | 5.116 | 15.348 | 2.0528 | 6.1584
|  | CODO PVC C/ROSCAx 90° Ø = 1/2" |  | und | 3 | 3 | 9 | 0.3117 | 0.9351 | 1.9185 | 5.7555 | 0.7698 | 2.3094
|  | NIPLE PVC C/ROSCA, L=2" Ø = 1/2" |  | und | 3 | 1.5 | 4.5 | 0.3117 | 0.46755 | 1.9185 | 2.8777 | 0.7698 | 1.1547
|  | UNION UNIVERSAL BRONCE Ø = 1/2" |  | und | 3 | 10 | 30 | 0.3117 | 3.117 | 1.9185 | 19.185 | 0.7698 | 7.698
|  | LLAVE DE ALTA RESISTENCIA BRONCE CROMADO 1/2", 250 lbs. |  | und | 3 | 70 | 210 | 0.3117 | 21.819 | 1.9185 | 134.295 | 0.7698 | 53.886
|  | UNION PRESIÓN ROSCA (ROSCA HEMBRA) PVC 2" |  | und | 1 | 10 | 10 | 0.1039 | 1.039 | 0.6395 | 6.395 | 0.2566 | 2.566
|  | REDUCCION PVC SP 2" x 1 1/2" |  | und | 1 | 7 | 7 | 0.1039 | 0.7273 | 0.6395 | 4.4765 | 0.2566 | 1.7962
|  | ADAPTADOR UNIVERSAL HDPE DE 1 1/2" |  | und | 2 | 15 | 30 | 0.2078 | 3.117 | 1.279 | 19.185 | 0.5132 | 7.698
|  | CONO DE REBOSE PVC 3" |  | und | 1 | 15 | 15 | 0.1039 | 1.5585 | 0.6395 | 9.5925 | 0.2566 | 3.849
|  | TEE PVC SAL 2" |  | und | 19 | 5 | 95 | 1.9741 | 9.8705 | 12.1505 | 60.7525 | 4.8754 | 24.377
|  | UNION ENLACE P/MANG. HDPE, PN-10" ø=44.4 MM |  | und | 2 | 19 | 38 | 0.2078 | 3.9482 | 1.279 | 24.301 | 0.5132 | 9.7508
|  | REDUCCION PVC SP 1 1/2" x 3/4" |  | und | 2 | 4 | 8 | 0.2078 | 0.8312 | 1.279 | 5.116 | 0.5132 | 2.0528
|  | REDUCCION PVC CLASE LIVIANA 4" x 2" |  | und | 30 | 7 | 210 | 3.117 | 21.819 | 19.185 | 134.295 | 7.698 | 53.886
|  | TAPON MACHO PVC SP Ø = 1/2" |  | und | 60 | 1.5 | 90 | 6.234 | 9.351 | 38.37 | 57.555 | 15.396 | 23.094
|  | CAJA PREFABRICADA DE 0.40 x 0.70m DE CONCRETO |  | und | 15 | 100 | 1500 | 1.5585 | 155.85 | 9.5925 | 959.25 | 3.849 | 384.9
|  | CAJA PREFABRICADO 0.50x0.80M DE CONCRETO |  | und | 15 | 120 | 1800 | 1.5585 | 187.02 | 9.5925 | 1151.1 | 3.849 | 461.88
|  | CAJA PREFABRICADO 0.60x0.60M DE CONCRETO |  | und | 15 | 50 | 750 | 1.5585 | 77.925 | 9.5925 | 479.625 | 3.849 | 192.45
|  | REDUCCION PVC SP 3/8" x 1/2" |  | und | 1 | 2 | 2 | 0.1039 | 0.2078 | 0.6395 | 1.279 | 0.2566 | 0.5132
|  | NIPLE PVC C-10 L=2", Ø 1 1/2" |  | und | 2 | 6.39 | 12.78 | 0.2078 | 1.3278 | 1.279 | 8.1728 | 0.5132 | 3.2793
|  | CODO F°G° x 45° Ø = 1 1/2" |  | und | 4 | 14.24 | 56.96 | 0.4156 | 5.9181 | 2.558 | 36.4259 | 1.0264 | 14.6159
|  | CONTENEDOR |  | und | 7 | 200 | 1400 | 0.7273 | 145.46 | 4.4765 | 895.3 | 1.7962 | 359.24
|  | SUMIDERO DE BRONCE Ø = 2" |  | und | 16 | 7 | 112 | 1.6624 | 11.6368 | 10.232 | 71.624 | 4.1056 | 28.7392
|  | TEE SANITARIA PVC SAL Ø = 2" |  | und | 15 | 10 | 150 | 1.5585 | 15.585 | 9.5925 | 95.925 | 3.849 | 38.49
|  | TUBERIA PVC 3M SAL Ø = 4" |  | m | 147.8 | 10.5 | 1551.9 | 15.3564 | 161.2424 | 94.5181 | 992.4401 | 37.9255 | 398.2175
|  | TUBERIA PVC 3M SAL Ø = 2" |  | m | 434.987 | 5.5 | 2392.43 | 45.1951 | 248.5735 | 278.1742 | 1529.959 | 111.6177 | 613.8975
|  | SOMBRERO DE VENTILACION PVC SAL Ø = 2" |  | und | 15 | 5 | 75 | 1.5585 | 7.7925 | 9.5925 | 47.9625 | 3.849 | 19.245
|  | PERNOS DE 1/2 x 2" |  | und | 30 | 2 | 60 | 3.117 | 6.234 | 19.185 | 38.37 | 7.698 | 15.396
|  | ABRAZADERA PARA TUBO 2 OREJAS DE 2" |  | und | 15 | 2 | 30 | 1.5585 | 3.117 | 9.5925 | 19.185 | 3.849 | 7.698
|  | TUBERIA PVC SAP P/INST. ELECTR. DE Ø 3/4" |  | m | 302.8829 | 3.5 | 1060.09 | 31.4695 | 110.1434 | 193.6936 | 677.9276 | 77.7198 | 272.0191
|  | TEE PVC UR Ø = 1" |  | und | 1 | 7 | 7 | 0.1039 | 0.7273 | 0.6395 | 4.4765 | 0.2566 | 1.7962
|  | Tubería PVC NTP 399.002 SP C-10 Ø = 1" |  | m | 3 | 5 | 15 | 0.3117 | 1.5585 | 1.9185 | 9.5925 | 0.7698 | 3.849
|  | Tubería PVC NTP 399.002 SP C-10 Ø = 2" |  | m | 3 | 11.5 | 34.5 | 0.3117 | 3.5846 | 1.9185 | 22.0627 | 0.7698 | 8.8527
|  | Tubería PVC NTP 399.002 SP C-10 Ø = 1/2" |  | m | 278.275 | 3 | 834.83 | 28.9128 | 86.7388 | 177.9569 | 533.8738 | 71.4054 | 214.2174
|  | Tubería PVC NTP 399.003 CLASE LIVIANA Ø = 2" |  | m | 88.7527 | 5.5 | 488.14 | 9.2214 | 50.7177 | 56.7574 | 312.1655 | 22.7739 | 125.2567
|  | Codo PVC CLASE LIVIANA x 90° Ø = 2" |  | und | 15 | 5 | 75 | 1.5585 | 7.7925 | 9.5925 | 47.9625 | 3.849 | 19.245
|  | TRAMPA PVC CLASE LIVIANA Ø = 2" |  | und | 15 | 8 | 120 | 1.5585 | 12.468 | 9.5925 | 76.74 | 3.849 | 30.792
|  | TUBERIA PRESION PVC 5 MT NTP 399.002 C-10 Ø = 3/4" |  | m | 464.079 | 4 | 1856.32 | 48.2178 | 192.8716 | 296.7785 | 1187.1166 | 119.0827 | 476.3317
|  | Codo PVC CLASE LIVIANA x 45° Ø = 2" |  | und | 28 | 5 | 140 | 2.9092 | 14.546 | 17.906 | 89.53 | 7.1848 | 35.924
|  | YEE PVC CLASE LIVIANA Ø = 2" |  | und | 30 | 10 | 300 | 3.117 | 31.17 | 19.185 | 191.85 | 7.698 | 76.98
|  | Tubería PVC NTP 399.002 SP C-10 Ø = 3/4" |  | m | 4.4 | 4 | 17.6 | 0.45716 | 1.8286 | 2.8138 | 11.2552 | 1.129 | 4.5162
|  | Tubería PVC NTP 399.002 SP C-10 Ø = 1 1/2" |  | m | 2 | 7.5 | 15 | 0.2078 | 1.5585 | 1.279 | 9.5925 | 0.5132 | 3.849
|  | TUBERÍA PVC SAP CL-10 Ø 1 1/2" |  | m | 4 | 7.5 | 30 | 0.4156 | 3.117 | 2.558 | 19.185 | 1.0264 | 7.698
|  | NIPLE F°G°, L=0.2m, Ø = 2", ROSCA A UN LADO |  | und | 1 | 15 | 15 | 0.1039 | 1.5585 | 0.6395 | 9.5925 | 0.2566 | 3.849
|  | TAPÓN PERFORADO PVC SAL 2" |  | und | 1 | 10 | 10 | 0.1039 | 1.039 | 0.6395 | 6.395 | 0.2566 | 2.566
|  | YEE PVC CLASE LIVIANA Ø = 4" |  | und | 15 | 15 | 225 | 1.5585 | 23.3775 | 9.5925 | 143.8875 | 3.849 | 57.735
|  | CAJA ADOSABLE PARA INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO |  | und | 15 | 25 | 375 | 1.5585 | 38.9625 | 9.5925 | 239.8125 | 3.849 | 96.225
|  | ABRAZADERA Fº Gº PLANCHA e=1/8 MOLDEADA EN OBRA |  | und | 14 | 20.34 | 284.76 | 1.4546 | 29.5866 | 8.953 | 182.104 | 3.5924 | 73.0694
|  | PERNO DE 2" |  | und | 28 | 3 | 84 | 2.9092 | 8.7276 | 17.906 | 53.718 | 7.1848 | 21.5544
|  | TUBERIA SP PRESION PVC 5 MT C-10 Ø = 1/2" |  | m | 398.55 | 3 | 1195.65 | 41.4093 | 124.228 | 254.8727 | 764.6182 | 102.2679 | 306.8038
|  | TUBERIA SP PRESION PVC 5 MT NTP 399.002 C-10 Ø = 1/2" |  | m | 1 | 3 | 3 | 0.1039 | 0.3117 | 0.6395 | 1.9185 | 0.2566 | 0.7698
|  | TUBERIA SP PRESION PVC 5 MT NTP 399.002 C-10 Ø = 3/8" |  | m | 1 | 2 | 2 | 0.1039 | 0.2078 | 0.6395 | 1.279 | 0.2566 | 0.5132
|  | CAJA OCTOGONAL DE PVC PESADA 100 x 100 x 50 MM |  | pza | 72 | 3.5 | 252 | 7.4808 | 26.1828 | 46.044 | 161.154 | 18.4752 | 64.6632
|  | CURVA A 90° PVC SAP 3/4" |  | pza | 270 | 1.5 | 405 | 28.053 | 42.0795 | 172.665 | 258.9975 | 69.282 | 103.923
[7 empty] | 327272.13 |  | 34003.5743 |  | 209290.5271 |  | 83978.0286
[9 empty] | 34003.5743 |  | 243294.1014 |  | 327272.13
EQUIPOS
|  | HERRAMIENTAS MANUALES |  | %MO |  |  | 7144.46 |  | 742.3094 |  | 4568.8822 |  | 1833.2684
|  | MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3 |  | hm | 56.0513 | 20 | 1121.03 | 5.8237 | 116.475 | 35.8448 | 716.8987 | 14.3828 | 287.6563
|  | COMPACTADORA VIBRADORA TIPO SALTARIN 6HP |  | hm | 10.7598 | 15 | 161.4 | 1.1179 | 16.7695 | 6.8809 | 103.2153 | 2.761 | 41.4152
|  | GENERADOR ELECTRICO 5 500W |  | hm | 71.2511 | 18 | 1282.52 | 7.403 | 133.2538 | 45.5651 | 820.1715 | 18.283 | 329.0946
|  | SOLDADORA ELECT. MONOF. ALTERNA 225 AMP. |  | hm | 147.6607 | 15 | 2214.91 | 15.3419 | 230.1291 | 94.429 | 1416.4349 | 37.8897 | 568.3459
|  | ESTACION TOTAL INCL. ACCESORIOS |  | hm | 6.558 | 20 | 131.16 | 0.68138 | 13.6275 | 4.1938 | 83.8768 | 1.6828 | 33.6557
|  | RETROEXCAVADORA S/LLANTAS 80HP-110 HP, 0.5-1.3 y3 |  | hm | 53.8992 | 160 | 8623.87 | 5.6001 | 896.0201 | 34.4685 | 5514.9649 | 13.8305 | 2212.885
|  | CIZALLA P/ CORTE DE FIERRO |  | hm | 101.9482 | 5 | 509.74 | 10.5924 | 52.962 | 65.1959 | 325.9787 | 26.1599 | 130.7993
|  | ANDAMIO METALICO 2 CUERPOS |  | hm | 156.7612 | 3 | 470.28 | 16.2875 | 48.8621 | 100.2488 | 300.7441 | 40.2249 | 120.6738
|  | BALDE DE PRUEBA HIDRAULICA, TAPÓN, ABRAZADERA Y ACCESORIOS |  | hm | 29.2667 | 15 | 439 | 3.0408 | 45.6121 | 18.7161 | 280.7405 | 7.5098 | 112.6474
|  | VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35" |  | hm | 55.1847 | 12 | 662.22 | 5.7337 | 68.8047 | 35.2906 | 423.4897 | 14.1604 | 169.9257
[7 empty] | 22760.59 |  | 2364.8253 |  | 14555.3973 |  | 5840.3674
[9 empty] | 2364.8253 |  | 16920.2226 |  | 22760.59
[6 empty] | TOTAL | 570149.41 |  | 59238.5237 |  | 364610.5477 |  | 146300.3386
|  | PRESUPUESTO PROGRAMADO ACUMULADO | [6 empty] | 59238.5237 |  | 423849.0714 |  | 570149.41
[9 empty] | 10.39% |  | 63.95% |  | 25.66%
|  | AVANACE PROGRAMADO ACUMULADO |  |  |  |  | 570149.41 |  | 10.39% |  | 74.34% |  | 100%