## Sheet1
PROYECTO: | PROYECTO: “CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR NUEVA ESPERANZA DE LA CC.NN. BAJO PITOCUNA DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNIN"
| Cliente: | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO NEGRO | [5 empty] | FECHA: |  | 2026-05-01
| Lugar: | SECTOR NUEVA ESPERANZA DE LA CC.NN. BAJO PITOCUNA DISTRITO DE RIO NEGRO-SATIPO-JUNIN
CRONOGRAMA VALORIZADO DE AVANCE DE OBRA
Item | Descripción | Und | Metrado | P. Unit. S/. | Parcial S/. | MES 1 |  | MES 2 |  | MES 3
[6 empty] | Parcial | % | Parcial | % | Parcial | %
| CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CC.NN. PITOCUNA |  |  |  | 570216.23 | 59262.2 | 10.39% | 364654.28 | 63.95% | 146299.75 | 25.66% | 570216.23 | 0
01 | SISTEMA DE AGUA POTABLE |  |  |  | 213646.54 | 48785.63 | 22.83% | 159386.54 | 74.6% | 5474.37 | 2.572% | 213646.54 | 0 | 100%
01.01 | OBRAS PROVISIONALES |  |  |  | 3593.29 | 3593.29 | [5 empty] | 3593.29 | 0
01.01.01 | CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60X2.40M | und | 1 | 1410.29 | 1410.29 | 1410.29 | [5 empty] | 1410.29 | 0
01.01.02 | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIA PARA LA OBRA | GLB | 1 | 2183 | 2183 | 2183 | [5 empty] | 2183 | 0
01.02 | CAPTACION TIPO LADERA PROSPERO - CONTRUCCION (01 UND) |  |  |  | 20410.46 | 20410.46 | [5 empty] | 20410.46 | 0
01.02.01 | ESTRUCTURAS |  |  |  | 6037.11 | 6037.11 | [5 empty] | 6037.11 | 0
01.02.01.01 | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  | 192.55 | 192.55 | [5 empty] | 192.55 | 0
01.02.01.01.01 | LIMPIEZA DE TERRENO Y DESBROCE DE TERRENO MANUAL | m2 | 37.04 | 1.69 | 62.6 | 62.6 | [5 empty] | 62.6 | 0
01.02.01.01.02 | TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR | m2 | 37.04 | 2.84 | 105.19 | 105.19 | [5 empty] | 105.19 | 0
01.02.01.01.03 | TRAZO Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO | m2 | 6.3 | 3.93 | 24.76 | 24.76 | [5 empty] | 24.76 | 0
01.02.01.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 1439.18 | 1439.18 | [5 empty] | 1439.18 | 0
01.02.01.02.01 | EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL | m3 | 16.5 | 48.36 | 797.94 | 797.94 | [5 empty] | 797.94 | 0
01.02.01.02.02 | NIVELACION INTERIOR Y APISONADO (MANUAL) | m2 | 6.3 | 5.11 | 32.19 | 32.19 | [5 empty] | 32.19 | 0
01.02.01.02.03 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO | m3 | 4.5 | 43.63 | 196.34 | 196.34 | [5 empty] | 196.34 | 0
01.02.01.02.04 | ACARREO DE MAT. PARA RELLENO EN CAPTACIÓN | m3 | 14.63 | 28.21 | 412.71 | 412.71 | [5 empty] | 412.71 | 0
01.02.01.03 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE |  |  |  | 828.86 | 828.86 | [5 empty] | 828.86 | 0
01.02.01.03.01 | CONCRETO SIMPLE F'C=100 KG/CM2, PARA SOLADO e=10cm | m2 | 3.38 | 53.04 | 179.28 | 179.28 | [5 empty] | 179.28 | 0
01.02.01.03.02 | CONCRETO f'c=140 kg/cm2 +30%PM | m3 | 1.95 | 328.51 | 640.59 | 640.59 | [5 empty] | 640.59 | 0
01.02.01.03.03 | CONCRETO f'c=140 kg/cm2 EN DADOS | m3 | 0.02 | 449.51 | 8.99 | 8.99 | [5 empty] | 8.99 | 0
01.02.01.04 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO |  |  |  | 3576.52 | 3576.52 | [5 empty] | 3576.52 | 0
01.02.01.04.01 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA CIMENTACIÓN | m3 | 0.6 | 557.59 | 334.55 | 334.55 | [5 empty] | 334.55 | 0
01.02.01.04.02 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA MUROS | m3 | 1.14 | 581.82 | 663.27 | 663.27 | [5 empty] | 663.27 | 0
01.02.01.04.03 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA LOSA DE FONDO | m3 | 0.2 | 557.59 | 111.52 | 111.52 | [5 empty] | 111.52 | 0
01.02.01.04.04 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA LOSA SUPERIOR | m3 | 0.69 | 557.59 | 384.74 | 384.74 | [5 empty] | 384.74 | 0
01.02.01.04.05 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA MUROS | m2 | 17.85 | 43.85 | 782.72 | 782.72 | [5 empty] | 782.72 | 0
01.02.01.04.06 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSAS | m2 | 5.8 | 43.85 | 254.33 | 254.33 | [5 empty] | 254.33 | 0
01.02.01.04.07 | ACERO CORRUGADO f'y=4200 kg/cm2 G-60 | kg | 139.2 | 7.51 | 1045.39 | 1045.39 | [5 empty] | 1045.39 | 0
01.02.02 | ARQUITECTURA |  |  |  | 4682.05 | 4682.05 | [5 empty] | 4682.05 | 0
01.02.02.01 | REVOQUES Y ENLUCIDOS |  |  |  | 1332.92 | 1332.92 | [5 empty] | 1332.92 | 0
01.02.02.01.01 | TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE C:A 1:2, e=1.5 cm | m2 | 13.79 | 53.29 | 734.87 | 734.87 | [5 empty] | 734.87 | 0
01.02.02.01.02 | TARRAJEO EXTERIOR C:A 1:4, e=1.5 cm | m2 | 17.61 | 32.55 | 573.21 | 573.21 | [5 empty] | 573.21 | 0
01.02.02.01.03 | MORTERO PARA PENDIENTE DE FONDO MEZCLA C:A 1:5 | m2 | 0.81 | 30.67 | 24.84 | 24.84 | [5 empty] | 24.84 | 0
01.02.02.02 | FILTROS |  |  |  | 339.72 | 339.72 | [5 empty] | 339.72 | 0
01.02.02.02.01 | FILTRO DE GRAVA GRUESA TAMAÑO MAXIMO 3/4"-1", e= 0.15 m | m3 | 0.53 | 178.06 | 94.37 | 94.37 | [5 empty] | 94.37 | 0
01.02.02.02.02 | FILTRO DE GRAVA TAMAÑO MAXIMO 2", e= 0.20 m | m3 | 0.58 | 168.26 | 97.59 | 97.59 | [5 empty] | 97.59 | 0
01.02.02.02.03 | FILTRO DE MATERIAL IMPERMEABLE (LECHADA DE CEMENTO), e= 0.15 m | m3 | 0.31 | 476.63 | 147.76 | 147.76 | [5 empty] | 147.76 | 0
01.02.02.03 | ESTRUCTURAS METALICAS |  |  |  | 1311.58 | 1311.58 | [5 empty] | 1311.58 | 0
01.02.02.03.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA METALICA DE 0.60X0.60m, E=1/8" INC. LLAVE MAESTRA | und | 2 | 453.86 | 907.72 | 907.72 | [5 empty] | 907.72 | 0
01.02.02.03.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA METALICA DE 0.40X0.50m, E=1/8" INC. LLAVE MAESTRA | und | 1 | 403.86 | 403.86 | 403.86 | [5 empty] | 403.86 | 0
01.02.02.04 | PINTURA |  |  |  | 263.87 | 263.87 | [5 empty] | 263.87 | 0
01.02.02.04.01 | PINTURA C/ESMALTE 02 MANOS EN EXTERIORES | m2 | 10.94 | 24.12 | 263.87 | 263.87 | [5 empty] | 263.87 | 0
01.02.02.05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS Y ACCESORIOS EN CAPTACION |  |  |  | 1178.45 | 1178.45 | [5 empty] | 1178.45 | 0
01.02.02.05.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN CAPTACION TIPO LADERA | und | 1 | 962.36 | 962.36 | 962.36 | [5 empty] | 962.36 | 0
01.02.02.05.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE REBOSE EN CAPTACION TIPO LADERA | und | 1 | 216.09 | 216.09 | 216.09 | [5 empty] | 216.09 | 0
01.02.02.06 | VARIOS |  |  |  | 255.51 | 255.51 | [5 empty] | 255.51 | 0
01.02.02.06.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA ELASTOMERICA | m | 1.2 | 17.58 | 21.1 | 21.1 | [5 empty] | 21.1 | 0
01.02.02.06.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOMEMBRANA HDPE 1" | m2 | 3.39 | 18.91 | 64.1 | 64.1 | [5 empty] | 64.1 | 0
01.02.02.06.03 | PIEDRA CHANCADA DE 1/2" | m3 | 0.01 | 153.09 | 1.53 | 1.53 | [5 empty] | 1.53 | 0
01.02.02.06.04 | JUNTA WATER STOP NEOPRENO 6" | m | 4.8 | 34.34 | 164.83 | 164.83 | [5 empty] | 164.83 | 0
01.02.02.06.05 | PRUEBA HIDRAULICA DE ESTANQUEIDAD EN ESTRUCTURA | m3 | 0.41 | 9.63 | 3.95 | 3.95 | [5 empty] | 3.95 | 0
01.02.03 | CERCO PERIMETRICO METALICO EN CAPTACION |  |  |  | 9691.3 | 9691.3 | [5 empty] | 9691.3 | 0
01.02.03.01 | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  | 81.72 | 81.72 | [5 empty] | 81.72 | 0
01.02.03.01.01 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL | m2 | 9.99 | 1.41 | 14.09 | 14.09 | [5 empty] | 14.09 | 0
01.02.03.01.02 | TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR | m2 | 9.99 | 2.84 | 28.37 | 28.37 | [5 empty] | 28.37 | 0
01.02.03.01.03 | TRAZO Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO | m2 | 9.99 | 3.93 | 39.26 | 39.26 | [5 empty] | 39.26 | 0
01.02.03.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 102.32 | 102.32 | [5 empty] | 102.32 | 0
01.02.03.02.01 | EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL | m3 | 1.15 | 48.36 | 55.61 | 55.61 | [5 empty] | 55.61 | 0
01.02.03.02.02 | ACARREO Y ELIMINACION DE MAT. EXCEDENTE Dmax=30 m | m3 | 1.38 | 33.85 | 46.71 | 46.71 | [5 empty] | 46.71 | 0
01.02.03.03 | CONCRETO SIMPLE |  |  |  | 585.84 | 585.84 | [5 empty] | 585.84 | 0
01.02.03.03.01 | CONCRETO f'c=175 kg/cm2 EN DADOS DE POSTES | m3 | 1.15 | 509.43 | 585.84 | 585.84 | [5 empty] | 585.84 | 0
01.02.03.04 | SUMIN. E INST. PARANTES VERTICALES |  |  |  | 1344.9 | 1344.9 | [5 empty] | 1344.9 | 0
01.02.03.04.01 | SUMIN. E INST. TUBO NEGRO DE 3''e=2.50mm PARA POSTES H=2.50 | und | 12 | 76.93 | 923.16 | 923.16 | [5 empty] | 923.16 | 0
01.02.03.04.02 | UNIÓN DE TUBO CON PERFIL DE DE 3"X2.5mm L=5cm | und | 66 | 6.39 | 421.74 | 421.74 | [5 empty] | 421.74 | 0
01.02.03.05 | SUM. E INST.PERFIL EN L 1 1/2"X1 1/2"X3/16" |  |  |  | 3331.18 | 3331.18 | [5 empty] | 3331.18 | 0
01.02.03.05.01 | SUMIN. E INST. PERFIL EN L 1 1/2"X1 1/2"X3/16" PARA MALLAS | m | 130.43 | 25.54 | 3331.18 | 3331.18 | [5 empty] | 3331.18 | 0
01.02.03.06 | SUM.E INST.MALLA OLIMPICA |  |  |  | 1643.9 | 1643.9 | [5 empty] | 1643.9 | 0
01.02.03.06.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA METÁLICA GALVANIZADA n° 12 COCADAS 2"X2" | m2 | 42.5 | 38.68 | 1643.9 | 1643.9 | [5 empty] | 1643.9 | 0
01.02.03.07 | SUM.E INST.PUERTA MET.C/MALLA GALVANIZADA |  |  |  | 460.38 | 460.38 | [5 empty] | 460.38 | 0
01.02.03.07.01 | SUM.E INST.PUERTA MET.C/MALLA METALICA GALVANIZADA DE N°12 Y TUBO NEGRO 3" | und | 1 | 460.38 | 460.38 | 460.38 | [5 empty] | 460.38 | 0
01.02.03.08 | PINTURA EN CERCO PERIMETRICO |  |  |  | 2141.06 | 2141.06 | [5 empty] | 2141.06 | 0
01.02.03.08.01 | PINTADO 1RA MANO C/ PINTURA EPOXICA | m2 | 111.98 | 19.12 | 2141.06 | 2141.06 | [5 empty] | 2141.06 | 0
01.03 | LINEA DE CONDUCCIÓN MANGUERA HDPE, L= 139.70m |  |  |  | 3832.94 | 3832.94 | [5 empty] | 3832.94 | 0
01.03.01 | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  | 347.86 | 347.86 | [5 empty] | 347.86 | 0
01.03.01.01 | LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO MANUAL | m | 139.7 | 0.68 | 95 | 95 | [5 empty] | 95 | 0
01.03.01.02 | TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR EN LINEAS Y REDES | m | 139.7 | 0.81 | 113.16 | 113.16 | [5 empty] | 113.16 | 0
01.03.01.03 | TRAZO Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO EN LINEAS Y REDES | m | 139.7 | 1 | 139.7 | 139.7 | [5 empty] | 139.7 | 0
01.03.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 2051.08 | 2051.08 | [5 empty] | 2051.08 | 0
01.03.02.01 | EXCAVACION MANUAL EN TERRENO SUELTO DE ZANJA DE 0.40 x 0.30 m P/MANGUERA HDPE | m | 139.7 | 10.58 | 1478.03 | 1478.03 | [5 empty] | 1478.03 | 0
01.03.02.02 | RELLENO DE ZANJA, CON MAT. PROPIO, E=0.40m A=0.30m P/MANGUERA HDPE | m | 139.7 | 3.3 | 461.01 | 461.01 | [5 empty] | 461.01 | 0
01.03.02.03 | ACARREO Y ELIMINACION DE MAT. EXCEDENTE Dmax=30 m | m3 | 3.31 | 33.85 | 112.04 | 112.04 | [5 empty] | 112.04 | 0
01.03.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS |  |  |  | 1155.32 | 1155.32 | [5 empty] | 1155.32 | 0
01.03.03.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MANGUERA HDPE NTP - ISO 4427: 2008 PE 80, PN=10, ø=44.4mm | m | 139.7 | 8.27 | 1155.32 | 1155.32 | [5 empty] | 1155.32 | 0
01.03.04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS |  |  |  | 35.6 | 35.6 | [5 empty] | 35.6 | 0
01.03.04.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION P/MANG. HDPE, PN-10 ø=44.4 MM | und | 1 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | [5 empty] | 35.6 | 0
01.03.05 | PRUEBA HIDRAULICA |  |  |  | 243.08 | 243.08 | [5 empty] | 243.08 | 0
01.03.05.01 | PRUEBA HIDRÁULICA Y DESINFECCIÓN DE LA MANGUERA HDPE | m | 139.7 | 1.74 | 243.08 | 243.08 | [5 empty] | 243.08 | 0
01.04 | RESERVORIO CUADRADO DE V=5m3 - CONSTRUCCION |  |  |  | 36903.66 | 7306.16 |  | 29597.5 |  |  |  | 36903.66 | 0
01.04.01 | ESTRUCTURAS |  |  |  | 1611.88 | 1149.13 |  | 462.75 |  |  |  | 1611.88 | 0
01.04.01.01 | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  | 293.45 | 273.46 |  | 19.99 |  |  |  | 293.45 | 0
01.04.01.01.01 | LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO MANUAL | m2 | 47.88 | 1.41 | 67.51 | 67.51 | [5 empty] | 67.51 | 0
01.04.01.01.02 | TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR | m2 | 47.88 | 2.84 | 135.98 | 135.98 | [5 empty] | 135.98 | 0
01.04.01.01.03 | TRAZO Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO | m2 | 22.89 | 3.93 | 89.96 | 69.97 |  | 19.99 |  |  |  | 89.96 | 0
01.04.01.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 1318.43 | 875.67 |  | 442.76 |  |  |  | 1318.43 | 0
01.04.01.02.01 | EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL | m3 | 13.37 | 48.36 | 646.57 | 646.57 | [5 empty] | 646.57 | 0
01.04.01.02.02 | NIVELACION INTERIOR Y APISONADO (MANUAL) | m2 | 22.89 | 5.11 | 116.97 | 116.97 | [5 empty] | 116.97 | 0
01.04.01.02.03 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO | m3 | 2.57 | 43.63 | 112.13 | 112.13 | [5 empty] | 112.13 | 0
01.04.01.02.04 | ACARREO Y ELIMINACION DE MAT. EXCEDENTE Dmax=30 m | m3 | 13.08 | 33.85 | 442.76 |  |  | 442.76 |  |  |  | 442.76 | 0
01.04.02 | CÁMARA HUMEDA O ALMACENAMIENTO DE RESERVORIO |  |  |  | 12540.98 | 6038.22 |  | 6502.76 |  |  |  | 12540.98 | 0
01.04.02.01 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE |  |  |  | 415.83 | 415.83 | [5 empty] | 415.83 | 0
01.04.02.01.01 | SOLADO f'c=100 Kg/cm2, e=10 cm | m2 | 7.84 | 53.04 | 415.83 | 415.83 | [5 empty] | 415.83 | 0
01.04.02.02 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO |  |  |  | 6901.71 | 5622.39 |  | 1279.32 |  |  |  | 6901.71 | 0
01.04.02.02.01 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA CIMENTACIÓN Y LOSA DE FONDO | m3 | 2.24 | 557.59 | 1249 | 1249 | [5 empty] | 1249 | 0
01.04.02.02.02 | CONCRETO f'c=210 kg/cm2 EN MUROS | m3 | 1.9 | 581.82 | 1105.46 | 552.73 |  | 552.73 |  |  |  | 1105.46 | 0
01.04.02.02.03 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA LOSA SUPERIOR | m3 | 0.7 | 557.59 | 390.31 |  |  | 390.31 |  |  |  | 390.31 | 0
01.04.02.02.04 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSA DE FONDO | m2 | 2.8 | 47.23 | 132.24 | 132.24 | [5 empty] | 132.24 | 0
01.04.02.02.05 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MUROS | m2 | 25.38 | 47.23 | 1198.7 | 1198.7 | [5 empty] | 1198.7 | 0
01.04.02.02.06 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSA SUPERIOR | m2 | 7.12 | 47.23 | 336.28 |  |  | 336.28 |  |  |  | 336.28 | 0
01.04.02.02.07 | ACERO CORRUGADO f'y=4200 kg/cm2 G-60 EN RESERVORIO | kg | 331.52 | 7.51 | 2489.72 | 2489.72 | [5 empty] | 2489.72 | 0
01.04.02.03 | REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS |  |  |  | 2235.68 |  |  | 2235.68 |  |  |  | 2235.68 | 0
01.04.02.03.01 | TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1:2; E=1.5 CM | m2 | 21.56 | 59.69 | 1286.92 |  |  | 1286.92 |  |  |  | 1286.92 | 0
01.04.02.03.02 | TARRAJEO INTERIOR Y EXTERIOR MEZCLA 1:4 E=1.5 CM | m2 | 22.99 | 33.9 | 779.36 |  |  | 779.36 |  |  |  | 779.36 | 0
01.04.02.03.03 | MORTERO PARA PENDIENTE DE FONDO MEZCLA C:A 1:5 | m2 | 4.84 | 35 | 169.4 |  |  | 169.4 |  |  |  | 169.4 | 0
01.04.02.04 | PINTURA |  |  |  | 441.62 |  |  | 441.62 |  |  |  | 441.62 | 0
01.04.02.04.01 | PINTURA LATEX EN EXTERIORES (DOS MANOS) PARA ESTRUCTURAS | m2 | 22.87 | 19.31 | 441.62 |  |  | 441.62 |  |  |  | 441.62 | 0
01.04.02.05 | ESTRUCTURA METALICA |  |  |  | 1826.76 |  |  | 1826.76 |  |  |  | 1826.76 | 0
01.04.02.05.01 | ESCALERA INTERIOR / PELDAÑOS DE POLIPROPILENO DE 12MM | und | 4 | 227.59 | 910.36 |  |  | 910.36 |  |  |  | 910.36 | 0
01.04.02.05.02 | ESCALERA EXTERIOR/ TIPO MARINERA ESCALINES DE F°G° Ø=3/4" | und | 1 | 371.87 | 371.87 |  |  | 371.87 |  |  |  | 371.87 | 0
01.04.02.05.03 | SUMINISTRO E INST. DE TAPA METALICA DE 0.60 x 0.60 m e=1/8" INC. ACCESORIOS + PINTURA | und | 1 | 453.86 | 453.86 |  |  | 453.86 |  |  |  | 453.86 | 0
01.04.02.05.04 | SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIOS DE TUBO DE VENTILACION F°G° Ø = 2" | und | 1 | 90.67 | 90.67 |  |  | 90.67 |  |  |  | 90.67 | 0
01.04.02.06 | VARIOS |  |  |  | 719.38 |  |  | 719.38 |  |  |  | 719.38 | 0
01.04.02.06.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA WATER STOP NEOPRENO 6" | m | 10 | 28.39 | 283.9 |  |  | 283.9 |  |  |  | 283.9 | 0
01.04.02.06.02 | JUNTA EPOXICA PARA UNION DE CONCRETO | m2 | 1.5 | 234.68 | 352.02 |  |  | 352.02 |  |  |  | 352.02 | 0
01.04.02.06.03 | PRUEBA HIDRAULICA DE ESTANQUEIDAD EN ESTRUCTURA | m3 | 5.08 | 16.43 | 83.46 |  |  | 83.46 |  |  |  | 83.46 | 0
01.04.03 | CASETA DE VALVULAS RESERVORIO |  |  |  | 4241.32 | 118.81 |  | 4122.51 |  |  |  | 4241.32 | 0
01.04.03.01 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE |  |  |  | 118.81 | 118.81 | [5 empty] | 118.81 | 0
01.04.03.01.01 | SOLADO f'c=100 Kg/cm2, e=10 cm | m2 | 2.24 | 53.04 | 118.81 | 118.81 | [5 empty] | 118.81 | 0
01.04.03.02 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO |  |  |  | 1274.33 |  |  | 1274.33 |  |  |  | 1274.33 | 0
01.04.03.02.01 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA CIMENTACIÓN Y LOSA DE FONDO | m3 | 0.22 | 557.59 | 122.67 |  |  | 122.67 |  |  |  | 122.67 | 0
01.04.03.02.02 | CONCRETO f'c=210 kg/cm2 EN MUROS | m3 | 0.34 | 581.82 | 197.82 |  |  | 197.82 |  |  |  | 197.82 | 0
01.04.03.02.03 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA LOSA SUPERIOR | m3 | 0.16 | 557.59 | 89.21 |  |  | 89.21 |  |  |  | 89.21 | 0
01.04.03.02.04 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSA DE FONDO | m2 | 0.44 | 47.23 | 20.78 |  |  | 20.78 |  |  |  | 20.78 | 0
01.04.03.02.05 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MUROS | m2 | 6.84 | 47.23 | 323.05 |  |  | 323.05 |  |  |  | 323.05 | 0
01.04.03.02.06 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSA SUPERIOR | m2 | 2 | 47.23 | 94.46 |  |  | 94.46 |  |  |  | 94.46 | 0
01.04.03.02.07 | ACERO CORRUGADO f'y=4200 kg/cm2 G-60 EN CASETA DE VALVULAS | kg | 56.77 | 7.51 | 426.34 |  |  | 426.34 |  |  |  | 426.34 | 0
01.04.03.03 | REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS |  |  |  | 407.48 |  |  | 407.48 |  |  |  | 407.48 | 0
01.04.03.03.01 | TARRAJEO INTERIOR Y EXTERIOR C:A 1:4, e=1.5 cm | m2 | 12.02 | 33.9 | 407.48 |  |  | 407.48 |  |  |  | 407.48 | 0
01.04.03.04 | PINTURA |  |  |  | 100.83 |  |  | 100.83 |  |  |  | 100.83 | 0
01.04.03.04.01 | PINTURA LATEX EN EXTERIORES (DOS MANOS) | m2 | 5.9 | 17.09 | 100.83 |  |  | 100.83 |  |  |  | 100.83 | 0
01.04.03.05 | ESTRUCTURA METALICA |  |  |  | 453.86 |  |  | 453.86 |  |  |  | 453.86 | 0
01.04.03.05.01 | SUMINISTRO E INST. DE TAPA METALICA DE 0.60 x 0.60 m e=1/8" INC. ACCESORIOS + PINTURA | und | 1 | 453.86 | 453.86 |  |  | 453.86 |  |  |  | 453.86 | 0
01.04.03.06 | VARIOS |  |  |  | 1.53 |  |  | 1.53 |  |  |  | 1.53 | 0
01.04.03.06.01 | PIEDRA CHANCADA DE 1/2" | m3 | 0.01 | 153.09 | 1.53 |  |  | 1.53 |  |  |  | 1.53 | 0
01.04.03.07 | INSTALACIONES HIDRAULICAS |  |  |  | 1884.48 |  |  | 1884.48 |  |  |  | 1884.48 | 0
01.04.03.07.01 | SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIOS DE INGRESO DEL RESERVORIO Ø = 1 1/2" | und | 1 | 441.87 | 441.87 |  |  | 441.87 |  |  |  | 441.87 | 0
01.04.03.07.02 | SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIOS DE SALIDA DEL RESERVORIO Ø = 1 1/2" | und | 1 | 494.87 | 494.87 |  |  | 494.87 |  |  |  | 494.87 | 0
01.04.03.07.03 | SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIOS DE LIMPIEZA Y REBOSE DEL RESERVORIO Ø = 2" | und | 1 | 534.87 | 534.87 |  |  | 534.87 |  |  |  | 534.87 | 0
01.04.03.07.04 | SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIOS DE BAY-PASS DEL RESERVORIO Ø = 1 1/2" | und | 1 | 412.87 | 412.87 |  |  | 412.87 |  |  |  | 412.87 | 0
01.04.04 | CASETA DE CLORACIÓN |  |  |  | 4080.57 |  |  | 4080.57 |  |  |  | 4080.57 | 0
01.04.04.01 | DOSIFICADOR DE CLORO |  |  |  | 4080.57 |  |  | 4080.57 |  |  |  | 4080.57 | 0
01.04.04.01.01 | ESTRUCTURA METALICA |  |  |  | 3260.5 |  |  | 3260.5 |  |  |  | 3260.5 | 0
01.04.04.01.01.01 | COBERTURA METALICA DE CALAMINA ALUZINC TR4 E=0.40MM | m2 | 4.08 | 59.7 | 243.58 |  |  | 243.58 |  |  |  | 243.58 | 0
01.04.04.01.01.02 | SUMINSTRO E INS. DE MALLA OLIMPICA N°12 CON COCADAS DE 2"x2" EN CASETA | m2 | 7.65 | 29.88 | 228.58 |  |  | 228.58 |  |  |  | 228.58 | 0
01.04.04.01.01.03 | SUMIN. E INST. PERFIL EN L 1 1/2"X1 1/2"X1/8" PARA MALLAS | m | 38.04 | 20.5 | 779.82 |  |  | 779.82 |  |  |  | 779.82 | 0
01.04.04.01.01.04 | SUMINSTRO E INS. DE TUBO METALICO CUADRADO DE 2"X2" e=2.5mm , INCLUYE ANCLAJES | m | 34.04 | 30.81 | 1048.77 |  |  | 1048.77 |  |  |  | 1048.77 | 0
01.04.04.01.01.05 | SUMINSTRO E INS. APOYOS DE TUBO METALICO RECTANGULAR DE 2"X3" e=2.5mm | m | 10.85 | 36.06 | 391.25 |  |  | 391.25 |  |  |  | 391.25 | 0
01.04.04.01.01.06 | SUMINSTRO E INS. DE PUERTA METALICA DE SISTEMA DE CLORACION | und | 1 | 568.5 | 568.5 |  |  | 568.5 |  |  |  | 568.5 | 0 | 4080.57
01.04.04.01.02 | ACCESORIOS |  |  |  | 820.07 |  |  | 820.07 |  |  |  | 820.07 | 0
01.04.04.01.02.01 | SUMINSTRO E INST. DE ACCESORIOS DEL SISTEMA DE CLORACION. | und | 1 | 820.07 | 820.07 |  |  | 820.07 |  |  |  | 820.07 | 0
01.04.05 | VEREDA Y ZANJA DE CORONACIÓN |  |  |  | 3735.19 |  |  | 3735.19 |  |  |  | 3735.19 | 0
01.04.05.01 | CONCRETO SIMPLE |  |  |  | 3292.55 |  |  | 3292.55 |  |  |  | 3292.55 | 0
01.04.05.01.01 | CONCRETO f'c=175 kg/cm2 EN VEREDA Y ZANJA DE CORONACION | m3 | 2.97 | 509.43 | 1513.01 |  |  | 1513.01 |  |  |  | 1513.01 | 0
01.04.05.01.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VEREDA Y ZANJA DE CORONACION | m2 | 31.1 | 57.22 | 1779.54 |  |  | 1779.54 |  |  |  | 1779.54 | 0
01.04.05.02 | VARIOS |  |  |  | 442.64 |  |  | 442.64 |  |  |  | 442.64 | 0
01.04.05.02.01 | JUNTAS CON TEKNOPORT DE E=1" | m | 12.6 | 11.3 | 142.38 |  |  | 142.38 |  |  |  | 142.38 | 0
01.04.05.02.02 | SELLADO DE JUNTA - RODON 1 1/4" | m | 12.6 | 4.66 | 58.72 |  |  | 58.72 |  |  |  | 58.72 | 0
01.04.05.02.03 | SELLADO DE JUNTAS ELASTOMERICO DE POLIUTERANO 1"x1/2" | m | 12.6 | 19.17 | 241.54 |  |  | 241.54 |  |  |  | 241.54 | 0
01.04.06 | CERCO PERIMETRICO METALICO EN RESERVORIO |  |  |  | 10693.72 |  |  | 10693.72 |  |  |  | 10693.72 | 0
01.04.06.01 | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  | 96.2 |  |  | 96.2 |  |  |  | 96.2 | 0
01.04.06.01.01 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL | m2 | 11.76 | 1.41 | 16.58 |  |  | 16.58 |  |  |  | 16.58 | 0
01.04.06.01.02 | TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR | m2 | 11.76 | 2.84 | 33.4 |  |  | 33.4 |  |  |  | 33.4 | 0
01.04.06.01.03 | TRAZO Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO | m2 | 11.76 | 3.93 | 46.22 |  |  | 46.22 |  |  |  | 46.22 | 0
01.04.06.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 102.32 |  |  | 102.32 |  |  |  | 102.32 | 0
01.04.06.02.01 | EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL | m3 | 1.15 | 48.36 | 55.61 |  |  | 55.61 |  |  |  | 55.61 | 0
01.04.06.02.02 | ACARREO Y ELIMINACION DE MAT. EXCEDENTE Dmax=30 m | m3 | 1.38 | 33.85 | 46.71 |  |  | 46.71 |  |  |  | 46.71 | 0
01.04.06.03 | CONCRETO SIMPLE |  |  |  | 585.84 |  |  | 585.84 |  |  |  | 585.84 | 0
01.04.06.03.01 | CONCRETO f'c=175 kg/cm2 EN DADOS DE POSTES | m3 | 1.15 | 509.43 | 585.84 |  |  | 585.84 |  |  |  | 585.84 | 0
01.04.06.04 | SUMIN. E INST. PARANTES VERTICALES |  |  |  | 1344.9 |  |  | 1344.9 |  |  |  | 1344.9 | 0
01.04.06.04.01 | SUMIN. E INST. TUBO NEGRO DE 3''e=2.50mm PARA POSTES H=2.50 | und | 12 | 76.93 | 923.16 |  |  | 923.16 |  |  |  | 923.16 | 0
01.04.06.04.02 | UNIÓN DE TUBO CON PERFIL DE DE 3"X2.5mm L=5cm | und | 66 | 6.39 | 421.74 |  |  | 421.74 |  |  |  | 421.74 | 0
01.04.06.05 | SUM. E INST.PERFIL EN L 1 1/2"X1 1/2"X3/16" |  |  |  | 3561.04 |  |  | 3561.04 |  |  |  | 3561.04 | 0
01.04.06.05.01 | SUMIN. E INST. PERFIL EN L 1 1/2"X1 1/2"X3/16" PARA MALLAS | m | 139.43 | 25.54 | 3561.04 |  |  | 3561.04 |  |  |  | 3561.04 | 0
01.04.06.06 | SUM.E INST.MALLA OLIMPICA |  |  |  | 2012.13 |  |  | 2012.13 |  |  |  | 2012.13 | 0
01.04.06.06.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA METÁLICA GALVANIZADA n° 12 COCADAS 2"X2" | m2 | 52.02 | 38.68 | 2012.13 |  |  | 2012.13 |  |  |  | 2012.13 | 0
01.04.06.07 | SUM.E INST.PUERTA MET.C/MALLA GALVANIZADA |  |  |  | 460.38 |  |  | 460.38 |  |  |  | 460.38 | 0
01.04.06.07.01 | SUM.E INST.PUERTA MET.C/MALLA METALICA GALVANIZADA DE N°12 Y TUBO NEGRO 3" | und | 1 | 460.38 | 460.38 |  |  | 460.38 |  |  |  | 460.38 | 0
01.04.06.08 | PINTURA EN CERCO PERIMETRICO |  |  |  | 2530.91 |  |  | 2530.91 |  |  |  | 2530.91 | 0
01.04.06.08.01 | PINTADO 1RA MANO C/ PINTURA EPOXICA | m2 | 132.37 | 19.12 | 2530.91 |  |  | 2530.91 |  |  |  | 2530.91 | 0
01.05 | LINEA DE ADUCCION MANGUERA HDPE, L= 185.94m |  |  |  | 5089.64 |  |  | 5089.64 |  |  |  | 5089.64 | 0
01.05.01 | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  | 462.99 |  |  | 462.99 |  |  |  | 462.99 | 0
01.05.01.01 | LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO MANUAL | m | 185.94 | 0.68 | 126.44 |  |  | 126.44 |  |  |  | 126.44 | 0
01.05.01.02 | TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR EN LINEAS Y REDES | m | 185.94 | 0.81 | 150.61 |  |  | 150.61 |  |  |  | 150.61 | 0
01.05.01.03 | TRAZO Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO EN LINEAS Y REDES | m | 185.94 | 1 | 185.94 |  |  | 185.94 |  |  |  | 185.94 | 0
01.05.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 2729.79 |  |  | 2729.79 |  |  |  | 2729.79 | 0
01.05.02.01 | EXCAVACION MANUAL EN TERRENO SUELTO DE ZANJA DE 0.40 x 0.30 m P/MANGUERA HDPE | m | 185.94 | 10.58 | 1967.25 |  |  | 1967.25 |  |  |  | 1967.25 | 0
01.05.02.02 | RELLENO DE ZANJA, CON MAT. PROPIO, E=0.40m A=0.30m P/MANGUERA HDPE | m | 185.94 | 3.3 | 613.6 |  |  | 613.6 |  |  |  | 613.6 | 0
01.05.02.03 | ACARREO Y ELIMINACION DE MAT. EXCEDENTE Dmax=30 m | m3 | 4.4 | 33.85 | 148.94 |  |  | 148.94 |  |  |  | 148.94 | 0
01.05.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS |  |  |  | 1537.72 |  |  | 1537.72 |  |  |  | 1537.72 | 0
01.05.03.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MANGUERA HDPE NTP - ISO 4427: 2008 PE 80, PN=10, ø=44.4mm | m | 185.94 | 8.27 | 1537.72 |  |  | 1537.72 |  |  |  | 1537.72 | 0
01.05.04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS |  |  |  | 35.6 |  |  | 35.6 |  |  |  | 35.6 | 0
01.05.04.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION P/MANG. HDPE, PN-10 ø=44.4 MM | und | 1 | 35.6 | 35.6 |  |  | 35.6 |  |  |  | 35.6 | 0
01.05.05 | PRUEBA HIDRAULICA |  |  |  | 323.54 |  |  | 323.54 |  |  |  | 323.54 | 0
01.05.05.01 | PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE LA TUBERIA | m | 185.94 | 1.74 | 323.54 |  |  | 323.54 |  |  |  | 323.54 | 0
01.06 | RED DE DISTRIBUCIÓN L= 1097.16m |  |  |  | 64829.25 |  |  | 64829.25 |  |  |  | 64829.25 | 0
01.06.01 | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  | 2655.98 |  |  | 2655.98 |  |  |  | 2655.98 | 0
01.06.01.01 | LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO MANUAL | m | 1066.66 | 0.68 | 725.33 |  |  | 725.33 |  |  |  | 725.33 | 0
01.06.01.02 | TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR EN LINEAS Y REDES | m | 1066.66 | 0.81 | 863.99 |  |  | 863.99 |  |  |  | 863.99 | 0
01.06.01.03 | TRAZO Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO EN LINEAS Y REDES | m | 1066.66 | 1 | 1066.66 |  |  | 1066.66 |  |  |  | 1066.66 | 0
01.06.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 50869.76 |  |  | 50869.76 |  |  |  | 50869.76 | 0
01.06.02.01 | EXCAVACION DE ZANJA CON MAQUINARIA EN TERRENO NORMAL DE 0.50 x 1.10 m P/TUBERIA EN CARRETERA | m | 344.33 | 28.13 | 9686 |  |  | 9686 |  |  |  | 9686 | 0
01.06.02.02 | EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL DE ZANJA DE 0.50 x 0.80 m P/TUBERIA | m | 702.83 | 21.16 | 14871.88 |  |  | 14871.88 |  |  |  | 14871.88 | 0
01.06.02.03 | EXCAVACION DE ZANJA CON MAQUINARIA EN TERRENO NORMAL DE 0.60 x 1.40 m P/TUBERIA PROFUNDIZADA | m | 50 | 33.76 | 1688 |  |  | 1688 |  |  |  | 1688 | 0
01.06.02.04 | REFINE Y NIVELACION DE FONDO PARA ZANJA DE 0.50 x 1.10 m P/TUBERIA EN CARRETERA | m | 344.33 | 1.05 | 361.55 |  |  | 361.55 |  |  |  | 361.55 | 0
01.06.02.05 | REFINE Y NIVELACION DE FONDO PARA ZANJA DE 0.50 x 0.80 m P/TUBERIA | m | 702.83 | 0.96 | 674.72 |  |  | 674.72 |  |  |  | 674.72 | 0
01.06.02.06 | REFINE Y NIVELACION DE FONDO PARA ZANJA DE 0.60 x 1.40 m P/TUBERIA PROFUNDIZADA | m | 50 | 1.14 | 57 |  |  | 57 |  |  |  | 57 | 0
01.06.02.07 | CAMA DE APOYO PARA TUBERIA CON MAT. PROPIO ZARANDEADO E=0.10m, A=0.50 m | m | 1047.16 | 1.9 | 1989.6 |  |  | 1989.6 |  |  |  | 1989.6 | 0
01.06.02.08 | CAMA DE APOYO PARA TUBERIA CON MAT. PROPIO ZARANDEADO E=0.10m, A=0.60 m TUB. PROFUNDIZADA | m | 50 | 2.07 | 103.5 |  |  | 103.5 |  |  |  | 103.5 | 0
01.06.02.09 | PRIMER RELLENO COMPACTADO DE ZANJA, CON MAT. PROPIO ZARANDEADO, E=0.30m, A=0.50 m | m | 1047.16 | 8.43 | 8827.56 |  |  | 8827.56 |  |  |  | 8827.56 | 0
01.06.02.10 | PRIMER RELLENO COMPACTADO DE ZANJA, CON MAT. PROPIO ZARANDEADO, E=0.30m, A=0.60 m P/TUBERIA PROFUNDIZADA | m | 50 | 9.22 | 461 |  |  | 461 |  |  |  | 461 | 0
01.06.02.11 | SEGUNDO RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MAT. PROPIO EN CARRETERA, E=0.70m, A=0.50 m | m | 344.33 | 7.53 | 2592.8 |  |  | 2592.8 |  |  |  | 2592.8 | 0
01.06.02.12 | SEGUNDO RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MAT. PROPIO EN TERRENO NORMAL, E=0.40m, A=0.50 m | m | 702.83 | 5.28 | 3710.94 |  |  | 3710.94 |  |  |  | 3710.94 | 0
01.06.02.13 | SEGUNDO RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MAT. PROPIO EN TERRENO NORMAL, E=1.00m, A=0.60 m TUB. PROFUNDIZADA | m | 50 | 8.97 | 448.5 |  |  | 448.5 |  |  |  | 448.5 | 0
01.06.02.14 | ACARREO Y ELIMINACION DE MAT. EXCEDENTE Dmax=30 m | m3 | 159.43 | 33.85 | 5396.71 |  |  | 5396.71 |  |  |  | 5396.71 | 0
01.06.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS |  |  |  | 8687.86 |  |  | 8687.86 |  |  |  | 8687.86 | 0
01.06.03.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP 399.002 SP Ø 3/4" CL-10 | m | 441.98 | 7.53 | 3328.11 |  |  | 3328.11 |  |  |  | 3328.11 | 0
01.06.03.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP 399.002 SP Ø 1" CL-10 | m | 624.68 | 8.58 | 5359.75 |  |  | 5359.75 |  |  |  | 5359.75 | 0
01.06.04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS |  |  |  | 706.59 |  |  | 706.59 |  |  |  | 706.59 | 0
01.06.04.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC SP 1" x 90º | und | 4 | 16.36 | 65.44 |  |  | 65.44 |  |  |  | 65.44 | 0
01.06.04.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC SP 3/4" x 90º | und | 2 | 14.36 | 28.72 |  |  | 28.72 |  |  |  | 28.72 | 0
01.06.04.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC SP 1" x 45º | und | 8 | 16.36 | 130.88 |  |  | 130.88 |  |  |  | 130.88 | 0
01.06.04.04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC SP 3/4" x 45º | und | 5 | 14.36 | 71.8 |  |  | 71.8 |  |  |  | 71.8 | 0
01.06.04.05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PVC C-10 Ø 1" | und | 8 | 19.05 | 152.4 |  |  | 152.4 |  |  |  | 152.4 | 0
01.06.04.06 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PVC C-10 Ø 1 1/2" | und | 1 | 27.55 | 27.55 |  |  | 27.55 |  |  |  | 27.55 | 0
01.06.04.07 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION PVC C-10 Ø 1 1/2" A Ø 1" | und | 2 | 10.74 | 21.48 |  |  | 21.48 |  |  |  | 21.48 | 0
01.06.04.08 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION PVC SP 1" x 3/4" | und | 7 | 10.24 | 71.68 |  |  | 71.68 |  |  |  | 71.68 | 0
01.06.04.09 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION PVC C-10 Ø 1 1/2" A Ø 3/4" | und | 2 | 11.74 | 23.48 |  |  | 23.48 |  |  |  | 23.48 | 0
01.06.04.10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE PVC C-10 L=2", Ø 1 1/2" | und | 2 | 18.44 | 36.88 |  |  | 36.88 |  |  |  | 36.88 | 0
01.06.04.11 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAPTADOR UNIVERSAL HDPE A PVC Ø 1 1/2" | und | 1 | 27.93 | 27.93 |  |  | 27.93 |  |  |  | 27.93 | 0
01.06.04.12 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON PVC SP 3/4" | und | 5 | 9.67 | 48.35 |  |  | 48.35 |  |  |  | 48.35 | 0
01.06.05 | PRUEBA HIDRAULICA |  |  |  | 1909.06 |  |  | 1909.06 |  |  |  | 1909.06 | 0
01.06.05.01 | PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE LA TUBERIA | m | 1097.16 | 1.74 | 1909.06 |  |  | 1909.06 |  |  |  | 1909.06 | 0
01.07 | VALVULA DE AIRE (01 Und.) - RED DISTRIBUCION |  |  |  | 2417.85 |  |  | 2417.85 |  |  |  | 2417.85 | 0
01.07.01 | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  | 34.06 |  |  | 34.06 |  |  |  | 34.06 | 0
01.07.01.01 | LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO MANUAL | m2 | 2.72 | 1.69 | 4.6 |  |  | 4.6 |  |  |  | 4.6 | 0
01.07.01.02 | TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR PARA ESTRUCTURAS | m2 | 2.72 | 2.93 | 7.97 |  |  | 7.97 |  |  |  | 7.97 | 0
01.07.01.03 | TRAZO Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO PARA ESTRUCTURAS | m2 | 2.72 | 7.9 | 21.49 |  |  | 21.49 |  |  |  | 21.49 | 0
01.07.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 176.64 |  |  | 176.64 |  |  |  | 176.64 | 0
01.07.02.01 | EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL | m3 | 1.9 | 48.36 | 91.88 |  |  | 91.88 |  |  |  | 91.88 | 0
01.07.02.02 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO | m3 | 1.26 | 43.63 | 54.97 |  |  | 54.97 |  |  |  | 54.97 | 0
01.07.02.03 | ACARREO Y ELIMINACION DE MAT. EXCEDENTE Dmax=30 m | m3 | 0.88 | 33.85 | 29.79 |  |  | 29.79 |  |  |  | 29.79 | 0
01.07.03 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE |  |  |  | 33.36 |  |  | 33.36 |  |  |  | 33.36 | 0
01.07.03.01 | SOLADO f´c=100 Kg/cm2, e=5 cm | m2 | 1 | 28.83 | 28.83 |  |  | 28.83 |  |  |  | 28.83 | 0
01.07.03.02 | CONCRETO f'c=140 kg/cm2 EN DADOS | m3 | 0.01 | 452.93 | 4.53 |  |  | 4.53 |  |  |  | 4.53 | 0
01.07.04 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO |  |  |  | 1139.69 |  |  | 1139.69 |  |  |  | 1139.69 | 0
01.07.04.01 | CONCRETO f'c=175 kg/cm2 EN MUROS | m3 | 0.22 | 503.59 | 110.79 |  |  | 110.79 |  |  |  | 110.79 | 0
01.07.04.02 | CONCRETO f'c=175 kg/cm2 EN LOSA | m3 | 0.1 | 503.59 | 50.36 |  |  | 50.36 |  |  |  | 50.36 | 0
01.07.04.03 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MUROS | m2 | 4.2 | 43.85 | 184.17 |  |  | 184.17 |  |  |  | 184.17 | 0
01.07.04.04 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSAS | m2 | 0.4 | 43.85 | 17.54 |  |  | 17.54 |  |  |  | 17.54 | 0
01.07.04.05 | ACERO CORRUGADO f'y=4200 kg/cm2 G-60 | kg | 103.44 | 7.51 | 776.83 |  |  | 776.83 |  |  |  | 776.83 | 0
01.07.05 | REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS |  |  |  | 84.87 |  |  | 84.87 |  |  |  | 84.87 | 0
01.07.05.01 | TARRAJEO INTERIOR MEZCLA C:A 1:4, e=1.5 cm | m2 | 2.16 | 39.29 | 84.87 |  |  | 84.87 |  |  |  | 84.87 | 0
01.07.06 | INSTALACIONES HIDRAULICAS |  |  |  | 495.37 |  |  | 495.37 |  |  |  | 495.37 | 0
01.07.06.01 | SUMINISTRO Y COLOC. DE ACCESORIOS EN VALVULA DE AIRE Ø=1 1/2" X Ø=1/2" - LINEA DE CONDUCCION HDPE | und | 1 | 495.37 | 495.37 |  |  | 495.37 |  |  |  | 495.37 | 0
01.07.07 | CARPINTERIA METALICA |  |  |  | 453.86 |  |  | 453.86 |  |  |  | 453.86 | 0
01.07.07.01 | SUMINISTRO E INST. DE TAPA METALICA DE 0.60 x 0.60 m e=1/8" INC. ACCESORIOS + PINTURA | und | 1 | 453.86 | 453.86 |  |  | 453.86 |  |  |  | 453.86 | 0
01.08 | VALVULA DE PURGA (05 Und.) |  |  |  | 9480.19 |  |  | 9480.19 |  |  |  | 9480.19 | 0
01.08.01 | VALVULA DE PURGA TIPO 1(02 Und.) |  |  |  | 3978.54 |  |  | 3978.54 |  |  |  | 3978.54 | 0
01.08.01.01 | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  | 139.22 |  |  | 139.22 |  |  |  | 139.22 | 0
01.08.01.01.01 | LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO MANUAL | m2 | 11.12 | 1.69 | 18.79 |  |  | 18.79 |  |  |  | 18.79 | 0
01.08.01.01.02 | TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR PARA ESTRUCTURAS | m2 | 11.12 | 2.93 | 32.58 |  |  | 32.58 |  |  |  | 32.58 | 0
01.08.01.01.03 | TRAZO Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO PARA ESTRUCTURAS | m2 | 11.12 | 7.9 | 87.85 |  |  | 87.85 |  |  |  | 87.85 | 0
01.08.01.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 614.47 |  |  | 614.47 |  |  |  | 614.47 | 0
01.08.01.02.01 | EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL | m3 | 6.76 | 48.36 | 326.91 |  |  | 326.91 |  |  |  | 326.91 | 0
01.08.01.02.02 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO | m3 | 2.06 | 43.63 | 89.88 |  |  | 89.88 |  |  |  | 89.88 | 0
01.08.01.02.03 | ACARREO Y ELIMINACION DE MAT. EXCEDENTE Dmax=30 m | m3 | 5.84 | 33.85 | 197.68 |  |  | 197.68 |  |  |  | 197.68 | 0
01.08.01.03 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE |  |  |  | 9.06 |  |  | 9.06 |  |  |  | 9.06 | 0
01.08.01.03.01 | CONCRETO f'c=140 kg/cm2 EN DADOS | m3 | 0.02 | 452.93 | 9.06 |  |  | 9.06 |  |  |  | 9.06 | 0
01.08.01.04 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO |  |  |  | 1069.46 |  |  | 1069.46 |  |  |  | 1069.46 | 0
01.08.01.04.01 | CONCRETO f'c=175 kg/cm2 EN MUROS | m3 | 0.39 | 503.59 | 196.4 |  |  | 196.4 |  |  |  | 196.4 | 0
01.08.01.04.02 | CONCRETO f'c=175 kg/cm2 EN LOSA | m3 | 0.13 | 503.59 | 65.47 |  |  | 65.47 |  |  |  | 65.47 | 0
01.08.01.04.03 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN DADOS | m2 | 0.4 | 53.42 | 21.37 |  |  | 21.37 |  |  |  | 21.37 | 0
01.08.01.04.04 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MUROS | m2 | 7.84 | 43.85 | 343.78 |  |  | 343.78 |  |  |  | 343.78 | 0
01.08.01.04.05 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSAS | m2 | 1.28 | 43.85 | 56.13 |  |  | 56.13 |  |  |  | 56.13 | 0
01.08.01.04.06 | ACERO CORRUGADO f'y=4200 kg/cm2 G-60 | kg | 51.44 | 7.51 | 386.31 |  |  | 386.31 |  |  |  | 386.31 | 0
01.08.01.05 | REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS |  |  |  | 150.87 |  |  | 150.87 |  |  |  | 150.87 | 0
01.08.01.05.01 | TARRAJEO INTERIOR MEZCLA C:A 1:4, e=1.5 cm | m2 | 3.84 | 39.29 | 150.87 |  |  | 150.87 |  |  |  | 150.87 | 0
01.08.01.06 | ASENTADO DE PIEDRA |  |  |  | 89.57 |  |  | 89.57 |  |  |  | 89.57 | 0
01.08.01.06.01 | EMPEDRADO, ASENTADO Y EMBOQUILLADO C/CONCRETO f´c=140kg/cm2, e=15cm | m2 | 1 | 89.57 | 89.57 |  |  | 89.57 |  |  |  | 89.57 | 0
01.08.01.07 | FILTROS |  |  |  | 21.43 |  |  | 21.43 |  |  |  | 21.43 | 0
01.08.01.07.01 | PIEDRA CHANCADA DE 1/2" | m3 | 0.14 | 153.09 | 21.43 |  |  | 21.43 |  |  |  | 21.43 | 0
01.08.01.08 | INSTALACIONES SANITARIAS |  |  |  | 976.74 |  |  | 976.74 |  |  |  | 976.74 | 0
01.08.01.08.01 | SUMINISTRO Y COLOC. DE ACCESORIOS EN VALVULA DE PURGA Ø = 1 1/2" | und | 2 | 488.37 | 976.74 |  |  | 976.74 |  |  |  | 976.74 | 0
01.08.01.09 | CARPINTERIA METALICA |  |  |  | 907.72 |  |  | 907.72 |  |  |  | 907.72 | 0
01.08.01.09.01 | SUMINISTRO E INST. DE TAPA METALICA DE 0.60 x 0.60 m e=1/8" INC. ACCESORIOS + PINTURA | und | 2 | 453.86 | 907.72 |  |  | 907.72 |  |  |  | 907.72 | 0
01.08.02 | VALVULA DE PURGA TIPO 2(03 Und.) |  |  |  | 5501.65 |  |  | 5501.65 |  |  |  | 5501.65 | 0
01.08.02.01 | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  | 208.83 |  |  | 208.83 |  |  |  | 208.83 | 0
01.08.02.01.01 | LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO MANUAL | m2 | 16.68 | 1.69 | 28.19 |  |  | 28.19 |  |  |  | 28.19 | 0
01.08.02.01.02 | TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR PARA ESTRUCTURAS | m2 | 16.68 | 2.93 | 48.87 |  |  | 48.87 |  |  |  | 48.87 | 0
01.08.02.01.03 | TRAZO Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO PARA ESTRUCTURAS | m2 | 16.68 | 7.9 | 131.77 |  |  | 131.77 |  |  |  | 131.77 | 0
01.08.02.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 921.72 |  |  | 921.72 |  |  |  | 921.72 | 0
01.08.02.02.01 | EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL | m3 | 10.14 | 48.36 | 490.37 |  |  | 490.37 |  |  |  | 490.37 | 0
01.08.02.02.02 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO | m3 | 3.09 | 43.63 | 134.82 |  |  | 134.82 |  |  |  | 134.82 | 0
01.08.02.02.03 | ACARREO Y ELIMINACION DE MAT. EXCEDENTE Dmax=30 m | m3 | 8.76 | 33.85 | 296.53 |  |  | 296.53 |  |  |  | 296.53 | 0
01.08.02.03 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE |  |  |  | 18.12 |  |  | 18.12 |  |  |  | 18.12 | 0
01.08.02.03.01 | CONCRETO f'c=140 kg/cm2 EN DADOS | m3 | 0.04 | 452.93 | 18.12 |  |  | 18.12 |  |  |  | 18.12 | 0
01.08.02.04 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO |  |  |  | 1604.12 |  |  | 1604.12 |  |  |  | 1604.12 | 0
01.08.02.04.01 | CONCRETO f'c=175 kg/cm2 EN MUROS | m3 | 0.59 | 503.59 | 297.12 |  |  | 297.12 |  |  |  | 297.12 | 0
01.08.02.04.02 | CONCRETO f'c=175 kg/cm2 EN LOSA | m3 | 0.19 | 503.59 | 95.68 |  |  | 95.68 |  |  |  | 95.68 | 0
01.08.02.04.03 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN DADOS | m2 | 0.6 | 53.42 | 32.05 |  |  | 32.05 |  |  |  | 32.05 | 0
01.08.02.04.04 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MUROS | m2 | 11.76 | 43.85 | 515.68 |  |  | 515.68 |  |  |  | 515.68 | 0
01.08.02.04.05 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSAS | m2 | 1.92 | 43.85 | 84.19 |  |  | 84.19 |  |  |  | 84.19 | 0
01.08.02.04.06 | ACERO CORRUGADO f'y=4200 kg/cm2 G-60 | kg | 77.15 | 7.51 | 579.4 |  |  | 579.4 |  |  |  | 579.4 | 0
01.08.02.05 | REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS |  |  |  | 226.31 |  |  | 226.31 |  |  |  | 226.31 | 0
01.08.02.05.01 | TARRAJEO INTERIOR MEZCLA C:A 1:4, e=1.5 cm | m2 | 5.76 | 39.29 | 226.31 |  |  | 226.31 |  |  |  | 226.31 | 0
01.08.02.06 | ASENTADO DE PIEDRA |  |  |  | 67.18 |  |  | 67.18 |  |  |  | 67.18 | 0
01.08.02.06.01 | EMPEDRADO, ASENTADO Y EMBOQUILLADO C/CONCRETO f´c=140kg/cm2, e=15cm | m2 | 0.75 | 89.57 | 67.18 |  |  | 67.18 |  |  |  | 67.18 | 0
01.08.02.07 | FILTROS |  |  |  | 33.68 |  |  | 33.68 |  |  |  | 33.68 | 0
01.08.02.07.01 | PIEDRA CHANCADA DE 1/2" | m3 | 0.22 | 153.09 | 33.68 |  |  | 33.68 |  |  |  | 33.68 | 0
01.08.02.08 | INSTALACIONES SANITARIAS |  |  |  | 1060.11 |  |  | 1060.11 |  |  |  | 1060.11 | 0
01.08.02.08.01 | SUMINISTRO Y COLOC. DE ACCESORIOS EN VALVULA DE PURGA Ø = 1" | und | 3 | 353.37 | 1060.11 |  |  | 1060.11 |  |  |  | 1060.11 | 0
01.08.02.09 | CARPINTERIA METALICA |  |  |  | 1361.58 |  |  | 1361.58 |  |  |  | 1361.58 | 0
01.08.02.09.01 | SUMINISTRO E INST. DE TAPA METALICA DE 0.60 x 0.60 m e=1/8" INC. ACCESORIOS + PINTURA | und | 3 | 453.86 | 1361.58 |  |  | 1361.58 |  |  |  | 1361.58 | 0
01.09 | VALVULA DE CONTROL (06 und.) |  |  |  | 9091.16 |  |  | 9091.16 |  |  |  | 9091.16 | 0
01.09.01 | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  | 175.03 |  |  | 175.03 |  |  |  | 175.03 | 0
01.09.01.01 | LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO MANUAL | m2 | 13.98 | 1.69 | 23.63 |  |  | 23.63 |  |  |  | 23.63 | 0
01.09.01.02 | TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR PARA ESTRUCTURAS | m2 | 13.98 | 2.93 | 40.96 |  |  | 40.96 |  |  |  | 40.96 | 0
01.09.01.03 | TRAZO Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO PARA ESTRUCTURAS | m2 | 13.98 | 7.9 | 110.44 |  |  | 110.44 |  |  |  | 110.44 | 0
01.09.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 635.57 |  |  | 635.57 |  |  |  | 635.57 | 0
01.09.02.01 | EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL | m3 | 7.26 | 48.36 | 351.09 |  |  | 351.09 |  |  |  | 351.09 | 0
01.09.02.02 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO | m3 | 3.96 | 43.63 | 172.77 |  |  | 172.77 |  |  |  | 172.77 | 0
01.09.02.03 | ACARREO Y ELIMINACION DE MAT. EXCEDENTE Dmax=30 m | m3 | 3.3 | 33.85 | 111.71 |  |  | 111.71 |  |  |  | 111.71 | 0
01.09.03 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO |  |  |  | 3144.05 |  |  | 3144.05 |  |  |  | 3144.05 | 0
01.09.03.01 | CONCRETO f'c=175 kg/cm2 EN MUROS | m3 | 1.18 | 503.59 | 594.24 |  |  | 594.24 |  |  |  | 594.24 | 0
01.09.03.02 | CONCRETO f'c=175 kg/cm2 EN LOSA | m3 | 0.38 | 503.59 | 191.36 |  |  | 191.36 |  |  |  | 191.36 | 0
01.09.03.03 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MUROS | m2 | 23.52 | 43.85 | 1031.35 |  |  | 1031.35 |  |  |  | 1031.35 | 0
01.09.03.04 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSAS | m2 | 3.84 | 43.85 | 168.38 |  |  | 168.38 |  |  |  | 168.38 | 0
01.09.03.05 | ACERO CORRUGADO f'y=4200 kg/cm2 G-60 | kg | 154.29 | 7.51 | 1158.72 |  |  | 1158.72 |  |  |  | 1158.72 | 0
01.09.04 | REVOQUES Y ENLUCIDOS |  |  |  | 452.62 |  |  | 452.62 |  |  |  | 452.62 | 0
01.09.04.01 | TARRAJEO INTERIOR MEZCLA C:A 1:4, e=1.5 cm | m2 | 11.52 | 39.29 | 452.62 |  |  | 452.62 |  |  |  | 452.62 | 0
01.09.05 | FILTROS |  |  |  | 65.83 |  |  | 65.83 |  |  |  | 65.83 | 0
01.09.05.01 | PIEDRA CHANCADA DE 1/2" | m3 | 0.43 | 153.09 | 65.83 |  |  | 65.83 |  |  |  | 65.83 | 0
01.09.06 | INSTALACIONES SANITARIAS |  |  |  | 1894.9 |  |  | 1894.9 |  |  |  | 1894.9 | 0
01.09.06.01 | SUMINISTRO Y COLOC. DE ACCESORIOS EN VALVULA DE CONTROL Ø = 1" | und | 5 | 326.15 | 1630.75 |  |  | 1630.75 |  |  |  | 1630.75 | 0
01.09.06.02 | SUMINISTRO Y COLOC. DE ACCESORIOS EN VALVULA DE CONTROL Ø = 3/4" | und | 1 | 264.15 | 264.15 |  |  | 264.15 |  |  |  | 264.15 | 0
01.09.07 | CARPINTERIA METALICA |  |  |  | 2723.16 |  |  | 2723.16 |  |  |  | 2723.16 | 0
01.09.07.01 | SUMINISTRO E INST. DE TAPA METALICA DE 0.60 x 0.60 m e=1/8" INC. ACCESORIOS + PINTURA | und | 6 | 453.86 | 2723.16 |  |  | 2723.16 |  |  |  | 2723.16 | 0
01.10 | CRUCE EN ZANJAS DE VIGA DE CONCRETO ARMADO (01 UND) |  |  |  | 1100.85 |  |  | 1100.85 |  |  |  | 1100.85 | 0
01.10.01 | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  | 27.67 |  |  | 27.67 |  |  |  | 27.67 | 0
01.10.01.01 | LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO MANUAL | m2 | 2.21 | 1.69 | 3.73 |  |  | 3.73 |  |  |  | 3.73 | 0
01.10.01.02 | TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR PARA ESTRUCTURAS | m2 | 2.21 | 2.93 | 6.48 |  |  | 6.48 |  |  |  | 6.48 | 0
01.10.01.03 | TRAZO Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO PARA ESTRUCTURAS | m2 | 2.21 | 7.9 | 17.46 |  |  | 17.46 |  |  |  | 17.46 | 0
01.10.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 118.89 |  |  | 118.89 |  |  |  | 118.89 | 0
01.10.02.01 | EXCAVACION MANUAL DE TERRENO NORMAL | m3 | 0.99 | 67.7 | 67.02 |  |  | 67.02 |  |  |  | 67.02 | 0
01.10.02.02 | NIVELACION INTERIOR Y APISONADO (MANUAL) | m2 | 2.21 | 5.11 | 11.29 |  |  | 11.29 |  |  |  | 11.29 | 0
01.10.02.03 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO | m3 | 0.1 | 43.63 | 4.36 |  |  | 4.36 |  |  |  | 4.36 | 0
01.10.02.04 | ACARREO Y ELIMINACION DE MAT. EXCEDENTE Dmax=30 m | m3 | 1.07 | 33.85 | 36.22 |  |  | 36.22 |  |  |  | 36.22 | 0
01.10.03 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO |  |  |  | 631.15 |  |  | 631.15 |  |  |  | 631.15 | 0
01.10.03.01 | CONCRETO f'c = 175 Kg/cm2, EN VIGAS | m3 | 0.11 | 503.59 | 55.39 |  |  | 55.39 |  |  |  | 55.39 | 0
01.10.03.02 | CONCRETO f'c = 175 Kg/cm2, EN DADOS DE ANCLAJE | m3 | 0.26 | 503.59 | 130.93 |  |  | 130.93 |  |  |  | 130.93 | 0
01.10.03.03 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN DADOS Y VIGAS | m2 | 3.83 | 69.34 | 265.57 |  |  | 265.57 |  |  |  | 265.57 | 0
01.10.03.04 | ACERO CORRUGADO f'y=4200 kg/cm2 G-60 | kg | 23.87 | 7.51 | 179.26 |  |  | 179.26 |  |  |  | 179.26 | 0
01.10.04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS |  |  |  | 323.14 |  |  | 323.14 |  |  |  | 323.14 | 0
01.10.04.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HD DE Ø 2" | m | 3.4 | 86.77 | 295.02 |  |  | 295.02 |  |  |  | 295.02 | 0
01.10.04.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MANGUERA HDPE NTP - ISO 4427: 2008 PE 80, PN=10, ø=44.4mm | m | 3.4 | 8.27 | 28.12 |  |  | 28.12 |  |  |  | 28.12 | 0
01.11 | CRUCE DE TUBERIA EN PUENTE MODULAR L= 24.5 m (01 UND) |  |  |  | 1438.58 |  |  | 1438.58 |  |  |  | 1438.58 | 0
01.11.01 | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  | 120.15 |  |  | 120.15 |  |  |  | 120.15 | 0
01.11.01.01 | LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO MANUAL | m2 | 0.41 | 1.69 | 0.69 |  |  | 0.69 |  |  |  | 0.69 | 0
01.11.01.02 | TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR PARA ESTRUCTURAS | m2 | 11.03 | 2.93 | 32.32 |  |  | 32.32 |  |  |  | 32.32 | 0
01.11.01.03 | TRAZO Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO PARA ESTRUCTURAS | m2 | 11.03 | 7.9 | 87.14 |  |  | 87.14 |  |  |  | 87.14 | 0
01.11.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 39.19 |  |  | 39.19 |  |  |  | 39.19 | 0
01.11.02.01 | EXCAVACION MANUAL DE TERRENO NORMAL | m3 | 0.32 | 67.7 | 21.66 |  |  | 21.66 |  |  |  | 21.66 | 0
01.11.02.02 | NIVELACION INTERIOR Y APISONADO (MANUAL) | m2 | 0.72 | 5.11 | 3.68 |  |  | 3.68 |  |  |  | 3.68 | 0
01.11.02.03 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO | m3 | 0.17 | 43.63 | 7.42 |  |  | 7.42 |  |  |  | 7.42 | 0
01.11.02.04 | ACARREO Y ELIMINACION DE MAT. EXCEDENTE Dmax=30 m | m3 | 0.19 | 33.85 | 6.43 |  |  | 6.43 |  |  |  | 6.43 | 0
01.11.03 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO |  |  |  | 343.18 |  |  | 343.18 |  |  |  | 343.18 | 0
01.11.03.01 | CONCRETO f'c = 175 Kg/cm2, EN DADOS DE ANCLAJE | m3 | 0.34 | 503.59 | 171.22 |  |  | 171.22 |  |  |  | 171.22 | 0
01.11.03.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN DADOS | m2 | 2.48 | 69.34 | 171.96 |  |  | 171.96 |  |  |  | 171.96 | 0
01.11.04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS |  |  |  | 936.06 |  |  | 936.06 |  |  |  | 936.06 | 0
01.11.04.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA FºGº DE Ø 1 1/2" | m | 25 | 22.62 | 565.5 |  |  | 565.5 |  |  |  | 565.5 | 0
01.11.04.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ANCLAJE DE TUBERIA A PUENTE METALICO | und | 8 | 46.32 | 370.56 |  |  | 370.56 |  |  |  | 370.56 | 0
01.12 | CRUCE DE TUBERIA EN ALCANTARILLA (01 UND) |  |  |  | 598.75 |  |  | 598.75 |  |  |  | 598.75 | 0
01.12.01 | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  | 15.03 |  |  | 15.03 |  |  |  | 15.03 | 0
01.12.01.01 | LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO MANUAL | m2 | 1.2 | 1.69 | 2.03 |  |  | 2.03 |  |  |  | 2.03 | 0
01.12.01.02 | TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR PARA ESTRUCTURAS | m2 | 1.2 | 2.93 | 3.52 |  |  | 3.52 |  |  |  | 3.52 | 0
01.12.01.03 | TRAZO Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO PARA ESTRUCTURAS | m2 | 1.2 | 7.9 | 9.48 |  |  | 9.48 |  |  |  | 9.48 | 0
01.12.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS |  |  |  | 583.72 |  |  | 583.72 |  |  |  | 583.72 | 0
01.12.02.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA FºGº DE Ø 1 1/2" | m | 6 | 22.62 | 135.72 |  |  | 135.72 |  |  |  | 135.72 | 0
01.12.02.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO FºGº DE Ø 1 1/2" | und | 4 | 42.52 | 170.08 |  |  | 170.08 |  |  |  | 170.08 | 0
01.12.02.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ANCLAJE DE TUBERIA A PUENTE METALICO | und | 6 | 46.32 | 277.92 |  |  | 277.92 |  |  |  | 277.92 | 0
01.13 | CONEXIONES DOMICILIARIAS (15 Und.) |  |  |  | 9598.19 |  |  | 8402.07 |  | 1196.12 |  | 9598.19 | 0
01.13.01 | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  | 447 |  |  | 447 |  |  |  | 447 | 0
01.13.01.01 | LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO MANUAL | m2 | 115.5 | 1.69 | 195.2 |  |  | 195.2 |  |  |  | 195.2 | 0
01.13.01.02 | TRAZO Y REPLANTEO INICIAL PARA LINEAS DE AGUA | m2 | 115.5 | 1.09 | 125.9 |  |  | 125.9 |  |  |  | 125.9 | 0
01.13.01.03 | TRAZO Y REPLANTEO FINAL PARA LINEAS DE AGUA | m2 | 115.5 | 1.09 | 125.9 |  |  | 125.9 |  |  |  | 125.9 | 0
01.13.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 3500.46 |  |  | 3500.46 |  |  |  | 3500.46 | 0
01.13.02.01 | EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL DE ZANJA DE 0.50 x 0.80 m P/TUBERIA | m3 | 42.3 | 33.85 | 1431.86 |  |  | 1431.86 |  |  |  | 1431.86 | 0
01.13.02.02 | REFINE Y NIVELACION DE FONDO PARA ZANJA DE 0.50 x 0.80 m P/TUBERIA | m | 115.5 | 0.96 | 110.88 |  |  | 110.88 |  |  |  | 110.88 | 0
01.13.02.03 | CAMA DE APOYO PARA TUBERIA CON MAT. PROPIO ZARANDEADO E=0.10m, A=0.50 m | m | 115.5 | 1.9 | 219.45 |  |  | 219.45 |  |  |  | 219.45 | 0
01.13.02.04 | PRIMER RELLENO COMPACTADO DE ZANJA, CON MAT. PROPIO ZARANDEADO, E=0.30m, A=0.50 m | m | 115.5 | 8.43 | 973.67 |  |  | 973.67 |  |  |  | 973.67 | 0
01.13.02.05 | SEGUNDO RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MAT. PROPIO, E=0.40m, A=0.50 m | m | 115.5 | 5.28 | 609.84 |  |  | 609.84 |  |  |  | 609.84 | 0
01.13.02.06 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO | m3 | 0.18 | 43.63 | 7.85 |  |  | 7.85 |  |  |  | 7.85 | 0
01.13.02.07 | ACARREO Y ELIMINACION DE MAT. EXCEDENTE Dmax=30 m | m3 | 4.34 | 33.85 | 146.91 |  |  | 146.91 |  |  |  | 146.91 | 0
01.13.03 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE |  |  |  | 866.23 |  |  | 866.23 |  |  |  | 866.23 | 0
01.13.03.01 | SOLADO f´c=100 Kg/cm2, e=5 cm | m2 | 6.6 | 28.83 | 190.28 |  |  | 190.28 |  |  |  | 190.28 | 0
01.13.03.02 | CONCRETO f'c=140 kg/cm2 EN LOSA | m3 | 0.75 | 527.59 | 395.69 |  |  | 395.69 |  |  |  | 395.69 | 0
01.13.03.03 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA | m2 | 4.5 | 62.28 | 280.26 |  |  | 280.26 |  |  |  | 280.26 | 0
01.13.04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA PREFABRICADA INC. ACCESORIOS |  |  |  | 3770.41 |  |  | 2827.81 |  | 942.6 |  | 3770.41 | 0
01.13.04.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA PREFABRICADA INC. ACCESESORIOS - TUB. MATRIZ 3/4" | und | 7 | 276.95 | 1938.65 |  |  | 1453.99 |  | 484.66 |  | 1938.65 | 0
01.13.04.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA PREFABRICADA INC. ACCESESORIOS - TUB. MATRIZ 1" | und | 8 | 228.97 | 1831.76 |  |  | 1373.82 |  | 457.94 |  | 1831.76 | 0
01.13.05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA |  |  |  | 1014.09 |  |  | 760.57 |  | 253.52 |  | 1014.09 | 0
01.13.05.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP 399.022 SP Ø 1/2" CL-10 | m | 115.5 | 5.94 | 686.07 |  |  | 514.55 |  | 171.52 |  | 686.07 | 0
01.13.05.02 | PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE LA TUBERIA | m | 115.5 | 2.84 | 328.02 |  |  | 246.02 |  | 82 |  | 328.02 | 0
01.14 | LAVADERO MULTIUSO PARA VIVIENDAS DOMICILIARIAS (13 Und.) |  |  |  | 20438.84 |  |  | 16458.43 |  | 3980.41 |  | 20438.84 | 0
01.14.01 | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  | 652.67 |  |  | 652.67 |  |  |  | 652.67 | 0
01.14.01.01 | LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO MANUAL | m2 | 52.13 | 1.69 | 88.1 |  |  | 88.1 |  |  |  | 88.1 | 0
01.14.01.02 | TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR PARA ESTRUCTURAS | m2 | 52.13 | 2.93 | 152.74 |  |  | 152.74 |  |  |  | 152.74 | 0
01.14.01.03 | TRAZO Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO PARA ESTRUCTURAS | m2 | 52.13 | 7.9 | 411.83 |  |  | 411.83 |  |  |  | 411.83 | 0
01.14.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 2938.13 |  |  | 2830.32 |  | 107.81 |  | 2938.13 | 0
01.14.02.01 | EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL | m3 | 27.56 | 48.36 | 1332.8 |  |  | 1332.8 |  |  |  | 1332.8 | 0
01.14.02.02 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO | m3 | 26.91 | 43.63 | 1174.08 |  |  | 1174.08 |  |  |  | 1174.08 | 0
01.14.02.03 | ACARREO Y ELIMINACION DE MAT. EXCEDENTE Dmax=30 m | m3 | 12.74 | 33.85 | 431.25 |  |  | 323.44 |  | 107.81 |  | 431.25 | 0
01.14.03 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE |  |  |  | 402.37 |  |  | 402.37 |  |  |  | 402.37 | 0
01.14.03.01 | CONCRETO CICLOPEO 1:10 + 30% PM EN CIMIENTO | m3 | 0.91 | 442.17 | 402.37 |  |  | 402.37 |  |  |  | 402.37 | 0
01.14.04 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO |  |  |  | 7681.59 |  |  | 7681.59 |  |  |  | 7681.59 | 0
01.14.04.01 | CONCRETO f'c=175 kg/cm2 EN MUROS | m3 | 5.59 | 503.59 | 2815.07 |  |  | 2815.07 |  |  |  | 2815.07 | 0
01.14.04.02 | CONCRETO f'c=175 kg/cm2 EN LOSA | m3 | 1.04 | 503.59 | 523.73 |  |  | 523.73 |  |  |  | 523.73 | 0
01.14.04.03 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO / PARA LAVADEROS EN MURO | m2 | 34.94 | 73.37 | 2563.55 |  |  | 2563.55 |  |  |  | 2563.55 | 0
01.14.04.04 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO / PARA LAVADEROS EN LOSA | m2 | 8.22 | 73.37 | 603.1 |  |  | 603.1 |  |  |  | 603.1 | 0
01.14.04.05 | ACERO CORRUGADO f'y=4200 kg/cm2 G-60 | kg | 156.61 | 7.51 | 1176.14 |  |  | 1176.14 |  |  |  | 1176.14 | 0
01.14.05 | ALBAÑILERIA |  |  |  | 1698.11 |  |  | 1358.49 |  | 339.62 |  | 1698.11 | 0
01.14.05.01 | MURO DE LADRILLO KK 18 HUECOS INDUSTRIAL DE SOGA , C:A:1:4, e=1.50 cm | m2 | 13.52 | 125.6 | 1698.11 |  |  | 1358.49 |  | 339.62 |  | 1698.11 | 0
01.14.06 | REVOQUES Y ENLUCIDOS |  |  |  | 1946.31 |  |  | 973.16 |  | 973.15 |  | 1946.31 | 0
01.14.06.01 | TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE PULIDO C:A 1:2 / PARA LAVADEROS DOMICILIARIOS | m2 | 16.51 | 53.29 | 879.82 |  |  | 439.91 |  | 439.91 |  | 879.82 | 0
01.14.06.02 | TARRAJEO EXTERIOR MEZCLA C:A 1:4, e=1.5 cm / PARA LAVADEROS | m2 | 31.46 | 33.9 | 1066.49 |  |  | 533.25 |  | 533.24 |  | 1066.49 | 0
01.14.07 | INSTALACIONES SANITARIAS |  |  |  | 5119.66 |  |  | 2559.83 |  | 2559.83 |  | 5119.66 | 0
01.14.07.01 | SUMINISTRO Y COLOC. DE ACCESORIOS EN LAVADERO DOMICILIARIO | und | 13 | 393.82 | 5119.66 |  |  | 2559.83 |  | 2559.83 |  | 5119.66 | 0
01.15 | LAVADERO MULTIUSO PARA I.E.INICIAL (01 Und.) |  |  |  | 1483.61 |  |  | 1483.61 |  |  |  | 1483.61 | 0
01.15.01 | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  | 78.25 |  |  | 78.25 |  |  |  | 78.25 | 0
01.15.01.01 | LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO MANUAL | m2 | 6.25 | 1.69 | 10.56 |  |  | 10.56 |  |  |  | 10.56 | 0
01.15.01.02 | TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR PARA ESTRUCTURAS | m2 | 6.25 | 2.93 | 18.31 |  |  | 18.31 |  |  |  | 18.31 | 0
01.15.01.03 | TRAZO Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO PARA ESTRUCTURAS | m2 | 6.25 | 7.9 | 49.38 |  |  | 49.38 |  |  |  | 49.38 | 0
01.15.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 31.8 |  |  | 31.8 |  |  |  | 31.8 | 0
01.15.02.01 | EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL | m3 | 0.33 | 48.36 | 15.96 |  |  | 15.96 |  |  |  | 15.96 | 0
01.15.02.02 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO | m3 | 0.14 | 43.63 | 6.11 |  |  | 6.11 |  |  |  | 6.11 | 0
01.15.02.03 | ACARREO Y ELIMINACION DE MAT. EXCEDENTE Dmax=60 m | m3 | 0.23 | 42.31 | 9.73 |  |  | 9.73 |  |  |  | 9.73 | 0
01.15.03 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE |  |  |  | 30.95 |  |  | 30.95 |  |  |  | 30.95 | 0
01.15.03.01 | CONCRETO CICLOPEO 1:10 + 30% PM | m3 | 0.07 | 442.17 | 30.95 |  |  | 30.95 |  |  |  | 30.95 | 0
01.15.04 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO |  |  |  | 625.09 |  |  | 625.09 |  |  |  | 625.09 | 0
01.15.04.01 | CONCRETO f'c=210 kg/cm2 EN MUROS | m3 | 0.23 | 639.83 | 147.16 |  |  | 147.16 |  |  |  | 147.16 | 0
01.15.04.02 | CONCRETO f'c=210 kg/cm2 EN LOSA | m3 | 0.14 | 581.68 | 81.44 |  |  | 81.44 |  |  |  | 81.44 | 0
01.15.04.03 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO / PARA LAVADEROS | m2 | 4.49 | 73.37 | 329.43 |  |  | 329.43 |  |  |  | 329.43 | 0
01.15.04.04 | ACERO CORRUGADO f'y=4200 kg/cm2 G-60 | kg | 8.93 | 7.51 | 67.06 |  |  | 67.06 |  |  |  | 67.06 | 0
01.15.05 | REVOQUES Y ENLUCIDOS |  |  |  | 267.92 |  |  | 267.92 |  |  |  | 267.92 | 0
01.15.05.01 | TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE PULIDO C:A 1:2 / PARA LAVADEROS INST. EDUCATIVO | m2 | 3.03 | 53.29 | 161.47 |  |  | 161.47 |  |  |  | 161.47 | 0
01.15.05.02 | TARRAJEO EXTERIOR MEZCLA C:A 1:4, e=1.5 cm / PARA LAVADEROS | m2 | 3.14 | 33.9 | 106.45 |  |  | 106.45 |  |  |  | 106.45 | 0
01.15.06 | INSTALACIONES SANITARIAS |  |  |  | 449.6 |  |  | 449.6 |  |  |  | 449.6 | 0
01.15.06.01 | SUMINISTRO Y COLOC. DE ACCESORIOS EN LAVADERO I.E. INICIAL | und | 1 | 449.6 | 449.6 |  |  | 449.6 |  |  |  | 449.6 | 0
01.16 | LAVADERO MULTIUSO PARA I.E.PRIMARIA (01 Und.) |  |  |  | 2455.79 | 2455.79 | [5 empty] | 2455.79 | 0
01.16.01 | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  | 102.67 | 102.67 | [5 empty] | 102.67 | 0
01.16.01.01 | LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO MANUAL | m2 | 8.2 | 1.69 | 13.86 | 13.86 | [5 empty] | 13.86 | 0
01.16.01.02 | TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR PARA ESTRUCTURAS | m2 | 8.2 | 2.93 | 24.03 | 24.03 | [5 empty] | 24.03 | 0
01.16.01.03 | TRAZO Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO PARA ESTRUCTURAS | m2 | 8.2 | 7.9 | 64.78 | 64.78 | [5 empty] | 64.78 | 0
01.16.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 36.22 | 36.22 | [5 empty] | 36.22 | 0
01.16.02.01 | EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL | m3 | 0.39 | 48.36 | 18.86 | 18.86 | [5 empty] | 18.86 | 0
01.16.02.02 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO | m3 | 0.33 | 43.63 | 14.4 | 14.4 | [5 empty] | 14.4 | 0
01.16.02.03 | ACARREO Y ELIMINACION DE MAT. EXCEDENTE Dmax=60 m | m3 | 0.07 | 42.31 | 2.96 | 2.96 | [5 empty] | 2.96 | 0
01.16.03 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE |  |  |  | 630.37 | 630.37 | [5 empty] | 630.37 | 0
01.16.03.01 | CONCRETO CICLOPEO 1:10 + 30% PM | m3 | 0.07 | 442.17 | 30.95 | 30.95 | [5 empty] | 30.95 | 0
01.16.03.02 | CONCRETO f'c=140 Kg/cm2 EN VEREDA | m3 | 0.48 | 561.51 | 269.52 | 269.52 | [5 empty] | 269.52 | 0
01.16.03.03 | CONCRETO f'c=175 kg/cm2 EN LAVADERO INFERIOR | m3 | 0.32 | 683.31 | 218.66 | 218.66 | [5 empty] | 218.66 | 0
01.16.03.04 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDA Y CIMIENTO | m2 | 1.94 | 57.34 | 111.24 | 111.24 | [5 empty] | 111.24 | 0
01.16.04 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO |  |  |  | 628.61 | 628.61 | [5 empty] | 628.61 | 0
01.16.04.01 | CONCRETO f'c=210 kg/cm2 EN MUROS | m3 | 0.15 | 639.83 | 95.97 | 95.97 | [5 empty] | 95.97 | 0
01.16.04.02 | CONCRETO f'c=210 kg/cm2 EN LOSA | m3 | 0.09 | 581.68 | 52.35 | 52.35 | [5 empty] | 52.35 | 0
01.16.04.03 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO / PARA LAVADEROS - MUROS | m2 | 4.86 | 73.37 | 356.58 | 356.58 | [5 empty] | 356.58 | 0
01.16.04.04 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO / PARA LAVADEROS - LOSAS | m2 | 0.55 | 73.37 | 40.35 | 40.35 | [5 empty] | 40.35 | 0
01.16.04.05 | ACERO CORRUGADO f'y=4200 kg/cm2 G-60 | kg | 11.1 | 7.51 | 83.36 | 83.36 | [5 empty] | 83.36 | 0
01.16.05 | REVOQUES Y ENLUCIDOS |  |  |  | 363.42 | 363.42 | [5 empty] | 363.42 | 0
01.16.05.01 | TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE PULIDO C:A 1:2 / PARA LAVADEROS INST. EDUCATIVO | m2 | 3.06 | 53.29 | 163.07 | 163.07 | [5 empty] | 163.07 | 0
01.16.05.02 | TARRAJEO EXTERIOR MEZCLA C:A 1:4, e=1.5 cm / PARA LAVADEROS | m2 | 5.91 | 33.9 | 200.35 | 200.35 | [5 empty] | 200.35 | 0
01.16.06 | INSTALACIONES SANITARIAS |  |  |  | 694.5 | 694.5 | [5 empty] | 694.5 | 0
01.16.06.01 | SUMINISTRO Y COLOC. DE ACCESORIOS EN LAVADERO I. E. PRIMARIA | und | 1 | 694.5 | 694.5 | 694.5 | [5 empty] | 694.5 | 0
01.17 | FLETE AGUA POTABLE |  |  |  | 20883.49 | 11186.99 |  | 9398.66 |  | 297.84 |  | 20883.49 | 0
01.17.01 | FLETE TERRESTRE EN SISTEMA DE AGUA POTABLE | GLB | 1 | 5097.96 | 5097.96 | 4634.51 |  | 463.45 |  |  |  | 5097.96 | 0
01.17.02 | FLETE RURAL EN SISTEMA DE AGUA POTABLE | GLB | 1 | 15785.53 | 15785.53 | 6552.48 |  | 8935.21 |  | 297.84 |  | 15785.53 | 0
02 | SISTEMA DE SANEAMIENTO |  |  |  | 340070.73 |  |  | 202953.88 |  | 137116.85 |  | 340070.73 | 0
02.01 | UBS AH PARA VIVIENDAS ( 13 und ) |  |  |  | 253685.54 |  |  | 141034.03 |  | 112651.51 |  | 253685.54 | 0
02.01.01 | CASETA DE UBS PARA VIVIENDAS (13 Und) |  |  |  | 158694.67 |  |  | 139959.45 |  | 18735.22 |  | 158694.67 | 0
02.01.01.01 | ESTRUCTURAS |  |  |  | 32697.16 |  |  | 32697.16 |  |  |  | 32697.16 | 0
02.01.01.01.01 | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  | 437.13 |  |  | 437.13 |  |  |  | 437.13 | 0
02.01.01.01.01.01 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL | m2 | 95.03 | 1.41 | 133.99 |  |  | 133.99 |  |  |  | 133.99 | 0
02.01.01.01.01.02 | TRAZO Y REPLANTEO INICIAL EN ESTRUCTURAS DE CASETA | m2 | 95.03 | 0.75 | 71.27 |  |  | 71.27 |  |  |  | 71.27 | 0
02.01.01.01.01.03 | TRAZO Y REPLANTEO DURANTE PROCESO EN ESTRUCTURAS DE CASETA | m2 | 95.03 | 2.44 | 231.87 |  |  | 231.87 |  |  |  | 231.87 | 0
02.01.01.01.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 3913.29 |  |  | 3913.29 |  |  |  | 3913.29 | 0
02.01.01.01.02.01 | EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL | m3 | 34.06 | 48.36 | 1647.14 |  |  | 1647.14 |  |  |  | 1647.14 | 0
02.01.01.01.02.02 | NIVELACION INTERIOR Y APISONADO (MANUAL) | m2 | 95.03 | 5.11 | 485.6 |  |  | 485.6 |  |  |  | 485.6 | 0
02.01.01.01.02.03 | RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO | m3 | 5.85 | 113.94 | 666.55 |  |  | 666.55 |  |  |  | 666.55 | 0
02.01.01.01.02.04 | ACARREO Y ELIMINACION DE MAT. EXCEDENTE Dmax=30 m | m3 | 32.91 | 33.85 | 1114 |  |  | 1114 |  |  |  | 1114 | 0
02.01.01.01.03 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE |  |  |  | 12973.56 |  |  | 12973.56 |  |  |  | 12973.56 | 0
02.01.01.01.03.01 | CONCRETO EN CIMIENTOS C:H 1:10+30% PG | m3 | 21.29 | 370.43 | 7886.45 |  |  | 7886.45 |  |  |  | 7886.45 | 0
02.01.01.01.03.02 | CONCRETO EN SOBRECIMIENTOS C:H 1:8+25% PM | m3 | 3.41 | 386.57 | 1318.2 |  |  | 1318.2 |  |  |  | 1318.2 | 0
02.01.01.01.03.03 | SOLADO f'c=100 Kg/cm2, e=10 cm | m2 | 8.32 | 53.04 | 441.29 |  |  | 441.29 |  |  |  | 441.29 | 0
02.01.01.01.03.04 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SOBRECIMIENTOS | m2 | 49.92 | 55.96 | 2793.52 |  |  | 2793.52 |  |  |  | 2793.52 | 0
02.01.01.01.03.05 | CONCRETO f'c=175 kg/cm2 EN FALSA COLUMNA | m3 | 0.26 | 503.59 | 130.93 |  |  | 130.93 |  |  |  | 130.93 | 0
02.01.01.01.03.06 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA FALSA COLUMNA | m2 | 6.63 | 60.81 | 403.17 |  |  | 403.17 |  |  |  | 403.17 | 0
02.01.01.01.04 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO |  |  |  | 15373.18 |  |  | 15373.18 |  |  |  | 15373.18 | 0
02.01.01.01.04.01 | CONCRETO f'c=175 kg/cm2 EN COLUMNAS | m3 | 3 | 517.9 | 1553.7 |  |  | 1553.7 |  |  |  | 1553.7 | 0
02.01.01.01.04.02 | CONCRETO f'c=175 kg/cm2 EN VIGAS | m3 | 2.59 | 579.16 | 1500.02 |  |  | 1500.02 |  |  |  | 1500.02 | 0
02.01.01.01.04.03 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS | m2 | 47.84 | 60.81 | 2909.15 |  |  | 2909.15 |  |  |  | 2909.15 | 0
02.01.01.01.04.04 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS | m2 | 29.38 | 55.96 | 1644.1 |  |  | 1644.1 |  |  |  | 1644.1 | 0
02.01.01.01.04.05 | ACERO CORRUGADO f'y=4200 kg/cm2 G-60 EN CASETA DE UBS | kg | 984.31 | 7.89 | 7766.21 |  |  | 7766.21 |  |  |  | 7766.21 | 0
02.01.01.02 | ARQUITECTURA |  |  |  | 89076.59 |  |  | 70341.37 |  | 18735.22 |  | 89076.59 | 0
02.01.01.02.01 | MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA |  |  |  | 19150.59 |  |  | 19150.59 |  |  |  | 19150.59 | 0
02.01.01.02.01.01 | MURO DE LADRILLO KK 18 HUECOS INDUSTRIAL DE SOGA ACABADO CARAVISTA, C:A 1:4, e=1.50 cm | m2 | 185.91 | 103.01 | 19150.59 |  |  | 19150.59 |  |  |  | 19150.59 | 0
02.01.01.02.02 | REVOQUES Y ENLUCIDOS |  |  |  | 11739.19 |  |  | 11739.19 |  |  |  | 11739.19 | 0
02.01.01.02.02.01 | TARRAJEO DE MUROS INTERIORES C/IMPERMEABILIZANTE Y CEMENTO PULIDO C:A=1:5, e =1.5 cm. | m2 | 141.7 | 42.17 | 5975.49 |  |  | 5975.49 |  |  |  | 5975.49 | 0
02.01.01.02.02.02 | TARRAJEO INTERIOR DE MURO CEMENTO FROTACHADO C:A=1:5, e =1.5 cm. | m2 | 42.77 | 38.68 | 1654.34 |  |  | 1654.34 |  |  |  | 1654.34 | 0
02.01.01.02.02.03 | TARRAJEO EXTERIOR EN COLUMNAS Y VIGAS / ACABADO FR0TACHADO E=1.5CM | m2 | 82.03 | 36.1 | 2961.28 |  |  | 2961.28 |  |  |  | 2961.28 | 0
02.01.01.02.02.04 | BRUÑA 1 cm. | m | 106.6 | 10.77 | 1148.08 |  |  | 1148.08 |  |  |  | 1148.08 | 0
02.01.01.02.03 | ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS |  |  |  | 982.3 |  |  | 982.3 |  |  |  | 982.3 | 0
02.01.01.02.03.01 | CONTRAZOCALO EXTERIOR C/CEMENTO PULIDO C:A=1:4, e =1.5 cm. | m2 | 23.01 | 42.69 | 982.3 |  |  | 982.3 |  |  |  | 982.3 | 0
02.01.01.02.04 | PISOS Y PAVIMENTOS |  |  |  | 6843.5 |  |  | 6843.5 |  |  |  | 6843.5 | 0
02.01.01.02.04.01 | CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA PISO E=0.10 M ACABADO Y PULIDO COLOREADO | m3 | 4.03 | 499.74 | 2013.95 |  |  | 2013.95 |  |  |  | 2013.95 | 0
02.01.01.02.04.02 | CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA VEREDA, E=0.10 M | m3 | 5.2 | 497.64 | 2587.73 |  |  | 2587.73 |  |  |  | 2587.73 | 0
02.01.01.02.04.03 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VEREDAS | m2 | 13.26 | 62.28 | 825.83 |  |  | 825.83 |  |  |  | 825.83 | 0
02.01.01.02.04.04 | JUNTAS CON TEKNOPORT DE E=1" | m | 33.8 | 11.3 | 381.94 |  |  | 381.94 |  |  |  | 381.94 | 0
02.01.01.02.04.05 | BRUÑA 1 cm. | m | 65 | 10.77 | 700.05 |  |  | 700.05 |  |  |  | 700.05 | 0
02.01.01.02.04.06 | JUNTAS ASFALTICAS EN VEREDAS E=1" | m | 15.6 | 21.41 | 334 |  |  | 334 |  |  |  | 334 | 0
02.01.01.02.05 | COBERTURAS |  |  |  | 23239.8 |  |  | 23239.8 |  |  |  | 23239.8 | 0
02.01.01.02.05.01 | COBERTURA METALICA DE CALAMINA ALUZINC TR4 E=0.40MM | m2 | 141.05 | 42.54 | 6000.27 |  |  | 6000.27 |  |  |  | 6000.27 | 0
02.01.01.02.05.02 | VIGA DE TUBO RECTANGULAR METALICO 2"x3"x10´ | m | 171.08 | 49.11 | 8401.74 |  |  | 8401.74 |  |  |  | 8401.74 | 0
02.01.01.02.05.03 | CORREAS DE TUBO CUADRADO METALICO 2"x2"x10´ | m | 201.5 | 43.86 | 8837.79 |  |  | 8837.79 |  |  |  | 8837.79 | 0
02.01.01.02.06 | CARPINTERIA METALICA |  |  |  | 13792.22 |  |  | 6896.12 |  | 6896.1 |  | 13792.22 | 0
02.01.01.02.06.01 | PUERTA METALICA (0.80m x 2.15m), CON MARCO METALICO | und | 13 | 823.99 | 10711.87 |  |  | 5355.94 |  | 5355.93 |  | 10711.87 | 0
02.01.01.02.06.02 | VENTANA METALICA V-1 (0.50x0.80m) CON VIDRIO 6MM | und | 13 | 236.95 | 3080.35 |  |  | 1540.18 |  | 1540.17 |  | 3080.35 | 0
02.01.01.02.07 | CERRAJERIA |  |  |  | 3226.6 |  |  | 1489.87 |  | 1736.73 |  | 3226.6 | 0
02.01.01.02.07.01 | CERROJO DE FIERRO DE 2" PARA PUERTA DE UBS | und | 13 | 18.99 | 246.87 |  |  |  |  | 246.87 |  | 246.87 | 0
02.01.01.02.07.02 | BISAGRA PARA PUERTA DE 3"x3" | und | 39 | 30.27 | 1180.53 |  |  | 590.27 |  | 590.26 |  | 1180.53 | 0
02.01.01.02.07.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ANGULO DE 2X2cm CON PERNOS DE 1/4"x4" | und | 104 | 17.3 | 1799.2 |  |  | 899.6 |  | 899.6 |  | 1799.2 | 0
02.01.01.02.08 | PINTURA |  |  |  | 10102.39 |  |  |  |  | 10102.39 |  | 10102.39 | 0
02.01.01.02.08.01 | PINTURA LATEX EN INTERIORES C/IMPERMEABILIZANTE (DOS MANOS) | m2 | 134.94 | 30.96 | 4177.74 |  |  |  |  | 4177.74 |  | 4177.74 | 0
02.01.01.02.08.02 | PINTURA LATEX EN EXTERIORES (DOS MANOS) | m2 | 82.03 | 19.31 | 1584 |  |  |  |  | 1584 |  | 1584 | 0
02.01.01.02.08.03 | PINTURA ESMALTE EN EXTERIORES DE CONTRAZOCALOS | m2 | 25.61 | 18.26 | 467.64 |  |  |  |  | 467.64 |  | 467.64 | 0
02.01.01.02.08.04 | PINTURA EN MURO DE LADRILLO EXTERIOR CON BARNIZ | m2 | 174.46 | 22.2 | 3873.01 |  |  |  |  | 3873.01 |  | 3873.01 | 0
02.01.01.03 | INSTALACIONES SANITARIAS |  |  |  | 28943.2 |  |  | 28943.2 |  |  |  | 28943.2 | 0
02.01.01.03.01 | SISTEMA DE DESAGUE |  |  |  | 11742.38 |  |  | 11742.38 |  |  |  | 11742.38 | 0
02.01.01.03.01.01 | SUMINISTRO E INST. DE SALIDA DE TUBERIA DE VENTILACION PVC SAL 2" | und | 13 | 130.12 | 1691.56 |  |  | 1691.56 |  |  |  | 1691.56 | 0
02.01.01.03.01.02 | SUMINISTRO E INST. DE SALIDA PVC P/INODORO Ø4" | und | 13 | 68.41 | 889.33 |  |  | 889.33 |  |  |  | 889.33 | 0
02.01.01.03.01.03 | SUMINISTRO E INST. DE SALIDA PVC P/SUMIDERO Ø2" | und | 13 | 98.58 | 1281.54 |  |  | 1281.54 |  |  |  | 1281.54 | 0
02.01.01.03.01.04 | SUMINISTRO E INST. DE SALIDA PVC P/RR Ø2" | und | 13 | 93.87 | 1220.31 |  |  | 1220.31 |  |  |  | 1220.31 | 0
02.01.01.03.01.05 | SUMINISTRO E INST. DE SALIDA PVC P/DUCHA Ø2" | und | 13 | 98.58 | 1281.54 |  |  | 1281.54 |  |  |  | 1281.54 | 0
02.01.01.03.01.06 | SUMINISTRO E INST. DE SALIDA PVC P/LAVAMANOS Ø2" | und | 13 | 70.91 | 921.83 |  |  | 921.83 |  |  |  | 921.83 | 0
02.01.01.03.01.07 | SUMINISTRO E INST. DE SALIDA PVC P/LAVADERO MULTIUSO Ø2" | und | 13 | 81.97 | 1065.61 |  |  | 1065.61 |  |  |  | 1065.61 | 0
02.01.01.03.01.08 | SUMINISTRO E INST. DE TUBERIA Y ACCESORIOS DE Ø4" Y Ø2" | und | 13 | 260.82 | 3390.66 |  |  | 3390.66 |  |  |  | 3390.66 | 0
02.01.01.03.02 | APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS |  |  |  | 11332.49 |  |  | 11332.49 |  |  |  | 11332.49 | 0
02.01.01.03.02.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INODORO TANQUE BAJO BLANCO | und | 13 | 425.29 | 5528.77 |  |  | 5528.77 |  |  |  | 5528.77 | 0
02.01.01.03.02.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVATORIO TIPO FONTANA DE LOSA VITRIFICADA INC. ACCESORIOS | und | 13 | 285.24 | 3708.12 |  |  | 3708.12 |  |  |  | 3708.12 | 0
02.01.01.03.02.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCHA CROMADA INC. ACCESORIOS | und | 13 | 161.2 | 2095.6 |  |  | 2095.6 |  |  |  | 2095.6 | 0
02.01.01.03.03 | SISTEMA DE AGUA FRÍA |  |  |  | 5868.33 |  |  | 5868.33 |  |  |  | 5868.33 | 0
02.01.01.03.03.01 | SUMINISTRO E INST. SALIDA PVC P/INODORO Ø1/2" | und | 13 | 55.65 | 723.45 |  |  | 723.45 |  |  |  | 723.45 | 0
02.01.01.03.03.02 | SUMINISTRO E INST. SALIDA PVC P/DUCHA Ø1/2" | und | 13 | 41.82 | 543.66 |  |  | 543.66 |  |  |  | 543.66 | 0
02.01.01.03.03.03 | SUMININISTRO E INST. SALIDA PVC P/LAVATORIO Ø1/2 | und | 13 | 55.65 | 723.45 |  |  | 723.45 |  |  |  | 723.45 | 0
02.01.01.03.03.04 | SUMINISTRO E INST. DE TUBERIA Y ACCESORIOS DE RED INTERNA AGUA | und | 13 | 272.19 | 3538.47 |  |  | 3538.47 |  |  |  | 3538.47 | 0
02.01.01.03.03.05 | PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE LA TUBERIA | m | 195 | 1.74 | 339.3 |  |  | 339.3 |  |  |  | 339.3 | 0
02.01.01.04 | INSTALACIONES ELECTRICAS |  |  |  | 7977.72 |  |  | 7977.72 |  |  |  | 7977.72 | 0
02.01.01.04.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC-P DE Ø 20 mm | m | 40.3 | 7.17 | 288.95 |  |  | 288.95 |  |  |  | 288.95 | 0
02.01.01.04.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE 2.5 MM2 THW | m | 80.6 | 25.87 | 2085.12 |  |  | 2085.12 |  |  |  | 2085.12 | 0
02.01.01.04.03 | SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE | und | 13 | 105.09 | 1366.17 |  |  | 1366.17 |  |  |  | 1366.17 | 0
02.01.01.04.04 | SALIDA DE TECHO PARA CENTRO DE LUZ | und | 26 | 117.71 | 3060.46 |  |  | 3060.46 |  |  |  | 3060.46 | 0
02.01.01.04.05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO (INC. CAJAS Y ACCESORIOS) | und | 13 | 90.54 | 1177.02 |  |  | 1177.02 |  |  |  | 1177.02 | 0
02.01.02 | BIODIGESTOR 700 LTS PARA VIVIENDAS(13 Und.) |  |  |  | 25173.5 |  |  | 1074.58 |  | 24098.92 |  | 25173.5 | 0
02.01.02.01 | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  | 739.91 |  |  | 453.37 |  | 286.54 |  | 739.91 | 0
02.01.02.01.01 | LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO MANUAL | m2 | 60.45 | 1.41 | 85.23 |  |  | 85.23 |  |  |  | 85.23 | 0
02.01.02.01.02 | TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR PARA ESTRUCTURAS | m2 | 60.45 | 2.93 | 177.12 |  |  | 177.12 |  |  |  | 177.12 | 0
02.01.02.01.03 | TRAZO Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO PARA ESTRUCTURAS | m2 | 60.45 | 7.9 | 477.56 |  |  | 191.02 |  | 286.54 |  | 477.56 | 0
02.01.02.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 4441.76 |  |  | 621.21 |  | 3820.55 |  | 4441.76 | 0
02.01.02.02.01 | EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL | m3 | 45.37 | 48.36 | 2194.09 |  |  | 548.52 |  | 1645.57 |  | 2194.09 | 0
02.01.02.02.02 | REFINE Y COMPACTACION DE FONDOS | m2 | 60.45 | 4.81 | 290.76 |  |  | 72.69 |  | 218.07 |  | 290.76 | 0
02.01.02.02.03 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO | m3 | 29.32 | 43.63 | 1279.23 |  |  |  |  | 1279.23 |  | 1279.23 | 0
02.01.02.02.04 | ACARREO Y ELIMINACION DE MAT. EXCEDENTE Dmax=30 m | m3 | 20.02 | 33.85 | 677.68 |  |  |  |  | 677.68 |  | 677.68 | 0
02.01.02.03 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE |  |  |  | 655.04 |  |  |  |  | 655.04 |  | 655.04 | 0
02.01.02.03.01 | SOLADO f'c=100 Kg/cm2, e=10 cm | m2 | 12.35 | 53.04 | 655.04 |  |  |  |  | 655.04 |  | 655.04 | 0
02.01.02.04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS |  |  |  | 648.51 |  |  |  |  | 648.51 |  | 648.51 | 0
02.01.02.04.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA DE PVC SAL Ø 2" | m | 19.5 | 8.71 | 169.85 |  |  |  |  | 169.85 |  | 169.85 | 0
02.01.02.04.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC SAL Ø 4" | m | 26 | 18.41 | 478.66 |  |  |  |  | 478.66 |  | 478.66 | 0
02.01.02.05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BIODIGESTOR |  |  |  | 18688.28 |  |  |  |  | 18688.28 |  | 18688.28 | 0
02.01.02.05.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BIODIGESTOR Y ACCESORIOS (700L) | und | 13 | 1437.56 | 18688.28 |  |  |  |  | 18688.28 |  | 18688.28 | 0
02.01.03 | CAJA DE REGISTRO DE LODOS (0.80 x 0.80 m) |  |  |  | 18489.62 |  |  |  |  | 18489.62 |  | 18489.62 | 0
02.01.03.01 | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  | 104.17 |  |  |  |  | 104.17 |  | 104.17 | 0
02.01.03.01.01 | LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO MANUAL | m2 | 8.32 | 1.69 | 14.06 |  |  |  |  | 14.06 |  | 14.06 | 0
02.01.03.01.02 | TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR PARA ESTRUCTURAS | m2 | 8.32 | 2.93 | 24.38 |  |  |  |  | 24.38 |  | 24.38 | 0
02.01.03.01.03 | TRAZO Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO PARA ESTRUCTURAS | m2 | 8.32 | 7.9 | 65.73 |  |  |  |  | 65.73 |  | 65.73 | 0
02.01.03.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 896.88 |  |  |  |  | 896.88 |  | 896.88 | 0
02.01.03.02.01 | EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL | m3 | 9.62 | 48.36 | 465.22 |  |  |  |  | 465.22 |  | 465.22 | 0
02.01.03.02.02 | REFINE Y COMPACTACION DE FONDOS | m2 | 8.32 | 4.81 | 40.02 |  |  |  |  | 40.02 |  | 40.02 | 0
02.01.03.02.03 | ACARREO Y ELIMINACION DE MAT. EXCEDENTE Dmax=30 m | m3 | 11.57 | 33.85 | 391.64 |  |  |  |  | 391.64 |  | 391.64 | 0
02.01.03.03 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO |  |  |  | 7892.96 |  |  |  |  | 7892.96 |  | 7892.96 | 0
02.01.03.03.01 | CONCRETO f'c=175 kg/cm2 EN MUROS | m3 | 4.16 | 503.59 | 2094.93 |  |  |  |  | 2094.93 |  | 2094.93 | 0
02.01.03.03.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MUROS | m2 | 87.91 | 57.22 | 5030.21 |  |  |  |  | 5030.21 |  | 5030.21 | 0
02.01.03.03.03 | ACERO CORRUGADO f'y=4200 kg/cm2 G-60 | kg | 102.24 | 7.51 | 767.82 |  |  |  |  | 767.82 |  | 767.82 | 0
02.01.03.04 | REVOQUES, ENLUCIDOS |  |  |  | 1889.08 |  |  |  |  | 1889.08 |  | 1889.08 | 0
02.01.03.04.01 | TARRAJEO INTERIOR C/IMPERMEBILIZANTE MEZCLA C:A 1:2 C:A E=2.0 cm | m2 | 35.88 | 52.65 | 1889.08 |  |  |  |  | 1889.08 |  | 1889.08 | 0
02.01.03.05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS |  |  |  | 1806.35 |  |  |  |  | 1806.35 |  | 1806.35 | 0
02.01.03.05.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VÁLVULAS Y ACCESORIO DE Ø 2" | und | 13 | 138.95 | 1806.35 |  |  |  |  | 1806.35 |  | 1806.35 | 0
02.01.03.06 | CARPINTERIA METALICA |  |  |  | 5900.18 |  |  |  |  | 5900.18 |  | 5900.18 | 0
02.01.03.06.01 | SUMINISTRO E INST. DE TAPA METALICA DE 0.60 x 0.60 m e=1/8" INC. ACCESORIOS + PINTURA | und | 13 | 453.86 | 5900.18 |  |  |  |  | 5900.18 |  | 5900.18 | 0
02.01.04 | POZO DE ABSORCION - DISPOSICION FINAL |  |  |  | 37904.5 |  |  |  |  | 37904.5 |  | 37904.5 | 0
02.01.04.01 | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  | 449.22 |  |  |  |  | 449.22 |  | 449.22 | 0
02.01.04.01.01 | LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO MANUAL | m2 | 35.88 | 1.69 | 60.64 |  |  |  |  | 60.64 |  | 60.64 | 0
02.01.04.01.02 | TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR PARA ESTRUCTURAS | m2 | 35.88 | 2.93 | 105.13 |  |  |  |  | 105.13 |  | 105.13 | 0
02.01.04.01.03 | TRAZO Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO PARA ESTRUCTURAS | m2 | 35.88 | 7.9 | 283.45 |  |  |  |  | 283.45 |  | 283.45 | 0
02.01.04.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 14952.46 |  |  |  |  | 14952.46 |  | 14952.46 | 0
02.01.04.02.01 | EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL | m3 | 84.32 | 48.36 | 4077.72 |  |  |  |  | 4077.72 |  | 4077.72 | 0
02.01.04.02.02 | REFINE Y COMPACTACION DE FONDOS | m2 | 35.88 | 4.81 | 172.58 |  |  |  |  | 172.58 |  | 172.58 | 0
02.01.04.02.03 | ACARREO Y ELIMINACION DE MAT. EXCEDENTE Dmax=30 m | m3 | 101.14 | 33.85 | 3423.59 |  |  |  |  | 3423.59 |  | 3423.59 | 0
02.01.04.02.04 | RELLENO CON GRAVA GRUESA DE 1/2" | m3 | 45.84 | 153.09 | 7017.65 |  |  |  |  | 7017.65 |  | 7017.65 | 0
02.01.04.02.05 | RELLENO CON GRAVA GRUESA DE 2" | m3 | 1.77 | 147.41 | 260.92 |  |  |  |  | 260.92 |  | 260.92 | 0
02.01.04.03 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE |  |  |  | 2541.18 |  |  |  |  | 2541.18 |  | 2541.18 | 0
02.01.04.03.01 | CONCRETO f'c=175 kg/cm2 EN ANILLO DE CIMENTACION | m3 | 2.86 | 503.59 | 1440.27 |  |  |  |  | 1440.27 |  | 1440.27 | 0
02.01.04.03.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ANILLO DE CIMENTACION | m2 | 19.24 | 57.22 | 1100.91 |  |  |  |  | 1100.91 |  | 1100.91 | 0
02.01.04.04 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO |  |  |  | 6850.37 |  |  |  |  | 6850.37 |  | 6850.37 | 0
02.01.04.04.01 | CONCRETO f'c=175 kg/cm2 EN LOSA SUPERIOR | m3 | 5.33 | 497.98 | 2654.23 |  |  |  |  | 2654.23 |  | 2654.23 | 0
02.01.04.04.02 | ACERO CORRUGADO f'y=4200 kg/cm2 G-60 | kg | 558.74 | 7.51 | 4196.14 |  |  |  |  | 4196.14 |  | 4196.14 | 0
02.01.04.05 | ALBAÑILERIA |  |  |  | 12004.06 |  |  |  |  | 12004.06 |  | 12004.06 | 0
02.01.04.05.01 | MURO DE LADRILLO KK ARTESANAL DE CABEZA, C:A 1:4, e=1.50cm / PARA POZO PERCOLADOR e=5cm | m2 | 100.36 | 119.61 | 12004.06 |  |  |  |  | 12004.06 |  | 12004.06 | 0
02.01.04.06 | CARPINTERIA METALICA |  |  |  | 608.66 |  |  |  |  | 608.66 |  | 608.66 | 0
02.01.04.06.01 | ASA DE FIERRO CORRUGADO Ø 3/8" | und | 26 | 23.41 | 608.66 |  |  |  |  | 608.66 |  | 608.66 | 0
02.01.04.07 | ACCESORIOS |  |  |  | 498.55 |  |  |  |  | 498.55 |  | 498.55 | 0
02.01.04.07.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA DE PVC SAL Ø 2" | m | 26 | 8.71 | 226.46 |  |  |  |  | 226.46 |  | 226.46 | 0
02.01.04.07.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE SANITARIA DE Ø 2" PVC SAL | und | 13 | 20.93 | 272.09 |  |  |  |  | 272.09 |  | 272.09 | 0
02.01.05 | OBRAS EXTERIORES |  |  |  | 13423.25 |  |  |  |  | 13423.25 |  | 13423.25 | 0
02.01.05.01 | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  | 311.05 |  |  |  |  | 311.05 |  | 311.05 | 0
02.01.05.01.01 | LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO MANUAL | m | 56.94 | 0.68 | 38.72 |  |  |  |  | 38.72 |  | 38.72 | 0
02.01.05.01.02 | TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR EN LINEAS Y REDES | m | 56.94 | 0.81 | 46.12 |  |  |  |  | 46.12 |  | 46.12 | 0
02.01.05.01.03 | TRAZO Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO EN LINEAS Y REDES | m | 56.94 | 1 | 56.94 |  |  |  |  | 56.94 |  | 56.94 | 0
02.01.05.01.04 | LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO MANUAL | m2 | 13.52 | 1.69 | 22.85 |  |  |  |  | 22.85 |  | 22.85 | 0
02.01.05.01.05 | TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR PARA ESTRUCTURAS | m2 | 13.52 | 2.93 | 39.61 |  |  |  |  | 39.61 |  | 39.61 | 0
02.01.05.01.06 | TRAZO Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO PARA ESTRUCTURAS | m2 | 13.52 | 7.9 | 106.81 |  |  |  |  | 106.81 |  | 106.81 | 0
02.01.05.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 1837.31 |  |  |  |  | 1837.31 |  | 1837.31 | 0
02.01.05.02.01 | EXCAVACION MANUAL DE ZANJA P/TUB. T-NORMAL PROF. HASTA 0.60M | m3 | 13.65 | 33.85 | 462.05 |  |  |  |  | 462.05 |  | 462.05 | 0
02.01.05.02.02 | REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS T. NORMAL P/TUBERIA | m2 | 22.75 | 1.57 | 35.72 |  |  |  |  | 35.72 |  | 35.72 | 0
02.01.05.02.03 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO | m3 | 13.65 | 43.63 | 595.55 |  |  |  |  | 595.55 |  | 595.55 | 0
02.01.05.02.04 | EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL | m3 | 7.67 | 48.36 | 370.92 |  |  |  |  | 370.92 |  | 370.92 | 0
02.01.05.02.05 | REFINE Y COMPACTACION DE FONDOS | m2 | 13.52 | 4.81 | 65.03 |  |  |  |  | 65.03 |  | 65.03 | 0
02.01.05.02.06 | ACARREO Y ELIMINACION DE MAT. EXCEDENTE Dmax=30 m | m3 | 9.1 | 33.85 | 308.04 |  |  |  |  | 308.04 |  | 308.04 | 0
02.01.05.03 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE |  |  |  | 389.78 |  |  |  |  | 389.78 |  | 389.78 | 0
02.01.05.03.01 | SOLADO f´c=100 Kg/cm2, e=5 cm | m2 | 13.52 | 28.83 | 389.78 |  |  |  |  | 389.78 |  | 389.78 | 0
02.01.05.04 | REVOQUES, ENLUCIDOS |  |  |  | 1238.85 |  |  |  |  | 1238.85 |  | 1238.85 | 0
02.01.05.04.01 | TARRAJEO INTERIOR C/IMPERMEBILIZANTE MEZCLA C:A 1:2 C:A E=2.0 cm | m2 | 23.53 | 52.65 | 1238.85 |  |  |  |  | 1238.85 |  | 1238.85 | 0
02.01.05.05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS |  |  |  | 775.97 |  |  |  |  | 775.97 |  | 775.97 | 0
02.01.05.05.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA DE PVC SAL Ø 2" | m | 56.94 | 8.71 | 495.95 |  |  |  |  | 495.95 |  | 495.95 | 0
02.01.05.05.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE DE Ø 2" PVC CLASE LIVIANA | und | 13 | 21.54 | 280.02 |  |  |  |  | 280.02 |  | 280.02 | 0
02.01.05.06 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS |  |  |  | 8870.29 |  |  |  |  | 8870.29 |  | 8870.29 | 0
02.01.05.06.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE Ø 2"x 45° PVC CLASE LIVIANA | und | 26 | 16.54 | 430.04 |  |  |  |  | 430.04 |  | 430.04 | 0
02.01.05.06.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VÁLVULAS Y ACCESORIO DE Ø 2" | und | 13 | 136.88 | 1779.44 |  |  |  |  | 1779.44 |  | 1779.44 | 0
02.01.05.06.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE REGISTRO PREFABRICADO 0.40x0.70m | und | 13 | 180.79 | 2350.27 |  |  |  |  | 2350.27 |  | 2350.27 | 0
02.01.05.06.04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA PREFABRICADO 0.50x0.80M TRAMPA DE NATAS Y SÓLIDOS | und | 13 | 200.79 | 2610.27 |  |  |  |  | 2610.27 |  | 2610.27 | 0
02.01.05.06.05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE VÁLVULAS PREFABRICADO 0.60x0.60m | und | 13 | 130.79 | 1700.27 |  |  |  |  | 1700.27 |  | 1700.27 | 0
02.02 | UBS AH PARA I.E. INICIAL ( 01 und ) |  |  |  | 36235.62 |  |  | 33729.19 |  | 2506.43 |  | 36235.62 | 0
02.02.01 | CASETA DE UBS PARA I..E.INICIAL (01 Und) |  |  |  | 27318.01 |  |  | 27318.01 |  |  |  | 27318.01 | 0
02.02.01.01 | ESTRUCTURAS |  |  |  | 5380.8 |  |  | 5380.8 |  |  |  | 5380.8 | 0
02.02.01.01.01 | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  | 85.19 |  |  | 85.19 |  |  |  | 85.19 | 0
02.02.01.01.01.01 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL | m2 | 18.52 | 1.41 | 26.11 |  |  | 26.11 |  |  |  | 26.11 | 0
02.02.01.01.01.02 | TRAZO Y REPLANTEO INICIAL EN ESTRUCTURAS DE CASETA | m2 | 18.52 | 0.75 | 13.89 |  |  | 13.89 |  |  |  | 13.89 | 0
02.02.01.01.01.03 | TRAZO Y REPLANTEO DURANTE PROCESO EN ESTRUCTURAS DE CASETA | m2 | 18.52 | 2.44 | 45.19 |  |  | 45.19 |  |  |  | 45.19 | 0
02.02.01.01.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 690.38 |  |  | 690.38 |  |  |  | 690.38 | 0
02.02.01.01.02.01 | EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL | m3 | 5.84 | 48.36 | 282.42 |  |  | 282.42 |  |  |  | 282.42 | 0
02.02.01.01.02.02 | NIVELACION INTERIOR Y APISONADO (MANUAL) | m2 | 18.52 | 5.11 | 94.64 |  |  | 94.64 |  |  |  | 94.64 | 0
02.02.01.01.02.03 | RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO | m3 | 1.11 | 113.94 | 126.47 |  |  | 126.47 |  |  |  | 126.47 | 0
02.02.01.01.02.04 | ACARREO Y ELIMINACION DE MAT. EXCEDENTE Dmax=30 m | m3 | 5.52 | 33.85 | 186.85 |  |  | 186.85 |  |  |  | 186.85 | 0
02.02.01.01.03 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE |  |  |  | 1851.26 |  |  | 1851.26 |  |  |  | 1851.26 | 0
02.02.01.01.03.01 | CONCRETO EN CIMIENTOS C:H 1:10+30% PG | m3 | 2.98 | 370.43 | 1103.88 |  |  | 1103.88 |  |  |  | 1103.88 | 0
02.02.01.01.03.02 | CONCRETO EN SOBRECIMIENTOS C:H 1:8+25% PM | m3 | 0.46 | 386.57 | 177.82 |  |  | 177.82 |  |  |  | 177.82 | 0
02.02.01.01.03.03 | SOLADO f'c=100 Kg/cm2, e=10 cm | m2 | 1.28 | 53.04 | 67.89 |  |  | 67.89 |  |  |  | 67.89 | 0
02.02.01.01.03.04 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SOBRECIMIENTOS | m2 | 7.22 | 55.96 | 404.03 |  |  | 404.03 |  |  |  | 404.03 | 0
02.02.01.01.03.05 | CONCRETO f'c=175 kg/cm2 EN FALSA COLUMNA | m3 | 0.02 | 503.59 | 10.07 |  |  | 10.07 |  |  |  | 10.07 | 0
02.02.01.01.03.06 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA FALSA COLUMNA | m2 | 1.44 | 60.81 | 87.57 |  |  | 87.57 |  |  |  | 87.57 | 0
02.02.01.01.04 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO |  |  |  | 2753.97 |  |  | 2753.97 |  |  |  | 2753.97 | 0
02.02.01.01.04.01 | CONCRETO f'c=175 kg/cm2 EN COLUMNAS | m3 | 0.41 | 517.9 | 212.34 |  |  | 212.34 |  |  |  | 212.34 | 0
02.02.01.01.04.02 | CONCRETO f'c=175 kg/cm2 EN VIGAS | m3 | 0.37 | 579.16 | 214.29 |  |  | 214.29 |  |  |  | 214.29 | 0
02.02.01.01.04.03 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS | m2 | 10.94 | 60.81 | 665.26 |  |  | 665.26 |  |  |  | 665.26 | 0
02.02.01.01.04.04 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS | m2 | 7.21 | 55.96 | 403.47 |  |  | 403.47 |  |  |  | 403.47 | 0
02.02.01.01.04.05 | ACERO CORRUGADO f'y=4200 kg/cm2 G-60 EN CASETA DE UBS | kg | 159.52 | 7.89 | 1258.61 |  |  | 1258.61 |  |  |  | 1258.61 | 0
02.02.01.02 | ARQUITECTURA |  |  |  | 15732.3 |  |  | 15732.3 |  |  |  | 15732.3 | 0
02.02.01.02.01 | MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA |  |  |  | 2535.08 |  |  | 2535.08 |  |  |  | 2535.08 | 0
02.02.01.02.01.01 | MURO DE LADRILLO KK 18 HUECOS DE SOGA , C:A 1:4, e=1.50 cm | m2 | 24.61 | 103.01 | 2535.08 |  |  | 2535.08 |  |  |  | 2535.08 | 0
02.02.01.02.02 | REVOQUES Y ENLUCIDOS |  |  |  | 3166.89 |  |  | 3166.89 |  |  |  | 3166.89 | 0
02.02.01.02.02.01 | TARRAJEO DE MUROS INTERIORES C/IMPERMEABILIZANTE Y CEMENTO PULIDO C:A=1:5, e =1.5 cm. | m2 | 18.36 | 42.17 | 774.24 |  |  | 774.24 |  |  |  | 774.24 | 0
02.02.01.02.02.02 | TARRAJEO INTERIOR DE MURO CEMENTO FROTACHADO C:A=1:5, e =1.5 cm. | m2 | 17.69 | 38.68 | 684.25 |  |  | 684.25 |  |  |  | 684.25 | 0
02.02.01.02.02.03 | TARRAJEO EXTERIOR MEZCLA C:A 1:4, e=1.5 cm | m2 | 19.03 | 32.25 | 613.72 |  |  | 613.72 |  |  |  | 613.72 | 0
02.02.01.02.02.04 | TARRAJEO EXTERIOR EN COLUMNAS Y VIGAS / ACABADO FR0TACHADO E=1.5CM | m2 | 13.22 | 36.1 | 477.24 |  |  | 477.24 |  |  |  | 477.24 | 0
02.02.01.02.02.05 | BRUÑA 1 cm. | m | 57.33 | 10.77 | 617.44 |  |  | 617.44 |  |  |  | 617.44 | 0
02.02.01.02.03 | ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS |  |  |  | 78.55 |  |  | 78.55 |  |  |  | 78.55 | 0
02.02.01.02.03.01 | CONTRAZOCALO EXTERIOR C/CEMENTO PULIDO C:A=1:4, e =1.5 cm. | m2 | 1.84 | 42.69 | 78.55 |  |  | 78.55 |  |  |  | 78.55 | 0
02.02.01.02.04 | PISOS Y PAVIMENTOS |  |  |  | 1510.46 |  |  | 1510.46 |  |  |  | 1510.46 | 0
02.02.01.02.04.01 | CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA PISO E=0.10 M ACABADO Y PULIDO COLOREADO | m3 | 0.59 | 499.74 | 294.85 |  |  | 294.85 |  |  |  | 294.85 | 0
02.02.01.02.04.02 | CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA VEREDA, E=0.10 M | m3 | 1.29 | 497.64 | 641.96 |  |  | 641.96 |  |  |  | 641.96 | 0
02.02.01.02.04.03 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VEREDAS | m2 | 3.54 | 62.28 | 220.47 |  |  | 220.47 |  |  |  | 220.47 | 0
02.02.01.02.04.04 | JUNTAS CON TEKNOPORT DE E=1" | m | 13.4 | 11.3 | 151.42 |  |  | 151.42 |  |  |  | 151.42 | 0
02.02.01.02.04.05 | BRUÑA 1 cm. | m | 16.05 | 10.77 | 172.86 |  |  | 172.86 |  |  |  | 172.86 | 0
02.02.01.02.04.06 | JUNTAS ASFALTICAS EN VEREDAS E=1" | m | 1.35 | 21.41 | 28.9 |  |  | 28.9 |  |  |  | 28.9 | 0
02.02.01.02.05 | COBERTURAS |  |  |  | 3418.8 |  |  | 3418.8 |  |  |  | 3418.8 | 0
02.02.01.02.05.01 | COBERTURA METALICA DE CALAMINA ALUZINC TR4 E=0.40MM | m2 | 21.96 | 42.54 | 934.18 |  |  | 934.18 |  |  |  | 934.18 | 0
02.02.01.02.05.02 | VIGA DE TUBO RECTANGULAR METALICO 2"x3"x10´ | m | 23.8 | 49.11 | 1168.82 |  |  | 1168.82 |  |  |  | 1168.82 | 0
02.02.01.02.05.03 | CORREAS DE TUBO CUADRADO METALICO 2"x2"x10´ | m | 30 | 43.86 | 1315.8 |  |  | 1315.8 |  |  |  | 1315.8 | 0
02.02.01.02.06 | CARPINTERIA METALICA |  |  |  | 3182.82 |  |  | 3182.82 |  |  |  | 3182.82 | 0
02.02.01.02.06.01 | PUERTA METALICA (0.80m x 2.15m), CON MARCO METALICO | und | 3 | 823.99 | 2471.97 |  |  | 2471.97 |  |  |  | 2471.97 | 0
02.02.01.02.06.02 | VENTANA METALICA V-1 (0.50x0.80m) CON VIDRIO 6MM | und | 3 | 236.95 | 710.85 |  |  | 710.85 |  |  |  | 710.85 | 0
02.02.01.02.07 | CERRAJERIA |  |  |  | 640.8 |  |  | 640.8 |  |  |  | 640.8 | 0
02.02.01.02.07.01 | CERROJO DE FIERRO DE 2" PARA PUERTA DE UBS | und | 3 | 18.99 | 56.97 |  |  | 56.97 |  |  |  | 56.97 | 0
02.02.01.02.07.02 | BISAGRA PARA PUERTA DE 3"x3" | und | 9 | 30.27 | 272.43 |  |  | 272.43 |  |  |  | 272.43 | 0
02.02.01.02.07.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ANGULO DE 2X2cm CON PERNOS DE 1/4"x4" | und | 18 | 17.3 | 311.4 |  |  | 311.4 |  |  |  | 311.4 | 0
02.02.01.02.08 | PINTURA |  |  |  | 1198.9 |  |  | 1198.9 |  |  |  | 1198.9 | 0
02.02.01.02.08.01 | PINTURA LATEX EN INTERIORES C/IMPERMEABILIZANTE (DOS MANOS) | m2 | 18.36 | 30.96 | 568.43 |  |  | 568.43 |  |  |  | 568.43 | 0
02.02.01.02.08.02 | PINTURA LATEX EN EXTERIORES (DOS MANOS) | m2 | 30.91 | 19.31 | 596.87 |  |  | 596.87 |  |  |  | 596.87 | 0
02.02.01.02.08.03 | PINTURA ESMALTE EN EXTERIORES DE CONTRAZOCALOS | m2 | 1.84 | 18.26 | 33.6 |  |  | 33.6 |  |  |  | 33.6 | 0
02.02.01.03 | INSTALACIONES SANITARIAS |  |  |  | 4398.54 |  |  | 4398.54 |  |  |  | 4398.54 | 0
02.02.01.03.01 | SISTEMA DE DESAGUE |  |  |  | 1348.16 |  |  | 1348.16 |  |  |  | 1348.16 | 0
02.02.01.03.01.01 | SUMINISTRO E INST. DE SALIDA DE TUBERIA DE VENTILACION PVC SAL 2" | und | 1 | 130.12 | 130.12 |  |  | 130.12 |  |  |  | 130.12 | 0
02.02.01.03.01.02 | SUMINISTRO E INST. DE SALIDA PVC P/INODORO Ø4" | und | 3 | 68.41 | 205.23 |  |  | 205.23 |  |  |  | 205.23 | 0
02.02.01.03.01.03 | SUMINISTRO E INST. DE SALIDA PVC P/SUMIDERO Ø2" | und | 3 | 98.58 | 295.74 |  |  | 295.74 |  |  |  | 295.74 | 0
02.02.01.03.01.04 | SUMINISTRO E INST. DE SALIDA PVC P/RR Ø2" | und | 1 | 93.87 | 93.87 |  |  | 93.87 |  |  |  | 93.87 | 0
02.02.01.03.01.05 | SUMINISTRO E INST. DE SALIDA PVC P/RR Ø4" | und | 1 | 67.68 | 67.68 |  |  | 67.68 |  |  |  | 67.68 | 0
02.02.01.03.01.06 | SUMINISTRO E INST. DE SALIDA PVC P/LAVAMANOS Ø2" | und | 3 | 70.91 | 212.73 |  |  | 212.73 |  |  |  | 212.73 | 0
02.02.01.03.01.07 | SUMINISTRO E INST. DE SALIDA PVC P/LAVADERO MULTIUSO Ø2" | und | 1 | 81.97 | 81.97 |  |  | 81.97 |  |  |  | 81.97 | 0
02.02.01.03.01.08 | SUMINISTRO E INST. DE TUBERIA Y ACCESORIOS DE Ø4" Y Ø2" | und | 1 | 260.82 | 260.82 |  |  | 260.82 |  |  |  | 260.82 | 0
02.02.01.03.02 | APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS |  |  |  | 2404.27 |  |  | 2404.27 |  |  |  | 2404.27 | 0
02.02.01.03.02.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INODORO TANQUE BAJO BLANCO | und | 1 | 425.29 | 425.29 |  |  | 425.29 |  |  |  | 425.29 | 0
02.02.01.03.02.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INODORO TANQUE BAJO BABY BLANCO | und | 2 | 408.36 | 816.72 |  |  | 816.72 |  |  |  | 816.72 | 0
02.02.01.03.02.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVATORIO TIPO FONTANA DE LOSA VITRIFICADA INC. ACCESORIOS | und | 3 | 285.24 | 855.72 |  |  | 855.72 |  |  |  | 855.72 | 0
02.02.01.03.02.04 | SUMIN. E INST. DE GRIFO PARA LAVADERO | und | 3 | 102.18 | 306.54 |  |  | 306.54 |  |  |  | 306.54 | 0
02.02.01.03.03 | SISTEMA DE AGUA FRÍA |  |  |  | 646.11 |  |  | 646.11 |  |  |  | 646.11 | 0
02.02.01.03.03.01 | SUMINISTRO E INST. SALIDA PVC P/INODORO Ø1/2" | und | 3 | 55.65 | 166.95 |  |  | 166.95 |  |  |  | 166.95 | 0
02.02.01.03.03.02 | SUMININISTRO E INST. SALIDA PVC P/LAVATORIO Ø1/2 | und | 3 | 55.65 | 166.95 |  |  | 166.95 |  |  |  | 166.95 | 0
02.02.01.03.03.03 | SUMINISTRO E INST. DE TUBERIA Y ACCESORIOS DE RED INTERNA AGUA | und | 1 | 272.19 | 272.19 |  |  | 272.19 |  |  |  | 272.19 | 0
02.02.01.03.03.04 | PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE LA TUBERIA | m | 23 | 1.74 | 40.02 |  |  | 40.02 |  |  |  | 40.02 | 0
02.02.01.04 | INSTALACIONES ELECTRICAS |  |  |  | 1806.37 |  |  | 1806.37 |  |  |  | 1806.37 | 0
02.02.01.04.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC-P DE Ø 20 mm | m | 12 | 7.17 | 86.04 |  |  | 86.04 |  |  |  | 86.04 | 0
02.02.01.04.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE 2.5 MM2 THW | m | 24 | 25.87 | 620.88 |  |  | 620.88 |  |  |  | 620.88 | 0
02.02.01.04.03 | SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE | und | 4 | 105.09 | 420.36 |  |  | 420.36 |  |  |  | 420.36 | 0
02.02.01.04.04 | SALIDA DE TECHO PARA CENTRO DE LUZ | und | 5 | 117.71 | 588.55 |  |  | 588.55 |  |  |  | 588.55 | 0
02.02.01.04.05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO (INC. CAJAS Y ACCESORIOS) | und | 1 | 90.54 | 90.54 |  |  | 90.54 |  |  |  | 90.54 | 0
02.02.02 | BIODIGESTOR 1300 LTS PARA I.E. INICIAL(01 Und.) |  |  |  | 2760.79 |  |  | 2760.79 |  |  |  | 2760.79 | 0
02.02.02.01 | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  | 50.8 |  |  | 50.8 |  |  |  | 50.8 | 0
02.02.02.01.01 | LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO MANUAL | m2 | 4.15 | 1.41 | 5.85 |  |  | 5.85 |  |  |  | 5.85 | 0
02.02.02.01.02 | TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR PARA ESTRUCTURAS | m2 | 4.15 | 2.93 | 12.16 |  |  | 12.16 |  |  |  | 12.16 | 0
02.02.02.01.03 | TRAZO Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO PARA ESTRUCTURAS | m2 | 4.15 | 7.9 | 32.79 |  |  | 32.79 |  |  |  | 32.79 | 0
02.02.02.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 498.07 |  |  | 498.07 |  |  |  | 498.07 | 0
02.02.02.02.01 | EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL | m3 | 5.37 | 48.36 | 259.69 |  |  | 259.69 |  |  |  | 259.69 | 0
02.02.02.02.02 | REFINE Y COMPACTACION DE FONDOS | m2 | 1.55 | 4.81 | 7.46 |  |  | 7.46 |  |  |  | 7.46 | 0
02.02.02.02.03 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO | m3 | 2.81 | 43.63 | 122.6 |  |  | 122.6 |  |  |  | 122.6 | 0
02.02.02.02.04 | ACARREO Y ELIMINACION DE MAT. EXCEDENTE Dmax=30 m | m3 | 3.2 | 33.85 | 108.32 |  |  | 108.32 |  |  |  | 108.32 | 0
02.02.02.03 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE |  |  |  | 220.12 |  |  | 220.12 |  |  |  | 220.12 | 0
02.02.02.03.01 | SOLADO f'c=100 Kg/cm2, e=10 cm | m2 | 4.15 | 53.04 | 220.12 |  |  | 220.12 |  |  |  | 220.12 | 0
02.02.02.04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS |  |  |  | 54.24 |  |  | 54.24 |  |  |  | 54.24 | 0
02.02.02.04.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA DE PVC SAL Ø 2" | m | 2 | 8.71 | 17.42 |  |  | 17.42 |  |  |  | 17.42 | 0
02.02.02.04.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC SAL Ø 4" | m | 2 | 18.41 | 36.82 |  |  | 36.82 |  |  |  | 36.82 | 0
02.02.02.05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BIODIGESTOR |  |  |  | 1937.56 |  |  | 1937.56 |  |  |  | 1937.56 | 0
02.02.02.05.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BIODIGESTOR Y ACCESORIOS (1300L) | und | 1 | 1937.56 | 1937.56 |  |  | 1937.56 |  |  |  | 1937.56 | 0
02.02.03 | CAJA DE REGISTRO DE LODOS (0.80 x 0.80 m) |  |  |  | 1501.67 |  |  | 1501.67 |  |  |  | 1501.67 | 0
02.02.03.01 | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  | 8.02 |  |  | 8.02 |  |  |  | 8.02 | 0
02.02.03.01.01 | LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO MANUAL | m2 | 0.64 | 1.69 | 1.08 |  |  | 1.08 |  |  |  | 1.08 | 0
02.02.03.01.02 | TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR PARA ESTRUCTURAS | m2 | 0.64 | 2.93 | 1.88 |  |  | 1.88 |  |  |  | 1.88 | 0
02.02.03.01.03 | TRAZO Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO PARA ESTRUCTURAS | m2 | 0.64 | 7.9 | 5.06 |  |  | 5.06 |  |  |  | 5.06 | 0
02.02.03.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 75.62 |  |  | 75.62 |  |  |  | 75.62 | 0
02.02.03.02.01 | EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL | m3 | 0.8 | 48.36 | 38.69 |  |  | 38.69 |  |  |  | 38.69 | 0
02.02.03.02.02 | REFINE Y COMPACTACION DE FONDOS | m2 | 0.64 | 4.81 | 3.08 |  |  | 3.08 |  |  |  | 3.08 | 0
02.02.03.02.03 | ACARREO Y ELIMINACION DE MAT. EXCEDENTE Dmax=30 m | m3 | 1 | 33.85 | 33.85 |  |  | 33.85 |  |  |  | 33.85 | 0
02.02.03.03 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO |  |  |  | 667.27 |  |  | 667.27 |  |  |  | 667.27 | 0
02.02.03.03.01 | CONCRETO f'c=175 kg/cm2 EN MUROS | m3 | 0.35 | 503.59 | 176.26 |  |  | 176.26 |  |  |  | 176.26 | 0
02.02.03.03.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MUROS | m2 | 7.35 | 57.22 | 420.57 |  |  | 420.57 |  |  |  | 420.57 | 0
02.02.03.03.03 | ACERO CORRUGADO f'y=4200 kg/cm2 G-60 | kg | 9.38 | 7.51 | 70.44 |  |  | 70.44 |  |  |  | 70.44 | 0
02.02.03.04 | REVOQUES, ENLUCIDOS |  |  |  | 157.95 |  |  | 157.95 |  |  |  | 157.95 | 0
02.02.03.04.01 | TARRAJEO INTERIOR C/IMPERMEBILIZANTE MEZCLA C:A 1:2 C:A E=2.0 cm | m2 | 3 | 52.65 | 157.95 |  |  | 157.95 |  |  |  | 157.95 | 0
02.02.03.05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS |  |  |  | 138.95 |  |  | 138.95 |  |  |  | 138.95 | 0
02.02.03.05.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VÁLVULAS Y ACCESORIO DE Ø 2" | und | 1 | 138.95 | 138.95 |  |  | 138.95 |  |  |  | 138.95 | 0
02.02.03.06 | CARPINTERIA METALICA |  |  |  | 453.86 |  |  | 453.86 |  |  |  | 453.86 | 0
02.02.03.06.01 | SUMINISTRO E INST. DE TAPA METALICA DE 0.60 x 0.60 m e=1/8" INC. ACCESORIOS + PINTURA | und | 1 | 453.86 | 453.86 |  |  | 453.86 |  |  |  | 453.86 | 0
02.02.04 | POZO DE ABSORCION - DISPOSICION FINAL |  |  |  | 3513.67 |  |  | 1215.25 |  | 2298.42 |  | 3513.67 | 0
02.02.04.01 | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  | 39.44 |  |  | 39.44 |  |  |  | 39.44 | 0
02.02.04.01.01 | LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO MANUAL | m2 | 3.15 | 1.69 | 5.32 |  |  | 5.32 |  |  |  | 5.32 | 0
02.02.04.01.02 | TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR PARA ESTRUCTURAS | m2 | 3.15 | 2.93 | 9.23 |  |  | 9.23 |  |  |  | 9.23 | 0
02.02.04.01.03 | TRAZO Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO PARA ESTRUCTURAS | m2 | 3.15 | 7.9 | 24.89 |  |  | 24.89 |  |  |  | 24.89 | 0
02.02.04.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 1313.72 |  |  | 961.68 |  | 352.04 |  | 1313.72 | 0
02.02.04.02.01 | EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL | m3 | 8.66 | 48.36 | 418.8 |  |  | 418.8 |  |  |  | 418.8 | 0
02.02.04.02.02 | REFINE Y COMPACTACION DE FONDOS | m2 | 8.66 | 4.81 | 41.65 |  |  | 41.65 |  |  |  | 41.65 | 0
02.02.04.02.03 | ACARREO Y ELIMINACION DE MAT. EXCEDENTE Dmax=30 m | m3 | 10.4 | 33.85 | 352.04 |  |  |  |  | 352.04 |  | 352.04 | 0
02.02.04.02.04 | RELLENO CON GRAVA GRUESA DE 1/2" | m3 | 3.12 | 153.09 | 477.64 |  |  | 477.64 |  |  |  | 477.64 | 0
02.02.04.02.05 | RELLENO CON GRAVA GRUESA DE 2" | m3 | 0.16 | 147.41 | 23.59 |  |  | 23.59 |  |  |  | 23.59 | 0
02.02.04.03 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE |  |  |  | 214.13 |  |  | 214.13 |  |  |  | 214.13 | 0
02.02.04.03.01 | CONCRETO f'c=175 kg/cm2 EN ANILLO DE CIMENTACION | m3 | 0.24 | 503.59 | 120.86 |  |  | 120.86 |  |  |  | 120.86 | 0
02.02.04.03.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ANILLO DE CIMENTACION | m2 | 1.63 | 57.22 | 93.27 |  |  | 93.27 |  |  |  | 93.27 | 0
02.02.04.04 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO |  |  |  | 581.38 |  |  |  |  | 581.38 |  | 581.38 | 0
02.02.04.04.01 | CONCRETO f'c=175 kg/cm2 EN LOSA SUPERIOR | m3 | 0.5 | 497.98 | 248.99 |  |  |  |  | 248.99 |  | 248.99 | 0
02.02.04.04.02 | ACERO CORRUGADO f'y=4200 kg/cm2 G-60 | kg | 44.26 | 7.51 | 332.39 |  |  |  |  | 332.39 |  | 332.39 | 0
02.02.04.05 | ALBAÑILERIA |  |  |  | 1279.83 |  |  |  |  | 1279.83 |  | 1279.83 | 0
02.02.04.05.01 | MURO DE LADRILLO KK ARTESANAL DE CABEZA, C:A 1:4, e=1.50cm / PARA POZO PERCOLADOR e=5cm | m2 | 10.7 | 119.61 | 1279.83 |  |  |  |  | 1279.83 |  | 1279.83 | 0
02.02.04.06 | CARPINTERIA METALICA |  |  |  | 46.82 |  |  |  |  | 46.82 |  | 46.82 | 0
02.02.04.06.01 | ASA DE FIERRO CORRUGADO Ø 3/8" | und | 2 | 23.41 | 46.82 |  |  |  |  | 46.82 |  | 46.82 | 0
02.02.04.07 | ACCESORIOS |  |  |  | 38.35 |  |  |  |  | 38.35 |  | 38.35 | 0
02.02.04.07.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA DE PVC SAL Ø 2" | m | 2 | 8.71 | 17.42 |  |  |  |  | 17.42 |  | 17.42 | 0
02.02.04.07.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE SANITARIA DE Ø 2" PVC SAL | und | 1 | 20.93 | 20.93 |  |  |  |  | 20.93 |  | 20.93 | 0
02.02.05 | OBRAS EXTERIORES |  |  |  | 1141.48 |  |  | 933.47 |  | 208.01 |  | 1141.48 | 0
02.02.05.01 | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  | 34.2 |  |  | 34.2 |  |  |  | 34.2 | 0
02.02.05.01.01 | LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO MANUAL | m | 8.5 | 0.68 | 5.78 |  |  | 5.78 |  |  |  | 5.78 | 0
02.02.05.01.02 | TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR EN LINEAS Y REDES | m | 8.5 | 0.81 | 6.89 |  |  | 6.89 |  |  |  | 6.89 | 0
02.02.05.01.03 | TRAZO Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO EN LINEAS Y REDES | m | 8.5 | 1 | 8.5 |  |  | 8.5 |  |  |  | 8.5 | 0
02.02.05.01.04 | LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO MANUAL | m2 | 1.04 | 1.69 | 1.76 |  |  | 1.76 |  |  |  | 1.76 | 0
02.02.05.01.05 | TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR PARA ESTRUCTURAS | m2 | 1.04 | 2.93 | 3.05 |  |  | 3.05 |  |  |  | 3.05 | 0
02.02.05.01.06 | TRAZO Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO PARA ESTRUCTURAS | m2 | 1.04 | 7.9 | 8.22 |  |  | 8.22 |  |  |  | 8.22 | 0
02.02.05.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 220.63 |  |  | 107.92 |  | 112.71 |  | 220.63 | 0
02.02.05.02.01 | EXCAVACION MANUAL DE ZANJA P/TUB. T-NORMAL PROF. HASTA 0.60M | m3 | 2.04 | 33.85 | 69.05 |  |  | 69.05 |  |  |  | 69.05 | 0
02.02.05.02.02 | REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS T. NORMAL P/TUBERIA | m2 | 3.4 | 1.57 | 5.34 |  |  | 5.34 |  |  |  | 5.34 | 0
02.02.05.02.03 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO | m3 | 2.04 | 43.63 | 89.01 |  |  |  |  | 89.01 |  | 89.01 | 0
02.02.05.02.04 | EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL | m3 | 0.59 | 48.36 | 28.53 |  |  | 28.53 |  |  |  | 28.53 | 0
02.02.05.02.05 | REFINE Y COMPACTACION DE FONDOS | m2 | 1.04 | 4.81 | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 5 | 0
02.02.05.02.06 | ACARREO Y ELIMINACION DE MAT. EXCEDENTE Dmax=30 m | m3 | 0.7 | 33.85 | 23.7 |  |  |  |  | 23.7 |  | 23.7 | 0
02.02.05.03 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE |  |  |  | 29.98 |  |  | 29.98 |  |  |  | 29.98 | 0
02.02.05.03.01 | SOLADO f´c=100 Kg/cm2, e=5 cm | m2 | 1.04 | 28.83 | 29.98 |  |  | 29.98 |  |  |  | 29.98 | 0
02.02.05.04 | REVOQUES, ENLUCIDOS |  |  |  | 95.3 |  |  |  |  | 95.3 |  | 95.3 | 0
02.02.05.04.01 | TARRAJEO INTERIOR C/IMPERMEBILIZANTE MEZCLA C:A 1:2 C:A E=2.0 cm | m2 | 1.81 | 52.65 | 95.3 |  |  |  |  | 95.3 |  | 95.3 | 0
02.02.05.05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS |  |  |  | 95.58 |  |  | 95.58 |  |  |  | 95.58 | 0
02.02.05.05.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA DE PVC SAL Ø 2" | m | 8.5 | 8.71 | 74.04 |  |  | 74.04 |  |  |  | 74.04 | 0
02.02.05.05.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE DE Ø 2" PVC CLASE LIVIANA | und | 1 | 21.54 | 21.54 |  |  | 21.54 |  |  |  | 21.54 | 0
02.02.05.06 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS |  |  |  | 665.79 |  |  | 665.79 |  |  |  | 665.79 | 0
02.02.05.06.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE Ø 2"x 45° PVC CLASE LIVIANA | und | 1 | 16.54 | 16.54 |  |  | 16.54 |  |  |  | 16.54 | 0
02.02.05.06.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VÁLVULAS Y ACCESORIO DE Ø 2" | und | 1 | 136.88 | 136.88 |  |  | 136.88 |  |  |  | 136.88 | 0
02.02.05.06.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE REGISTRO PREFABRICADO 0.40x0.70m | und | 1 | 180.79 | 180.79 |  |  | 180.79 |  |  |  | 180.79 | 0
02.02.05.06.04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA PREFABRICADO 0.50x0.80M TRAMPA DE NATAS Y SÓLIDOS | und | 1 | 200.79 | 200.79 |  |  | 200.79 |  |  |  | 200.79 | 0
02.02.05.06.05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE VÁLVULAS PREFABRICADO 0.60x0.60m | und | 1 | 130.79 | 130.79 |  |  | 130.79 |  |  |  | 130.79 | 0
02.03 | UBS AH PARA I.E. PRIMARIA ( 01 und ) |  |  |  | 36320.6 |  |  | 15020.21 |  | 21300.39 |  | 36320.6 | 0
02.03.01 | CASETA DE UBS PARA I..E.PRIMARIA (01 Und) |  |  |  | 27433.84 |  |  | 14965.38 |  | 12468.46 |  | 27433.84 | 0
02.03.01.01 | ESTRUCTURAS |  |  |  | 5380.8 |  |  | 5380.8 |  |  |  | 5380.8 | 0
02.03.01.01.01 | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  | 85.19 |  |  | 85.19 |  |  |  | 85.19 | 0
02.03.01.01.01.01 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL | m2 | 18.52 | 1.41 | 26.11 |  |  | 26.11 |  |  |  | 26.11 | 0
02.03.01.01.01.02 | TRAZO Y REPLANTEO INICIAL EN ESTRUCTURAS DE CASETA | m2 | 18.52 | 0.75 | 13.89 |  |  | 13.89 |  |  |  | 13.89 | 0
02.03.01.01.01.03 | TRAZO Y REPLANTEO DURANTE PROCESO EN ESTRUCTURAS DE CASETA | m2 | 18.52 | 2.44 | 45.19 |  |  | 45.19 |  |  |  | 45.19 | 0
02.03.01.01.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 690.38 |  |  | 690.38 |  |  |  | 690.38 | 0
02.03.01.01.02.01 | EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL | m3 | 5.84 | 48.36 | 282.42 |  |  | 282.42 |  |  |  | 282.42 | 0
02.03.01.01.02.02 | NIVELACION INTERIOR Y APISONADO (MANUAL) | m2 | 18.52 | 5.11 | 94.64 |  |  | 94.64 |  |  |  | 94.64 | 0
02.03.01.01.02.03 | RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO | m3 | 1.11 | 113.94 | 126.47 |  |  | 126.47 |  |  |  | 126.47 | 0
02.03.01.01.02.04 | ACARREO Y ELIMINACION DE MAT. EXCEDENTE Dmax=30 m | m3 | 5.52 | 33.85 | 186.85 |  |  | 186.85 |  |  |  | 186.85 | 0
02.03.01.01.03 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE |  |  |  | 1851.26 |  |  | 1851.26 |  |  |  | 1851.26 | 0
02.03.01.01.03.01 | CONCRETO EN CIMIENTOS C:H 1:10+30% PG | m3 | 2.98 | 370.43 | 1103.88 |  |  | 1103.88 |  |  |  | 1103.88 | 0
02.03.01.01.03.02 | CONCRETO EN SOBRECIMIENTOS C:H 1:8+25% PM | m3 | 0.46 | 386.57 | 177.82 |  |  | 177.82 |  |  |  | 177.82 | 0
02.03.01.01.03.03 | SOLADO f'c=100 Kg/cm2, e=10 cm | m2 | 1.28 | 53.04 | 67.89 |  |  | 67.89 |  |  |  | 67.89 | 0
02.03.01.01.03.04 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SOBRECIMIENTOS | m2 | 7.22 | 55.96 | 404.03 |  |  | 404.03 |  |  |  | 404.03 | 0
02.03.01.01.03.05 | CONCRETO f'c=175 kg/cm2 EN FALSA COLUMNA | m3 | 0.02 | 503.59 | 10.07 |  |  | 10.07 |  |  |  | 10.07 | 0
02.03.01.01.03.06 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA FALSA COLUMNA | m2 | 1.44 | 60.81 | 87.57 |  |  | 87.57 |  |  |  | 87.57 | 0
02.03.01.01.04 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO |  |  |  | 2753.97 |  |  | 2753.97 |  |  |  | 2753.97 | 0
02.03.01.01.04.01 | CONCRETO f'c=175 kg/cm2 EN COLUMNAS | m3 | 0.41 | 517.9 | 212.34 |  |  | 212.34 |  |  |  | 212.34 | 0
02.03.01.01.04.02 | CONCRETO f'c=175 kg/cm2 EN VIGAS | m3 | 0.37 | 579.16 | 214.29 |  |  | 214.29 |  |  |  | 214.29 | 0
02.03.01.01.04.03 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS | m2 | 10.94 | 60.81 | 665.26 |  |  | 665.26 |  |  |  | 665.26 | 0
02.03.01.01.04.04 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS | m2 | 7.21 | 55.96 | 403.47 |  |  | 403.47 |  |  |  | 403.47 | 0
02.03.01.01.04.05 | ACERO CORRUGADO f'y=4200 kg/cm2 G-60 EN CASETA DE UBS | kg | 159.52 | 7.89 | 1258.61 |  |  | 1258.61 |  |  |  | 1258.61 | 0
02.03.01.02 | ARQUITECTURA |  |  |  | 15732.3 |  |  | 5701.97 |  | 10030.33 |  | 15732.3 | 0
02.03.01.02.01 | MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA |  |  |  | 2535.08 |  |  | 2535.08 |  |  |  | 2535.08 | 0
02.03.01.02.01.01 | MURO DE LADRILLO KK 18 HUECOS DE SOGA , C:A 1:4, e=1.50 cm | m2 | 24.61 | 103.01 | 2535.08 |  |  | 2535.08 |  |  |  | 2535.08 | 0
02.03.01.02.02 | REVOQUES Y ENLUCIDOS |  |  |  | 3166.89 |  |  | 3166.89 |  |  |  | 3166.89 | 0
02.03.01.02.02.01 | TARRAJEO DE MUROS INTERIORES C/IMPERMEABILIZANTE Y CEMENTO PULIDO C:A=1:5, e =1.5 cm. | m2 | 18.36 | 42.17 | 774.24 |  |  | 774.24 |  |  |  | 774.24 | 0
02.03.01.02.02.02 | TARRAJEO INTERIOR DE MURO CEMENTO FROTACHADO C:A=1:5, e =1.5 cm. | m2 | 17.69 | 38.68 | 684.25 |  |  | 684.25 |  |  |  | 684.25 | 0
02.03.01.02.02.03 | TARRAJEO EXTERIOR MEZCLA C:A 1:4, e=1.5 cm | m2 | 19.03 | 32.25 | 613.72 |  |  | 613.72 |  |  |  | 613.72 | 0
02.03.01.02.02.04 | TARRAJEO EXTERIOR EN COLUMNAS Y VIGAS / ACABADO FR0TACHADO E=1.5CM | m2 | 13.22 | 36.1 | 477.24 |  |  | 477.24 |  |  |  | 477.24 | 0
02.03.01.02.02.05 | BRUÑA 1 cm. | m | 57.33 | 10.77 | 617.44 |  |  | 617.44 |  |  |  | 617.44 | 0
02.03.01.02.03 | ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS |  |  |  | 78.55 |  |  |  |  | 78.55 |  | 78.55 | 0
02.03.01.02.03.01 | CONTRAZOCALO EXTERIOR C/CEMENTO PULIDO C:A=1:4, e =1.5 cm. | m2 | 1.84 | 42.69 | 78.55 |  |  |  |  | 78.55 |  | 78.55 | 0
02.03.01.02.04 | PISOS Y PAVIMENTOS |  |  |  | 1510.46 |  |  |  |  | 1510.46 |  | 1510.46 | 0
02.03.01.02.04.01 | CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA PISO E=0.10 M ACABADO Y PULIDO COLOREADO | m3 | 0.59 | 499.74 | 294.85 |  |  |  |  | 294.85 |  | 294.85 | 0
02.03.01.02.04.02 | CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA VEREDA, E=0.10 M | m3 | 1.29 | 497.64 | 641.96 |  |  |  |  | 641.96 |  | 641.96 | 0
02.03.01.02.04.03 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VEREDAS | m2 | 3.54 | 62.28 | 220.47 |  |  |  |  | 220.47 |  | 220.47 | 0
02.03.01.02.04.04 | JUNTAS CON TEKNOPORT DE E=1" | m | 13.4 | 11.3 | 151.42 |  |  |  |  | 151.42 |  | 151.42 | 0
02.03.01.02.04.05 | BRUÑA 1 cm. | m | 16.05 | 10.77 | 172.86 |  |  |  |  | 172.86 |  | 172.86 | 0
02.03.01.02.04.06 | JUNTAS ASFALTICAS EN VEREDAS E=1" | m | 1.35 | 21.41 | 28.9 |  |  |  |  | 28.9 |  | 28.9 | 0
02.03.01.02.05 | COBERTURAS |  |  |  | 3418.8 |  |  |  |  | 3418.8 |  | 3418.8 | 0
02.03.01.02.05.01 | COBERTURA METALICA DE CALAMINA ALUZINC TR4 E=0.40MM | m2 | 21.96 | 42.54 | 934.18 |  |  |  |  | 934.18 |  | 934.18 | 0
02.03.01.02.05.02 | VIGA DE TUBO RECTANGULAR METALICO 2"x3"x10´ | m | 23.8 | 49.11 | 1168.82 |  |  |  |  | 1168.82 |  | 1168.82 | 0
02.03.01.02.05.03 | CORREAS DE TUBO CUADRADO METALICO 2"x2"x10´ | m | 30 | 43.86 | 1315.8 |  |  |  |  | 1315.8 |  | 1315.8 | 0
02.03.01.02.06 | CARPINTERIA METALICA |  |  |  | 3182.82 |  |  |  |  | 3182.82 |  | 3182.82 | 0
02.03.01.02.06.01 | PUERTA METALICA (0.80m x 2.15m), CON MARCO METALICO | und | 3 | 823.99 | 2471.97 |  |  |  |  | 2471.97 |  | 2471.97 | 0
02.03.01.02.06.02 | VENTANA METALICA V-1 (0.50x0.80m) CON VIDRIO 6MM | und | 3 | 236.95 | 710.85 |  |  |  |  | 710.85 |  | 710.85 | 0
02.03.01.02.07 | CERRAJERIA |  |  |  | 640.8 |  |  |  |  | 640.8 |  | 640.8 | 0
02.03.01.02.07.01 | CERROJO DE FIERRO DE 2" PARA PUERTA DE UBS | und | 3 | 18.99 | 56.97 |  |  |  |  | 56.97 |  | 56.97 | 0
02.03.01.02.07.02 | BISAGRA PARA PUERTA DE 3"x3" | und | 9 | 30.27 | 272.43 |  |  |  |  | 272.43 |  | 272.43 | 0
02.03.01.02.07.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ANGULO DE 2X2cm CON PERNOS DE 1/4"x4" | und | 18 | 17.3 | 311.4 |  |  |  |  | 311.4 |  | 311.4 | 0
02.03.01.02.08 | PINTURA |  |  |  | 1198.9 |  |  |  |  | 1198.9 |  | 1198.9 | 0
02.03.01.02.08.01 | PINTURA LATEX EN INTERIORES C/IMPERMEABILIZANTE (DOS MANOS) | m2 | 18.36 | 30.96 | 568.43 |  |  |  |  | 568.43 |  | 568.43 | 0
02.03.01.02.08.02 | PINTURA LATEX EN EXTERIORES (DOS MANOS) | m2 | 30.91 | 19.31 | 596.87 |  |  |  |  | 596.87 |  | 596.87 | 0
02.03.01.02.08.03 | PINTURA ESMALTE EN EXTERIORES DE CONTRAZOCALOS | m2 | 1.84 | 18.26 | 33.6 |  |  |  |  | 33.6 |  | 33.6 | 0
02.03.01.03 | INSTALACIONES SANITARIAS |  |  |  | 4514.37 |  |  | 2076.24 |  | 2438.13 |  | 4514.37 | 0
02.03.01.03.01 | SISTEMA DE DESAGUE |  |  |  | 1430.13 |  |  | 1430.13 |  |  |  | 1430.13 | 0
02.03.01.03.01.01 | SUMINISTRO E INST. DE SALIDA DE TUBERIA DE VENTILACION PVC SAL 2" | und | 1 | 130.12 | 130.12 |  |  | 130.12 |  |  |  | 130.12 | 0
02.03.01.03.01.02 | SUMINISTRO E INST. DE SALIDA PVC P/INODORO Ø4" | und | 3 | 68.41 | 205.23 |  |  | 205.23 |  |  |  | 205.23 | 0
02.03.01.03.01.03 | SUMINISTRO E INST. DE SALIDA PVC P/SUMIDERO Ø2" | und | 3 | 98.58 | 295.74 |  |  | 295.74 |  |  |  | 295.74 | 0
02.03.01.03.01.04 | SUMINISTRO E INST. DE SALIDA PVC P/RR Ø2" | und | 1 | 93.87 | 93.87 |  |  | 93.87 |  |  |  | 93.87 | 0
02.03.01.03.01.05 | SUMINISTRO E INST. DE SALIDA PVC P/RR Ø4" | und | 1 | 67.68 | 67.68 |  |  | 67.68 |  |  |  | 67.68 | 0
02.03.01.03.01.06 | SUMINISTRO E INST. DE SALIDA PVC P/LAVAMANOS Ø2" | und | 3 | 70.91 | 212.73 |  |  | 212.73 |  |  |  | 212.73 | 0
02.03.01.03.01.07 | SUMINISTRO E INST. DE SALIDA PVC P/LAVADERO MULTIUSO Ø2" | und | 2 | 81.97 | 163.94 |  |  | 163.94 |  |  |  | 163.94 | 0
02.03.01.03.01.08 | SUMINISTRO E INST. DE TUBERIA Y ACCESORIOS DE Ø4" Y Ø2" | und | 1 | 260.82 | 260.82 |  |  | 260.82 |  |  |  | 260.82 | 0
02.03.01.03.02 | APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS |  |  |  | 2438.13 |  |  |  |  | 2438.13 |  | 2438.13 | 0
02.03.01.03.02.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INODORO TANQUE BAJO BLANCO | und | 3 | 425.29 | 1275.87 |  |  |  |  | 1275.87 |  | 1275.87 | 0
02.03.01.03.02.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVATORIO TIPO FONTANA DE LOSA VITRIFICADA INC. ACCESORIOS | und | 3 | 285.24 | 855.72 |  |  |  |  | 855.72 |  | 855.72 | 0
02.03.01.03.02.03 | SUMIN. E INST. DE GRIFO PARA LAVADERO | und | 3 | 102.18 | 306.54 |  |  |  |  | 306.54 |  | 306.54 | 0
02.03.01.03.03 | SISTEMA DE AGUA FRÍA |  |  |  | 646.11 |  |  | 646.11 |  |  |  | 646.11 | 0
02.03.01.03.03.01 | SUMINISTRO E INST. SALIDA PVC P/INODORO Ø1/2" | und | 3 | 55.65 | 166.95 |  |  | 166.95 |  |  |  | 166.95 | 0
02.03.01.03.03.02 | SUMININISTRO E INST. SALIDA PVC P/LAVATORIO Ø1/2 | und | 3 | 55.65 | 166.95 |  |  | 166.95 |  |  |  | 166.95 | 0
02.03.01.03.03.03 | SUMINISTRO E INST. DE TUBERIA Y ACCESORIOS DE RED INTERNA AGUA | und | 1 | 272.19 | 272.19 |  |  | 272.19 |  |  |  | 272.19 | 0
02.03.01.03.03.04 | PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE LA TUBERIA | m | 23 | 1.74 | 40.02 |  |  | 40.02 |  |  |  | 40.02 | 0
02.03.01.04 | INSTALACIONES ELECTRICAS |  |  |  | 1806.37 |  |  | 1806.37 |  |  |  | 1806.37 | 0
02.03.01.04.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC-P DE Ø 20 mm | m | 12 | 7.17 | 86.04 |  |  | 86.04 |  |  |  | 86.04 | 0
02.03.01.04.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE 2.5 MM2 THW | m | 24 | 25.87 | 620.88 |  |  | 620.88 |  |  |  | 620.88 | 0
02.03.01.04.03 | SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE | und | 4 | 105.09 | 420.36 |  |  | 420.36 |  |  |  | 420.36 | 0
02.03.01.04.04 | SALIDA DE TECHO PARA CENTRO DE LUZ | und | 5 | 117.71 | 588.55 |  |  | 588.55 |  |  |  | 588.55 | 0
02.03.01.04.05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO (INC. CAJAS Y ACCESORIOS) | und | 1 | 90.54 | 90.54 |  |  | 90.54 |  |  |  | 90.54 | 0
02.03.02 | BIODIGESTOR 1300 LTS PARA I.E. PRIMARIA (01 Und.) |  |  |  | 2756.44 |  |  | 28.94 |  | 2727.5 |  | 2756.44 | 0
02.03.02.01 | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  | 50.8 |  |  | 28.94 |  | 21.86 |  | 50.8 | 0
02.03.02.01.01 | LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO MANUAL | m2 | 4.15 | 1.41 | 5.85 |  |  | 5.85 |  |  |  | 5.85 | 0
02.03.02.01.02 | TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR PARA ESTRUCTURAS | m2 | 4.15 | 2.93 | 12.16 |  |  | 12.16 |  |  |  | 12.16 | 0
02.03.02.01.03 | TRAZO Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO PARA ESTRUCTURAS | m2 | 4.15 | 7.9 | 32.79 |  |  | 10.93 |  | 21.86 |  | 32.79 | 0
02.03.02.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 498.07 |  |  |  |  | 498.07 |  | 498.07 | 0
02.03.02.02.01 | EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL | m3 | 5.37 | 48.36 | 259.69 |  |  |  |  | 259.69 |  | 259.69 | 0
02.03.02.02.02 | REFINE Y COMPACTACION DE FONDOS | m2 | 1.55 | 4.81 | 7.46 |  |  |  |  | 7.46 |  | 7.46 | 0
02.03.02.02.03 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO | m3 | 2.81 | 43.63 | 122.6 |  |  |  |  | 122.6 |  | 122.6 | 0
02.03.02.02.04 | ACARREO Y ELIMINACION DE MAT. EXCEDENTE Dmax=30 m | m3 | 3.2 | 33.85 | 108.32 |  |  |  |  | 108.32 |  | 108.32 | 0
02.03.02.03 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE |  |  |  | 220.12 |  |  |  |  | 220.12 |  | 220.12 | 0
02.03.02.03.01 | SOLADO f'c=100 Kg/cm2, e=10 cm | m2 | 4.15 | 53.04 | 220.12 |  |  |  |  | 220.12 |  | 220.12 | 0
02.03.02.04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS |  |  |  | 49.89 |  |  |  |  | 49.89 |  | 49.89 | 0
02.03.02.04.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA DE PVC SAL Ø 2" | m | 1.5 | 8.71 | 13.07 |  |  |  |  | 13.07 |  | 13.07 | 0
02.03.02.04.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC SAL Ø 4" | m | 2 | 18.41 | 36.82 |  |  |  |  | 36.82 |  | 36.82 | 0
02.03.02.05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BIODIGESTOR |  |  |  | 1937.56 |  |  |  |  | 1937.56 |  | 1937.56 | 0
02.03.02.05.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BIODIGESTOR Y ACCESORIOS (1300L) | und | 1 | 1937.56 | 1937.56 |  |  |  |  | 1937.56 |  | 1937.56 | 0
02.03.03 | CAJA DE REGISTRO DE LODOS (0.80 x 0.80 m) |  |  |  | 1501.67 |  |  |  |  | 1501.67 |  | 1501.67 | 0
02.03.03.01 | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  | 8.02 |  |  |  |  | 8.02 |  | 8.02 | 0
02.03.03.01.01 | LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO MANUAL | m2 | 0.64 | 1.69 | 1.08 |  |  |  |  | 1.08 |  | 1.08 | 0
02.03.03.01.02 | TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR PARA ESTRUCTURAS | m2 | 0.64 | 2.93 | 1.88 |  |  |  |  | 1.88 |  | 1.88 | 0
02.03.03.01.03 | TRAZO Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO PARA ESTRUCTURAS | m2 | 0.64 | 7.9 | 5.06 |  |  |  |  | 5.06 |  | 5.06 | 0
02.03.03.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 75.62 |  |  |  |  | 75.62 |  | 75.62 | 0
02.03.03.02.01 | EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL | m3 | 0.8 | 48.36 | 38.69 |  |  |  |  | 38.69 |  | 38.69 | 0
02.03.03.02.02 | REFINE Y COMPACTACION DE FONDOS | m2 | 0.64 | 4.81 | 3.08 |  |  |  |  | 3.08 |  | 3.08 | 0
02.03.03.02.03 | ACARREO Y ELIMINACION DE MAT. EXCEDENTE Dmax=30 m | m3 | 1 | 33.85 | 33.85 |  |  |  |  | 33.85 |  | 33.85 | 0
02.03.03.03 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO |  |  |  | 667.27 |  |  |  |  | 667.27 |  | 667.27 | 0
02.03.03.03.01 | CONCRETO f'c=175 kg/cm2 EN MUROS | m3 | 0.35 | 503.59 | 176.26 |  |  |  |  | 176.26 |  | 176.26 | 0
02.03.03.03.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MUROS | m2 | 7.35 | 57.22 | 420.57 |  |  |  |  | 420.57 |  | 420.57 | 0
02.03.03.03.03 | ACERO CORRUGADO f'y=4200 kg/cm2 G-60 | kg | 9.38 | 7.51 | 70.44 |  |  |  |  | 70.44 |  | 70.44 | 0
02.03.03.04 | REVOQUES, ENLUCIDOS |  |  |  | 157.95 |  |  |  |  | 157.95 |  | 157.95 | 0
02.03.03.04.01 | TARRAJEO INTERIOR C/IMPERMEBILIZANTE MEZCLA C:A 1:2 C:A E=2.0 cm | m2 | 3 | 52.65 | 157.95 |  |  |  |  | 157.95 |  | 157.95 | 0
02.03.03.05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS |  |  |  | 138.95 |  |  |  |  | 138.95 |  | 138.95 | 0
02.03.03.05.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VÁLVULAS Y ACCESORIO DE Ø 2" | und | 1 | 138.95 | 138.95 |  |  |  |  | 138.95 |  | 138.95 | 0
02.03.03.06 | CARPINTERIA METALICA |  |  |  | 453.86 |  |  |  |  | 453.86 |  | 453.86 | 0
02.03.03.06.01 | SUMINISTRO E INST. DE TAPA METALICA DE 0.60 x 0.60 m e=1/8" INC. ACCESORIOS + PINTURA | und | 1 | 453.86 | 453.86 |  |  |  |  | 453.86 |  | 453.86 | 0
02.03.04 | POZO DE ABSORCION - DISPOSICION FINAL |  |  |  | 3487.17 |  |  |  |  | 3487.17 |  | 3487.17 | 0
02.03.04.01 | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  | 39.44 |  |  |  |  | 39.44 |  | 39.44 | 0
02.03.04.01.01 | LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO MANUAL | m2 | 3.15 | 1.69 | 5.32 |  |  |  |  | 5.32 |  | 5.32 | 0
02.03.04.01.02 | TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR PARA ESTRUCTURAS | m2 | 3.15 | 2.93 | 9.23 |  |  |  |  | 9.23 |  | 9.23 | 0
02.03.04.01.03 | TRAZO Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO PARA ESTRUCTURAS | m2 | 3.15 | 7.9 | 24.89 |  |  |  |  | 24.89 |  | 24.89 | 0
02.03.04.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 1287.22 |  |  |  |  | 1287.22 |  | 1287.22 | 0
02.03.04.02.01 | EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL | m3 | 8.66 | 48.36 | 418.8 |  |  |  |  | 418.8 |  | 418.8 | 0
02.03.04.02.02 | REFINE Y COMPACTACION DE FONDOS | m2 | 3.15 | 4.81 | 15.15 |  |  |  |  | 15.15 |  | 15.15 | 0
02.03.04.02.03 | ACARREO Y ELIMINACION DE MAT. EXCEDENTE Dmax=30 m | m3 | 10.4 | 33.85 | 352.04 |  |  |  |  | 352.04 |  | 352.04 | 0
02.03.04.02.04 | RELLENO CON GRAVA GRUESA DE 1/2" | m3 | 3.12 | 153.09 | 477.64 |  |  |  |  | 477.64 |  | 477.64 | 0
02.03.04.02.05 | RELLENO CON GRAVA GRUESA DE 2" | m3 | 0.16 | 147.41 | 23.59 |  |  |  |  | 23.59 |  | 23.59 | 0
02.03.04.03 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE |  |  |  | 214.13 |  |  |  |  | 214.13 |  | 214.13 | 0
02.03.04.03.01 | CONCRETO f'c=175 kg/cm2 EN ANILLO DE CIMENTACION | m3 | 0.24 | 503.59 | 120.86 |  |  |  |  | 120.86 |  | 120.86 | 0
02.03.04.03.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ANILLO DE CIMENTACION | m2 | 1.63 | 57.22 | 93.27 |  |  |  |  | 93.27 |  | 93.27 | 0
02.03.04.04 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO |  |  |  | 581.38 |  |  |  |  | 581.38 |  | 581.38 | 0
02.03.04.04.01 | CONCRETO f'c=175 kg/cm2 EN LOSA SUPERIOR | m3 | 0.5 | 497.98 | 248.99 |  |  |  |  | 248.99 |  | 248.99 | 0
02.03.04.04.02 | ACERO CORRUGADO f'y=4200 kg/cm2 G-60 | kg | 44.26 | 7.51 | 332.39 |  |  |  |  | 332.39 |  | 332.39 | 0
02.03.04.05 | ALBAÑILERIA |  |  |  | 1279.83 |  |  |  |  | 1279.83 |  | 1279.83 | 0
02.03.04.05.01 | MURO DE LADRILLO KK ARTESANAL DE CABEZA, C:A 1:4, e=1.50cm / PARA POZO PERCOLADOR e=5cm | m2 | 10.7 | 119.61 | 1279.83 |  |  |  |  | 1279.83 |  | 1279.83 | 0
02.03.04.06 | CARPINTERIA METALICA |  |  |  | 46.82 |  |  |  |  | 46.82 |  | 46.82 | 0
02.03.04.06.01 | ASA DE FIERRO CORRUGADO Ø 3/8" | und | 2 | 23.41 | 46.82 |  |  |  |  | 46.82 |  | 46.82 | 0
02.03.04.07 | ACCESORIOS |  |  |  | 38.35 |  |  |  |  | 38.35 |  | 38.35 | 0
02.03.04.07.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA DE PVC SAL Ø 2" | m | 2 | 8.71 | 17.42 |  |  |  |  | 17.42 |  | 17.42 | 0
02.03.04.07.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE SANITARIA DE Ø 2" PVC SAL | und | 1 | 20.93 | 20.93 |  |  |  |  | 20.93 |  | 20.93 | 0
02.03.05 | OBRAS EXTERIORES |  |  |  | 1141.48 |  |  | 25.89 |  | 1115.59 |  | 1141.48 | 0
02.03.05.01 | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  | 34.2 |  |  | 25.89 |  | 8.31 |  | 34.2 | 0
02.03.05.01.01 | LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO MANUAL | m | 8.5 | 0.68 | 5.78 |  |  | 5.78 |  |  |  | 5.78 | 0
02.03.05.01.02 | TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR EN LINEAS Y REDES | m | 8.5 | 0.81 | 6.89 |  |  | 6.89 |  |  |  | 6.89 | 0
02.03.05.01.03 | TRAZO Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO EN LINEAS Y REDES | m | 8.5 | 1 | 8.5 |  |  | 5.67 |  | 2.83 |  | 8.5 | 0
02.03.05.01.04 | LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO MANUAL | m2 | 1.04 | 1.69 | 1.76 |  |  | 1.76 |  |  |  | 1.76 | 0
02.03.05.01.05 | TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR PARA ESTRUCTURAS | m2 | 1.04 | 2.93 | 3.05 |  |  | 3.05 |  |  |  | 3.05 | 0
02.03.05.01.06 | TRAZO Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO PARA ESTRUCTURAS | m2 | 1.04 | 7.9 | 8.22 |  |  | 2.74 |  | 5.48 |  | 8.22 | 0
02.03.05.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 220.63 |  |  |  |  | 220.63 |  | 220.63 | 0
02.03.05.02.01 | EXCAVACION MANUAL DE ZANJA P/TUB. T-NORMAL PROF. HASTA 0.60M | m3 | 2.04 | 33.85 | 69.05 |  |  |  |  | 69.05 |  | 69.05 | 0
02.03.05.02.02 | REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS T. NORMAL P/TUBERIA | m2 | 3.4 | 1.57 | 5.34 |  |  |  |  | 5.34 |  | 5.34 | 0
02.03.05.02.03 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO | m3 | 2.04 | 43.63 | 89.01 |  |  |  |  | 89.01 |  | 89.01 | 0
02.03.05.02.04 | EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL | m3 | 0.59 | 48.36 | 28.53 |  |  |  |  | 28.53 |  | 28.53 | 0
02.03.05.02.05 | REFINE Y COMPACTACION DE FONDOS | m2 | 1.04 | 4.81 | 5 |  |  |  |  | 5 |  | 5 | 0
02.03.05.02.06 | ACARREO Y ELIMINACION DE MAT. EXCEDENTE Dmax=30 m | m3 | 0.7 | 33.85 | 23.7 |  |  |  |  | 23.7 |  | 23.7 | 0
02.03.05.03 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE |  |  |  | 29.98 |  |  |  |  | 29.98 |  | 29.98 | 0
02.03.05.03.01 | SOLADO f´c=100 Kg/cm2, e=5 cm | m2 | 1.04 | 28.83 | 29.98 |  |  |  |  | 29.98 |  | 29.98 | 0
02.03.05.04 | REVOQUES, ENLUCIDOS |  |  |  | 95.3 |  |  |  |  | 95.3 |  | 95.3 | 0
02.03.05.04.01 | TARRAJEO INTERIOR C/IMPERMEBILIZANTE MEZCLA C:A 1:2 C:A E=2.0 cm | m2 | 1.81 | 52.65 | 95.3 |  |  |  |  | 95.3 |  | 95.3 | 0
02.03.05.05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS |  |  |  | 95.58 |  |  |  |  | 95.58 |  | 95.58 | 0
02.03.05.05.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA DE PVC SAL Ø 2" | m | 8.5 | 8.71 | 74.04 |  |  |  |  | 74.04 |  | 74.04 | 0
02.03.05.05.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE DE Ø 2" PVC CLASE LIVIANA | und | 1 | 21.54 | 21.54 |  |  |  |  | 21.54 |  | 21.54 | 0
02.03.05.06 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS |  |  |  | 665.79 |  |  |  |  | 665.79 |  | 665.79 | 0
02.03.05.06.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE Ø 2"x 45° PVC CLASE LIVIANA | und | 1 | 16.54 | 16.54 |  |  |  |  | 16.54 |  | 16.54 | 0
02.03.05.06.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VÁLVULAS Y ACCESORIO DE Ø 2" | und | 1 | 136.88 | 136.88 |  |  |  |  | 136.88 |  | 136.88 | 0
02.03.05.06.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE REGISTRO PREFABRICADO 0.40x0.70m | und | 1 | 180.79 | 180.79 |  |  |  |  | 180.79 |  | 180.79 | 0
02.03.05.06.04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA PREFABRICADO 0.50x0.80M TRAMPA DE NATAS Y SÓLIDOS | und | 1 | 200.79 | 200.79 |  |  |  |  | 200.79 |  | 200.79 | 0
02.03.05.06.05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE VÁLVULAS PREFABRICADO 0.60x0.60m | und | 1 | 130.79 | 130.79 |  |  |  |  | 130.79 |  | 130.79 | 0
02.04 | FLETE SANEAMIENTO |  |  |  | 13828.97 |  |  | 13170.45 |  | 658.52 |  | 13828.97 | 0
02.04.01 | FLETE TERRESTRE SANEAMIENTO | GLB | 1 | 13828.97 | 13828.97 |  |  | 13170.45 |  | 658.52 |  | 13828.97 | 0
03 | PLAN MITIGACION AMBIENTAL |  |  |  | 16498.96 | 10476.57 |  | 2313.86 |  | 3708.53 |  | 16498.96 | 0
03.01 | SEGURIDAD Y SALUD |  |  |  | 4627.46 | 2222.57 |  | 1863.86 |  | 541.03 |  | 4627.46 | 0
03.01.01 | ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | GLB | 1 | 246 | 246 | 246 | [5 empty] | 246 | 0
03.01.02 | EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL | GLB | 1 | 2460 | 2460 | 984 |  | 1054.29 |  | 421.71 |  | 2460 | 0
03.01.03 | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD | GLB | 1 | 1388.5 | 1388.5 | 647.97 |  | 694.25 |  | 46.28 |  | 1388.5 | 0
03.01.04 | RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA | GLB | 1 | 296 | 296 | 107.64 |  | 115.32 |  | 73.04 |  | 296 | 0
03.01.05 | MATERIALES PARA CHARLAS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | GLB | 1 | 236.96 | 236.96 | 236.96 | [5 empty] | 236.96 | 0
03.02 | MITIGACION AMBIENTAL |  |  |  | 11871.5 | 8254 |  | 450 |  | 3167.5 |  | 11871.5 | 0
03.02.01 | PROGRAMA DE MITIGACION AMBIENTAL |  |  |  | 2854 | 2104 |  | 450 |  | 300 |  | 2854 | 0
03.02.01.01 | SERVICIO DE ALQUILER DE BAÑO | mes | 3 | 300 | 900 | 900 | [5 empty] | 900 | 0
03.02.01.02 | HUMEDECIMIENTO DE TERRENO Y AGREGADOS PARA EVITAR GENERAR POLVO | mes | 3 | 500 | 1500 | 1050 |  | 450 |  |  |  | 1500 | 0
03.02.01.03 | PLANTULAS | und | 30 | 10 | 300 |  |  |  |  | 300 |  | 300 | 0
03.02.01.04 | CAPACITACION AMBIENTAL | GLB | 1 | 154 | 154 | 154 | [5 empty] | 154 | 0
03.02.02 | MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS |  |  |  | 1400 | 1400 | [5 empty] | 1400 | 0
03.02.02.01 | INSTALACION DE CONTENEDORES NO PELIGROSOS PARA FRENTE DE TRABAJO | und | 6 | 200 | 1200 | 1200 | [5 empty] | 1200 | 0
03.02.02.02 | INSTALACION DE CONTENEDORES PELIGROSOS PARA FRENTE DE TRABAJO | und | 1 | 200 | 200 | 200 | [5 empty] | 200 | 0
03.02.03 | PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL |  |  |  | 4750 | 4750 | [5 empty] | 4750 | 0
03.02.03.01 | MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE | und | 1 | 2300 | 2300 | 2300 | [5 empty] | 2300 | 0
03.02.03.02 | MONITOREO DEL AGUA | und | 1 | 1500 | 1500 | 1500 | [5 empty] | 1500 | 0
03.02.03.03 | MONITOREO DE RUIDO AMBIENTAL | und | 1 | 400 | 400 | 400 | [5 empty] | 400 | 0
03.02.03.04 | MONITOREO DE CALIDAD DE SUELO | und | 1 | 550 | 550 | 550 | [5 empty] | 550 | 0
03.02.04 | ETAPA DE CIERRE DE LA EJECUCION DE OBRA |  |  |  | 2867.5 |  |  |  |  | 2867.5 |  | 2867.5 | 0
03.02.04.01 | DESMONTAJE DE OBRAS PROVISIONALES | GLB | 1 | 495 | 495 |  |  |  |  | 495 |  | 495 | 0
03.02.04.02 | MANEJO DE RESIDUOS DE OBRA | GLB | 1 | 1000 | 1000 |  |  |  |  | 1000 |  | 1000 | 0
03.02.04.03 | REPOSICIÓN DE PATIOS DE MANIOBRA | m2 | 150 | 5 | 750 |  |  |  |  | 750 |  | 750 | 0
03.02.04.04 | LIMPIEZA FINAL | m2 | 150 | 4.15 | 622.5 |  |  |  |  | 622.5 |  | 622.5 | 0
| COSTO DIRECTO |  |  | S/. | 570216.23 | 59262.2 | 10.39% | 364654.28 | 63.95% | 146299.75 | 25.66% | 570216.23 | 0
| GASTOS GENERALES (10.00%) |  | 10% | S/. | 57021.623 | 5926.22 | 10.39% | 36465.428 | 63.95% | 14629.975 | 25.66% | 57021.623 | 0
| UTILIDAD (7.00%) |  | 7% | S/. | 39915.1361 | 4148.354 |  | 25525.7996 |  | 10240.9825 |  | 39915.1361 | 0
| SUB TOTAL |  |  | S/. | 667152.9891 | 69336.774 | 10.39% | 426645.5076 | 63.95% | 171170.7075 | 25.66%
| IGV(18.00%) |  | 18% | S/. | 120087.538 | 12480.6193 |  | 76796.1914 |  | 30810.7274
| VALOR REFERENCIAL COSTO DEL PROYECTO |  |  | S/. | 787240.5271 | 81817.3933 | 10.39% | 503441.699 | 63.95% | 201981.4349 | 25.66%
| PRESUPUESTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA (4.00%) |  | 3.23% | S/. | 25431 | 2643.0269 |  | 16263.1676 |  | 6524.803
| ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO |  |  | S/. | 38000
| PRESUPUESTO TOTAL DE FINANCIAMIENTO |  |  | S/. | 850671.5271 | 84460.4203 | 10.39% | 519704.8665 | 63.95% | 208506.2379 | 25.66%
| AVANCE DE PROGRAMACION ACUMULADO |  |  | S/. | 812671.5271 | 84460.4203 | 10.39% | 604165.2868 | 74.34% | 812671.5247 | 100%
5.5%