## Cronograma
id | codigo_partida | actividad | ubicacion | componente | grupo_flujo | orden_ubicacion | inicio | fin | predecesoras | cuadrilla
EX-01 | EXC | Excavación de zanja | T-01 | Red de agua | Red principal | 1 | 2026-05-04 | 2026-05-08 |  | Excavación
TU-01 | TUB | Instalación de tubería | T-01 | Red de agua | Red principal | 1 | 2026-05-11 | 2026-05-14 | EX-01 | Tubería

## Metrados
codigo_partida | ubicacion | metrado | unidad | rendimiento | unidad_rendimiento | fuente
EXC | T-01 | 100 | m | 20 | m | Dato ficticio de prueba
TUB | T-01 | 100 | m | 25 | m | Dato ficticio de prueba